## SP TEV
İlgili KPI | 188 KPI | Ana Strateji | Stratejik Amaç | Stratejik Amaç Sahibi | Stratejik Hedef | Hedefe Ulaşmak İçin Gerçekleştirilecek Faaliyetler | Faaliyet Sahibi Birim | Faaliyet Destek Birim | İlgili Faaliyet Başlangıç Tarihi | İlgili Faaliyet Bitiş Tarihi | Hedef Ölçüsü | İlgili KPI.1 | Hedef 2025 Q1 | Hedef 2025 Q2 | Hedef 2025 Q3 | Hedef 2025 Q4 | Hedef 2026 Q1 | Hedef 2026 Q2 | Hedef 2026 Q3 | Hedef 2026 Q4 | Hedef 2027 Q1 | Hedef 2027 Q2 | Hedef 2027 Q3 | Hedef 2027 Q4 | Bütçe Gerekli Mi? | Kanıt | Unnamed: 27 | Durum | Açıklama | Önerilen Yeni Tarih | Güncelleme Tarihi
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.1. CRM altyapı analizinin yapılması | 1.4.1.1. Mevcut süreç ve sistem envanterinin çıkarılması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Oran | Tamamlanma Oranı | 1 | [11 empty] | H | Bursiyer Demografisi_ÖZET.pdf |  | Tamamlanmadı | z deneme1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 16:10:27
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.1. CRM altyapı analizinin yapılması | 1.4.1.2.Tüm kullanıcı grupları (bağışçı ilişkileri, burs, iletişim, IT vb.) için CRM sisteminden beklenen işlevlerin listelendiği bir ihtiyaç analizi çalışması yapılması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Oran | Analiz Tamamlanan Süreç Sayısı | 0 | 0.5 | 1 | [9 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.1. CRM altyapı analizinin yapılması | 1.4.1.3. Analiz Sonuçlarının Raporlanması ve Yol Haritasının Oluşturulması (Aksiyon Planı) | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Oran | Tamamlanan Aksiyonların Oranı |  | 0.5 | 1 | [9 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.2. Talep Yönetiminin Yapılandırılması | 1.4.2.1. Talep türlerine göre veri şablonlarının oluşturulması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Adet | Şablon sayısı | 3 | [11 empty] | H |  |  | Tamamlandı |  |  | 2025-07-10 16:23:15
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.2. Talep Yönetiminin Yapılandırılması | 1.4.2.2. Form alanlarının tanımlanması ve yayına alınması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Oran | Yayına alınan form oranı |  |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.2. Talep Yönetiminin Yapılandırılması | 1.4.2.3. Otomasyon kural setlerinin oluşturulması (“Talep Yönetimi Sınıflandırma ve İş Akışı Rehberi” oluşturulması) | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Adet | Otomasyon senaryosu |  |  |  | 4 | 5 | [7 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.2. Talep Yönetiminin Yapılandırılması | 1.4.2.4. Her talep türü için süreç akışı, sorumlu birim, yanıt süresi (SLA) ve öncelik düzeyi belirlenmesi | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-04-01 | 2026-06-30 | Adet | Tanımlanan SLA sayısı |  |  |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | H | [5 empty] | 2025-07-10 16:19:06
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.2. Talep Yönetiminin Yapılandırılması | 1.4.2.5. Periyodik; toplam talep sayısı, ortalama yanıt süresi, tekrar eden talepler, memnuniyet puanı gibi ölçümler içeren raporlamalar yapılır. | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | SLA |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 0.85 | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.3. Geri Bildirim ve Anket Modülünün Devreye Alınması | 1.4.3.1. Hedef kitleye özel olarak hazırlanmış, kısa ve analiz edilebilir yapıda geri bildirim formlarının hazırlanması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Adet | Şablon sayısı |  |  |  | 6 | [8 empty] | H |  |  | Tamamlandı | v |  | 2025-07-10 16:08:44
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.3. Geri Bildirim ve Anket Modülünün Devreye Alınması | 1.4.3.2 Anket Modülünün, web sitesi, mobil uygulama, e-posta otomasyonları ve CRM kullanıcı arayüzü ile entegre edilmesi | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Adet | Gönderim senaryosu |  |  |  | 6 | [8 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | TEV İletişim Merkezi'nin (Çağrı Merkezi'nin Dönüşüm Projesi) Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.5. TEV İletişim Merkezinin Devreye Alınması | 1.4.5.1 IVR menülerinin analiz edilip yapılandırılması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Adet | Kurulan IVR akışı |  |  | 1 | [9 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | TEV İletişim Merkezi'nin (Çağrı Merkezi'nin Dönüşüm Projesi) Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.5. TEV İletişim Merkezinin Devreye Alınması | 1.4.5.2 Çağrı merkezi KPI ve rapor şablonlarının oluşturulması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Adet | Rapor şablonu |  |  | 3 | [9 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | TEV İletişim Merkezi'nin (Çağrı Merkezi'nin Dönüşüm Projesi) Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.5. TEV İletişim Merkezinin Devreye Alınması | 1.4.5.3 CRM - çağrı merkezi veri entegrasyonunun yapılması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Adet | Entegrasyon sayısı |  |  |  | 3 | [8 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | TEV İletişim Merkezi'nin (Çağrı Merkezi'nin Dönüşüm Projesi) Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.5. TEV İletişim Merkezinin Devreye Alınması | 1.4.5.4. Çağrı karşılama süreleri, yanıt oranları ve memnuniyet skorları gibi hizmet standartlarının belirlenmesi | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Süre | SLA |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.9
Operasyonel Mükemmellik | TEV İletişim Merkezi'nin (Çağrı Merkezi'nin Dönüşüm Projesi) Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.5. TEV İletişim Merkezinin Devreye Alınması | 1.4.5.5 Çağrı merkezi çalışanlarına IVR, süreç ve CRM eğitimi | Paydaş İlişkileri Yönetimi | İnsan Kaynakları | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Adet | Eğitim oturumu sayısı |  |  | 3 | [9 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | KVKK Uyum Projesi'nin Tamamlanarak Tüm Vakıf Süreçlerine Entegrasyonunun Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.6. Kurumun KVK Süreçlerine Uyumlandırılması | 1.4.6.1 Tüm Vakıf süreçleri için mevcut durum analizinin yapılması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Hukuk | 2025-02-01 | 2026-06-30 | Adet | Mevcut Durum Raporu | 1 | [11 empty] | H | Bursiyer Demografisi_ÖZET.pdf |  | İptal Edildi | burhan | 2025-07-10 | 2025-07-10 12:56:45
Operasyonel Mükemmellik | KVKK Uyum Projesi'nin Tamamlanarak Tüm Vakıf Süreçlerine Entegrasyonunun Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.6. Kurumun KVK Süreçlerine Uyumlandırılması | 1.4.6.2. Süreç sahipleriyle birlikte çalışarak kişisel verilerin toplanma, işlenme ve saklanma adımlarının netleştirilmesi | Paydaş İlişkileri Yönetimi | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Adımların Belirlenme Oranı | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | [8 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | KVKK Uyum Projesi'nin Tamamlanarak Tüm Vakıf Süreçlerine Entegrasyonunun Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.6. Kurumun KVK Süreçlerine Uyumlandırılması | 1.4.6.3 Tüm çalışanlar için yılda en az 1 kez zorunlu KVKK eğitimi düzenlenmesi (yüz yüze veya dijital platformda) | Paydaş İlişkileri Yönetimi | İnsan Kaynakları | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Eğitim sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | E
Operasyonel Mükemmellik | KVKK Uyum Projesi'nin Tamamlanarak Tüm Vakıf Süreçlerine Entegrasyonunun Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.6. Kurumun KVK Süreçlerine Uyumlandırılması | 1.4.6.4. KVKK Farkındalık düzeyinin ölçülmesi | Paydaş İlişkileri Yönetimi | İnsan Kaynakları | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | KVKK Uyum Projesi'nin Tamamlanarak Tüm Vakıf Süreçlerine Entegrasyonunun Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.6. Kurumun KVK Süreçlerine Uyumlandırılması | 1.4.6.5. Periyodik iç denetimlerle (denetim planına alınmak sureyile) birimlerin KVKK'ya uyum durumunun kontrol edilmesi | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2026-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Denetim Süreçlerine Dahil Edilmesi |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.7. CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.4.7.1. Kurumsal İhtiyaçlara Uygun CRM Altyapısının Kurulması | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Altyapının Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.7. CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.4.7.2. Her segmente özel davranış modellemesi ve yolculuk haritalaması yapılarak pazarlama stratejilerinin kişiselleştirilmesine zemin hazırlanması. | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Oran | Modellemelerin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.7. CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.4.7.3. Belirlenen bağışçı segmentlerine uygun olarak farklı iletişim kampanyaları kurgulanması: Yeni bağışçılara “hoş geldiniz” otomasyonu Sadık bağışçılara özel teşekkür mesajları, etki raporları Yeniden etkileşim için terk eden bağışçılara hatırlatma kampanyaları | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2026-01-01 | 2027-06-30 | Oran | Tüm segmentlere uygun kampanyaların kurgulanma oranı | [7 empty] | 0.5 |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.4.Vakfın hedeflerine uygun olarak Paydaş yönetimi modelini uygulamak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 1.4.7. CRM Altyapısının Oluşturularak Bağışçı Profillerine Göre Hazırlanacak Pazarlama Stratejileri Geliştirilebilecek Hale Getirilmesi | 1.4.7.4. Kampanya performansları (açılma oranı, bağış dönüşüm oranı, geri bildirim) düzenli raporlanarak stratejik karar destek sistemine veri sağlar. | Paydaş İlişkileri Yönetimi | - | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Pazarlama Süreçlerinin Hayata Geçirilme Oranı | [11 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | Her yıl düzenli olarak Çalışan Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.9 Her yıl düzenli olarak Çalışan Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.3.9.1 Anketin amacı ve kapsamının belirlenerek uygun soru içeriklerinin oluşturulması | İnsan Kaynakları | - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Adet | Anket sayısı |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Her yıl düzenli olarak Çalışan Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.9 Her yıl düzenli olarak Çalışan Memnuniyet Anketi Düzenlenerek memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.3.9.2 Amemnuniyet anketinin uygulanması ve memnuniyetin ölçülmesi | İnsan Kaynakları | - | 2025-12-15 | 2025-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.85
Operasyonel Mükemmellik | Uzaktan Çalışma Politikası'nın Hibrit Çalışma Modeline Uygun Olarak Güncellenmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.10 Uzaktan Çalışma Politikası'nın Hibrit Çalışma Modeline Uygun Olarak Güncellenmesi | 1.3.10.1 Prosedürün gözden geçirilerek gözlemler doğrultusunda güncellemelerin yapılması | İnsan Kaynakları | - | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Adet | Yayınlanan Prosedür Sayısı |  |  |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Best place to work sıralama listelerine girilmesi ve bu doğrultuda Vakfa ödül kazandırmak | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.11 Best place to work sıralama listelerine girilmesi ve bu doğrultuda Vakfa ödül kazandırmak | 1.3.11.1 İlgili kurumlardan teklif ve içerik bilgisi alınması | İnsan Kaynakları | - | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Adet | Teklif çalışması sayısı |  |  | 3
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Best place to work sıralama listelerine girilmesi ve bu doğrultuda Vakfa ödül kazandırmak | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.11 Best place to work sıralama listelerine girilmesi ve bu doğrultuda Vakfa ödül kazandırmak | 1.3.11.2 Vakfa ödül kazandırılması | İnsan Kaynakları | - | 2027-03-01 | 2027-12-30 | Adet | Kazanılan ödül sayısı | [11 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | Tüm İK uygulamalarının sistem üzerinden self-servis şekilde kullanılır hale gelmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.12 Tüm İK uygulamalarının sistem üzerinden self-servis şekilde kullanılır hale gelmesi | 1.3.12.1 Özlük, izin yönetimi, performans, fazla mesai, eğitim,raporlama, intranet modüllerinin devreye alınması | İnsan Kaynakları | Bilgi Teknolojileri | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Oran | Devreye alınan modüllerin oranı |  |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirme | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.13 Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirmek | 1.3.13.1 Dijital dönüşüm liderlik yetkinliklerinin tanımlanması ve potansiyel lider havuzunun belirlenmesi | İnsan Kaynakları | - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oran | Potansiyel lider havuzunun oluşturulma Oranı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirme | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.13 Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirmek | 1.3.13.2 Dijital liderlik eğitim programının hazırlanması ve başlatılması,(mentorluk, koçluk uygulamaları dahil edilebilir) | İnsan Kaynakları | - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Adet | Dijital liderlik eğitim programı sayısı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirme | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.13 Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirmek | 1.3.13.2 Dijital liderlik eğitim programının eğitim çıktıların ölçülmesi (mentorluk, koçluk uygulamaları dahil edilebilir) | İnsan Kaynakları | İnsan Kaynakları | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oran | Katılım Oranı |  |  |  | 0.9
Operasyonel Mükemmellik | Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirme | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.13 Dijital Dönüşüm süreçlerini yönetecek ve geliştirecek dijial liderler yetiştirmek | 1.3.13.2 Belirlenen Dijital Liderlerin gerçek projelerle katılımını desteklenmesi ve takibi(Learning by Doing) | İnsan Kaynakları | - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oran | Katılım Oranı |  |  |  | 0.9
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.14 Organizasyonel yapının kuvvetlendirilmesi | 1.3.14.1 Mevcut İK organizasyonun analizi ve ihtiyaçların belirlenmesi | İnsan Kaynakları | - | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Oran | İhtiyaç listesinin hazırlanması |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.14 Organizasyonel yapının kuvvetlendirilmesi | 1.3.14.2 Politika ve değer odaklı bir çerçevenin belirlenerek değerlerin ve kültürel yapının tekrar analiz edilmesi, Üst yönetimle vizyon ortaklığının sağlanması ve "İnsan ve Kültür" dönüşümünün amacının ve hedeflerinin belirlenmesi | İnsan Kaynakları | - | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Oran | Hedeflerin belirlenmesi | [5 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.14 Organizasyonel yapının kuvvetlendirilmesi | 1.3.14.3 İsim değişikliğinin temellendirilerek bir iletişim stratejisinin hazırlanması, İK rollerinin yeniden tanımlanması | İnsan Kaynakları | - | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Adet | Hazırlanan Stratejik Rapor Sayısı |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.14 Organizasyonel yapının kuvvetlendirilmesi | 1.3.14.4 Çalışan katılımı ve gelişim odaklı uygulamaların hayata geçirilmesi(iç iletişim platformu, geri bildirim ve takdir sistemi, mentorluk programları, çalışan bağlılığı anketleri) | İnsan Kaynakları | - | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Oran | Uygulamaların hayata geçirilme oranı | [6 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | Tüm çalışanlar için oryantasyon sürecine ilişkin standardın oluşturulması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.14 Organizasyonel yapının kuvvetlendirilmesi | 1.3.14.5.Tüm çalışanlar için oryantasyon sürecine ilişkin standardın oluşturulması | İnsan Kaynakları | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Oryantasyon Prosedürü |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.14 Organizasyonel yapının kuvvetlendirilmesi | 1.3.14.6 Organizasyonel yapının ve İK fonksiyonlarının güncellenmesi, raporlamaları | İnsan Kaynakları | - | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Oran | Organizasyonel yapının güncellenme oranı |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.15 Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.3.15.1 Mevcut durum analizi ve Benchmark çalışmasının yapılması | İnsan Kaynakları | - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oran | Benchmark çalışmasının tamamlanma oranı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.15 Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.3.15.2 Politikalara uygun süreçlerin tasarlanması | İnsan Kaynakları | Eğitim Politikaları | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oran | Süreçlerin tasarlanma oranı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.15 Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.3.15.3 Politikaların yazılması ve yayınlanması | İnsan Kaynakları | - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Adet | Yayınlanan Politika sayısı |  |  |  | 5
Operasyonel Mükemmellik | Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.15 Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.3.15.4 Her politika başlığında eğtim organizasyonu | İnsan Kaynakları | - | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Adet | Verilen Eğitim Sayısı |  |  |  |  | 5
Operasyonel Mükemmellik | Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.15 Temel 5 politika metnin hazırlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması, Geri Bildirim ve Şikayet, KVKK | 1.3.15.5 Her politika başlığında izleme komitesinin kurulması | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Adet | Kurulan Komite Sayısı |  | 5
Operasyonel Mükemmellik | Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.1. Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılarak denetimde esneklik ve şeffaflık sağlanması | 1.5.1.1. Esnek denetim planı oluşturulması | İç Denetim | - | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Oran | Denetim planının oluşturulma oranı |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.1. Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılarak denetimde esneklik ve şeffaflık sağlanması | 1.5.1.2. Denetim prosedürlerinin revizyonu | İç Denetim | - | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Oran | Revize edilen prosedürlerin oranı |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.1. Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılarak denetimde esneklik ve şeffaflık sağlanması | 1.5.1.3. Çevik denetim konusunda mesleki eğitimler alınması | İç Denetim | - | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Eğitimlerin tamamlanma oranı | [5 empty] | 1 | [6 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.1. Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılarak denetimde esneklik ve şeffaflık sağlanması | 1.5.1.4. Paydaşlarla sürekli iletişim | İç Denetim | - | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Oran | İletişimin gerçekleştirilmesi | [6 empty] | 1 | [5 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.2. Zaman tasarrufu ve ad hoc denenetimlerle çevik uygulama | 1.5.2.1. Değişen iş risklerine odaklanarak denetim çalışmalarını sprintlere bölmek, değişime yanıt verebilecek metodoloji benimseyerek çevik denetimi yerleşik uygulama haline getirmek | İç Denetim | Tüm Birimler | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oran | Metodolojinin uygulanma oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | H
Operasyonel Mükemmellik | Uluslararası denetim standartları ve değişen/çeşitlenen riskler gözetilerek çevik denetim uygulamalarının artırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.2. Zaman tasarrufu ve ad hoc denenetimlerle çevik uygulama | 1.5.2.2. Gerekliliklere uyumu ve yeterliliği takip etmek adına (KVKK vb.) uygun olarak "onaylı denetim planı"nın gerçekleştirilmesi | İç Denetim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Onaylı İç Denetim Planına Uyum |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | H
Operasyonel Mükemmellik | Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamasının hazırlık çalışmalarının tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.3. Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamasının Tesisi (Hazırlık çalışmalarının tamamlanması, risk envanterinde bulunan risk kontrol maddelerinin yıllık gözden geçirilmesi) | 1.5.3.1 Paydaşlarla görüşerek kendi tanımlı iş risklerinin gözden geçirilmesi ve tanımlanması, hazırlanan risk envanterinin Yönetim Kuruluna sunulması | İç Denetim | Tüm Birimler | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Oran | Risk envanterinin tamamlanma oranı |  |  |  | 1 | [8 empty] | H |  | H
Operasyonel Mükemmellik | 1.seviye kontrol sürecinin etkin olarak Vakıf genelinde tesis edilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.5. Vakıf denetim mekanizmasını etkin uygulayarak değer yaratmaya katkı sağlamak | İç Denetim | 1.5.4.1.seviye kontrol sürecinin etkin olarak Vakıf genelinde tesis edilmesi | 1.5.4.1. Periyodik olarak birimlerden kanıt doküman talep edilerek iç kontrol süreçlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin test edilmesi | İç Denetim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | İç kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesi |  | 0.5 |  | 1 | [8 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.1 Mevcut durum tespiti | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Süreç Çalışması Tamamlanan Birimlerin Oranı |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.2 Süreçlerin bileşenlerinin belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2026-06-01 | Oran | Süreç Bileşenleri Belirlenen Birimlerin Oranı | [5 empty] | 1 | [6 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.3 Var olmayan süreçlerin kalite sistemine dahil edilmesi ve süreç iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Oran | Süreç İyileştirme Planı Oluşturulan Birimlerin Oranı Aksiyonların Gerçekleştirilme Oranı |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Tüm Vakıf Ana Süreçlerinin Haritalandırılması ve Dijitalleştirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.4. Tüm Vakıf Ana Süreçlerinin Haritalandırılması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Oran | Haritalandırılan süreçlerin oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | H
Operasyonel Mükemmellik | Tüm Vakıf Ana Süreçlerinin Haritalandırılması ve Dijitalleştirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.5. Tüm Vakıf Ana Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Dijitalleştirilen süreçlerin oranı | [11 empty] | 1 | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.6. Süreç gözden geçirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, takip edilmesi, güncellenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Gözden Geçirilen Süreçlerin Oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.7. Her etkinlik/proje ve organizasyon öncesi Premortem Uygulamasının Vakıf içi kural setlerinin oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Kural Setinin Oluşturulması |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Her etkinlik/proje ve organizasyon öncesi Premortem Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.8. Her etkinlik/proje ve organizasyon öncesi Premortem Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-12-31 | 2027-12-31 | Oran | Listeye Uyum Oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | H
Operasyonel Mükemmellik | Her etkinlik/proje ve organizasyondan çıkarılan derslerin kurumsal hafızada yer alması amacıyla LessonsLearned Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.9. Her etkinlik/proje ve organizasyondan çıkarılan derslerin kurumsal hafızada yer alması amacıyla LessonsLearned Uygulamasının Vakıf içi kural setinin oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Kural Setinin Oluşturulması |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Her etkinlik/proje ve organizasyondan çıkarılan derslerin kurumsal hafızada yer alması amacıyla LessonsLearned Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.10. Her etkinlik/proje ve organizasyondan çıkarılan derslerin kurumsal hafızada yer alması amacıyla LessonsLearned Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-12-31 | 2027-12-31 | Oran | Listeye Uyum Oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Her yıl sonunda tüm Birimler ile 3K (koruyalım-kazanalım-kaybedelim) çalışmasının yapılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.11. Her yıl sonunda tüm Birimler ile 3K (koruyalım-kazanalım-kaybedelim) çalışmasının yapılması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-10-01 | 2027-12-30 | Oran | Çalışmanın Gerçekleşme Oranı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | TEV Yönetim Kurulu'nun her yıl özdeğerlendirme yapabilmesi amacıyla değerlendirme kriterlerinin belirlenerek, sürecin hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.12. TEV’e özel uyarlanmış değerlendirme kriterleri seti oluşturularak, Yönetim Kurulu Özdeğerlendirme Raporu hazırlanması (Süreç İyileştirmeleri Aksiyon Raporu) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Yönetim Kurulu | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Rapor Sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.1.Tüm Vakıf süreç envanterinin yönetimi | 1.1.1.13. Vakıf memnuniyet sürecinin oluşturabilmek adına "Vakıf Anket Planı"nın hazırlanması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2025-09-30 | Adet | Anket Planı Sayısı |  |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Vakıf prosedürleri referans gösterilerek Standard Operations Procedure(SoP) belgesinin hazırlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.2. Doküman Yönetim Sistemi'nin Hayata Geçirilmesi | 1.1.2.1 Dokümanların standartlaştırılması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Süreçleri Dokümante Edilen Birimlerin Oranı | [5 empty] | 1 | [6 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Haritalandırılmış Süreçler İçerisinde Tespit Edilen Gri Alanların Netleştirildiği ve Sorumluluların Belirlendiği Operasyon Prosedürlerinin Hazırlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.2. Doküman Yönetim Sistemi'nin Hayata Geçirilmesi | 1.1.2.2. Haritalandırılmış Süreçler İçerisinde Tespit Edilen Gri Alanların Netleştirildiği ve Sorumluluların Belirlendiği Dokümantasyonun Hazırlanması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Süreçleri Dokümante Edilen Birimlerin Oranı | [5 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | Her türlü mevzuat, yönetmelik, yönerge, yönetim rehberi ve eğitim dokümanlarının yer alacağı içeriğe sahip Dijital TEV Kütüphanesi oluşturulması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.2. Doküman Yönetim Sistemi'nin Hayata Geçirilmesi | 1.1.2.3. Her türlü mevzuat, yönetmelik, yönerge, yönetim rehberi ve eğitim dokümanlarının yer alacağı içeriğe sahip Dijital TEV Kütüphanesi oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oran | TEV Kütüphanesi'nin Hayat Geçirilmesi | 1 | [11 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.2. Doküman Yönetim Sistemi'nin Hayata Geçirilmesi | 1.1.2.4. Fiziksel-dijital belge akışı, belge türleri, erişim yetkileri, saklama süreleri ve güvenlik gerekliliklerinin belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Gerekliliklerin Belirlenme Oranı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.2. Doküman Yönetim Sistemi'nin Hayata Geçirilmesi | 1.1.2.5. Kurum ihtiyaçlarına uygun bir Doküman Yönetim Sistemi (DYS) altyapısı için teknik ve işlevsel gereksinimlerin tamamlanması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Gereksinimlerin Tamamlanma Oranı | [5 empty] | 1 | [6 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.2. Doküman Yönetim Sistemi'nin Hayata Geçirilmesi | 1.1.2.6. DYS Yazılımının Kurulumu, Entegrasyonu ve Test Sürecinin Tamamlanması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Oran | Entegrasyonun Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.2. Doküman Yönetim Sistemi'nin Hayata Geçirilmesi | 1.1.2.7. Tüm çalışanlara yönelik olarak sistem kullanımı, belge sınıflandırma, dijital arşivleme ve erişim kuralları hakkında kapsamlı eğitimlerin düzenlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | İnsan Kaynakları | 2027-01-01 | 2027-03-30 | Adet | Eğitim Sayısı | [8 empty] | 1 |  |  |  | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.3. Kalite kültürü yayılım çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 1.1.3.1 ISO 9001 standart eğitiminin vakıf genelinde verilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Eğitim Sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.3. Kalite kültürü yayılım çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 1.1.3.2 Süreç Yönetimi eğitiminin vakıf genelinde verilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Eğitim Sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.3. Kalite kültürü yayılım çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 1.1.3.3 Stratejik Planlama eğitiminin vakıf genelinde verilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Eğitim Sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.3. Kalite kültürü yayılım çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 1.1.3.4. Standart bazlı kurum içi iç tetkikçi havuzunun oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Oran | Çalışanların İç Tetkikçi Olma Oranı (50 kişide1) |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.3. Kalite kültürü yayılım çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 1.1.3.5 Çalışan ödül sistemi aracılığıyla çalışanların ödüllendirilmesi (Öneri sistemi ödülü vs) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-01-01 | Adet | Yılda en az 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.3. Kalite kültürü yayılım çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 1.1.3.6 Stratejik Plan Açılış-Kapanış Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Organizasyon Sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | E
Operasyonel Mükemmellik | ERP Sistemine Veri Akışı Sağlayan İş Takibi / Yönetimi Sisteminin Kurulması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.6. İş Takibi / Yönetim Yazılımının Kurulumu ve ERP ile Entegrasyonunun Sağlanması | 1.1.6.1. Kullanıcı dostu, modüler, görev atama ve durum takibi yapabilen bir İş Takip Sistemi yazılımının seçimi (örneğin Trello, Jira, Asana benzeri kurumsal çözümler ya da özelleştirilmiş yerli yazılımlar). | Kalite ve Süreç Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | İş Takip Sisteminin Kurulması |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | ERP Sistemine Veri Akışı Sağlayan İş Takibi / Yönetimi Sisteminin Kurulması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.6. İş Takibi / Yönetim Yazılımının Kurulumu ve ERP ile Entegrasyonunun Sağlanması | 1.1.6.2.Bu sistemin ERP ile çift yönlü entegrasyonunun sağlanması: hem verilerin ERP'ye aktarılması, hem de ERP’den gelen güncellemelerin iş takip sistemine yansıtılması. | Kalite ve Süreç Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Oran | Entegrasyonun Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
Operasyonel Mükemmellik | ERP Sistemine Veri Akışı Sağlayan İş Takibi / Yönetimi Sisteminin Kurulması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.6. İş Takibi / Yönetim Yazılımının Kurulumu ve ERP ile Entegrasyonunun Sağlanması | 1.1.6.3. API bağlantıları, veri eşleme kuralları ve hata yönetimi protokollerinin tanımlanarak test edilerek devreye alınması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Devreye Alınma Oranı | [11 empty] | 1 | E
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.1. ISO 9001 standart maddelerinin hayata geçirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Karşılanma Oran |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.2. ISO 9001 Standart maddelerinin yerine getirilmesi (Madde 4. Kuruluşun Bağlamı) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | H
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.3. ISO 9001 Standart maddelerinin yerine getirilmesi (Madde 5. Liderlik) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.4. ISO 9001 Standart maddelerinin yerine getirilmesi (Madde 6. Planlama) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.5. ISO 9001 Standart maddelerinin yerine getirilmesi (Madde 7. Destek) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.6. ISO 9001 Standart maddelerinin yerine getirilmesi (Madde 8. Operasyon) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.7. ISO 9001 Standart maddelerinin yerine getirilmesi (Madde 9. Performans değerlendirme) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine Sahip Olunması Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.8. ISO 9001 Standart maddelerinin yerine getirilmesi (Madde 10. İyileştirme) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Oran | Standart Maddelerinin Tamamlanma Oranı | [7 empty] | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Kurumsal Uyum Derecelendirme Raporuna Puanını Yükseltmek | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.4. Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi | 1.1.4.9. Kurumsal Uyum Derecelendirme Raporuna Puanını Yükseltmek | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Puan | KUD Puanı |  |  | 9.9 |  |  |  | 9.91 |  |  |  | 9.92 |  | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.1. Kriz Yönetim ekibinin belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Vakıf Geneli Ekiplerin Tamamlanma Oranı |  |  | 1 | [9 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.1. Kriz yönetimi eğitiminin alınması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim Sayısı |  |  |  | 1 | [8 empty] | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.2. Potansiyel krizlerin belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Oluşturularak Kriz Listesi |  |  | 1 | [9 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.3. Acil durum ekiplerinin, planlarının oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Vakıf Geneli Ekiplerin Tamamlanma Oranı |  |  | 1 | [9 empty] | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.4. Kriz iletişim stratejilerinin oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Oluşturulan Kriz İletişim Stratejisi |  |  | 1 | [9 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.5. Acil durum senaryo analizlerinin oluşturulması ve risk değerlendirmeleri | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Senaryo ve Risk Değerlendirmelerinin Oranı |  |  | 1 | [9 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.6. Test/pilot uygulama yapılması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Uygulama Sayısı |  |  |  | 1 | [8 empty] | E
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.7. Sistemleştirilerek dokümante edilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Hazırlanan Doküman Sayısı |  |  | 1 | [9 empty] | H
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.1. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve iş süreçlerinin TEV'in değer ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | 1.1.5. Vakıf Acil Durum ve Kriz Yönetimi sürecinin hayata geçirilmesi | 1.1.5.8. Vakıf personelinin kriz durumlarına dair farkındalığının arttırılması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Farkındalık Çalışması Sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | H
Operasyonel Mükemmellik | RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) - AI Çalışmaları ile süreç yönetiminin hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.1. Otomasyona Uygun Süreçlerin Tespiti ve Önceliklendirilmesi | 1.1.2.1.Tüm vakıf birimlerinden gelen süreçlerin analiz edilerek; tekrar eden, kural tabanlı, yüksek hacimli ve manuel yürütülen işlemlerin belirlenmesi | Bilgi Teknolojileri | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Belirlenme Oranı | [5 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) - AI Çalışmaları ile süreç yönetiminin hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.1. Otomasyona Uygun Süreçlerin Tespiti ve Önceliklendirilmesi | 1.1.2.2. Bu süreçlerin RPA uygunluk skorlaması ile değerlendirilip otomasyona alınacak işlemlerin önceliklendirilmesi (örnek: bursiyer evrak kontrolü, bağış makbuzu gönderimi, veri girişi, mail eşleştirme vb.). | Bilgi Teknolojileri | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Önceliklendirme Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) - AI Çalışmaları ile süreç yönetiminin hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.1. Otomasyona Uygun Süreçlerin Tespiti ve Önceliklendirilmesi | 1.1.2.3. Tüm süreçler için hedeflenen verim artışı, zaman kazanımı ve hata oranı düşüşlerinin analiz edilmesi | Bilgi Teknolojileri | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Vakıf Verimlilik Raporu | [11 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) - AI Çalışmaları ile süreç yönetiminin hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.2. RPA Botlarının Geliştirilmesi ve Test Ortamında Uygulanması | 1.2.2.1. Öncelikli belirlenen süreçler için RPA geliştiricileriyle birlikte uygun yazılımların (UiPath, Power Automate, Automation Anywhere vb.) seçimi ve bot tasarımının yapılması. | Bilgi Teknolojileri | - | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Tasarımın Tamamlanma Oranı | [9 empty] | 0.5 |  | 1 | E
Operasyonel Mükemmellik | RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) - AI Çalışmaları ile süreç yönetiminin hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.3. AI Destekli Süreç İyileştirme ve Karar Destek Mekanizmalarının Entegrasyonu | 1.2.3.1.Metin tanıma (OCR), doğal dil işleme (NLP), yapay zekâ tabanlı tahminleme ve sınıflandırma gibi araçların iş süreçlerine entegre edilmesi (örnek: bağışçı eğilim analizi, bursiyer risk puanlaması, gelen e-posta kategorilendirme). | Bilgi Teknolojileri | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Oran | Entegrasyon oranı | [8 empty] | 0.5 | 1
Operasyonel Mükemmellik | RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) - AI Çalışmaları ile süreç yönetiminin hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.3. AI Destekli Süreç İyileştirme ve Karar Destek Mekanizmalarının Entegrasyonu | 1.2.3.2..AI modellerinin kurum içi veri setleriyle eğitilerek süreç performanslarını artırıcı yönde kullanılması. | Bilgi Teknolojileri | - | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Modellerin Aktif Kullanılma Oranı | [11 empty] | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vasiyet/Hibe Bağışçılarının İyi Olma Hali'nin Güçlendirilmesi Amacıyla Sosyal Hizmet bakış açısı ile kurum içi kapasite geliştirme eğitimlerinin verilerek, ilgili eğitimlerin dokümanların hazırlanmas | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.1 Vasiyet/Hibe Bağışçılarının İyi Olma Hali'nin Güçlendirilmesi Amacıyla Sosyal Hizmet bakış açısı ile kurum içi kapasite geliştirme eğitimlerinin verilerek, ilgili eğitimlerin dokümanların hazırlanması | 1.3.1.1 Bağışçıyla birebir temasta olan çalışanlar için psikoloji temelli eğitim organizasyonu | İnsan Kaynakları | Bağışçılarla İlişkiler | 2025-04-17 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim Sayısı |  | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vasiyet/Hibe Bağışçılarının İyi Olma Hali'nin Güçlendirilmesi Amacıyla Sosyal Hizmet bakış açısı ile kurum içi kapasite geliştirme eğitimlerinin verilerek, ilgili eğitimlerin dokümanların hazırlanmas | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.1 Vasiyet/Hibe Bağışçılarının İyi Olma Hali'nin Güçlendirilmesi Amacıyla Sosyal Hizmet bakış açısı ile kurum içi kapasite geliştirme eğitimlerinin verilerek, ilgili eğitimlerin dokümanların hazırlanması | 1.3.1.2 Bağışçıyla dolaylı yoldan temasta olan çalışanlar için psikoloji temelli eğitim organizasyonu | İnsan Kaynakları | Bağışçılarla İlişkiler | 2025-04-17 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim Sayısı |  | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Çalışanların iyi olma haline (psikolojik ve beden sağlığına yönelik) danışmanlık hizmetlerinin kuruma kazandırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.2 Çalışanların iyi olma haline (psikolojik ve beden sağlığına yönelik) danışmanlık hizmetlerinin kuruma kazandırılması | 1.3.2.1 Benchmark çalışması (özel sektör-sivil toplum) | İnsan Kaynakları | - | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Adet | Gerçekleştirilen çalışması oranı |  |  | 1 | [9 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Çalışanların iyi olma haline (psikolojik ve beden sağlığına yönelik) danışmanlık hizmetlerinin kuruma kazandırılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.2 Çalışanların iyi olma haline (psikolojik ve beden sağlığına yönelik) danışmanlık hizmetlerinin kuruma kazandırılması | 1.3.2.2 Hizmet sağlayan firmalardan tekliflerin alınması ve hizmet modelinin kurgulanarak çalışanlara duyurulması | İnsan Kaynakları | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Oran | Modülün kurgulanma oranı |  |  | 1 | [9 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | Kurum İçi Kapasite Güçlendirme Doğrultusunda Yılda Bir Kez Tüm Birimlerin Katılımı ile Gerekli Güncelleme (Refreshment) Eğitimlerinin Düzenlenmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.3 Kurum İçi Kapasite Güçlendirme Doğrultusunda TEV Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması | 1.3.3.1 Eğitim içerik aktarıcılarının, içeriğinin, takviminin ve organizasyonunun çalışılarak takvimlendirilmesi | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oran | Eğitim Planına uyum |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | İşe Alım Politikası kapsamında her 100 Vakıf çalışanından 5'inin Mezunlardan Oluşması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.4 Mezunların istihdama katılımının sağlanması | 1.3.4.1 TEV çalışanları ve bursiyerler arasında Mentorluk programı oluşturulması, Mentor eğitimi verilmesi | İnsan Kaynakları | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim sayısı |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | İşe Alım Politikası kapsamında her 100 Vakıf çalışanından 5'inin Mezunlardan Oluşması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.4 Mezunların istihdama katılımının sağlanması | 1.3.4.2 Yayınlanan her ilanın mezun bursiyerler ağında standart bir şablon ile paylaşılması | İnsan Kaynakları | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Oran | Mezun bursiyerler ağında paylaşılan ilanların oranı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | İşe Alım Politikası kapsamında her 100 Vakıf çalışanından 5'inin Mezunlardan Oluşması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.4 Mezunların istihdama katılımının sağlanması | 1.3.4.3. Mevcut mezun bursiyer çalışan oranının en az %5 olarak istihdam edilmesi | İnsan Kaynakları | - | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Oran | Mezun Bursiyer istihdam oranı |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
Operasyonel Mükemmellik | Ana Sorumluluk Alanları Netleştirilmiş, Yetki Sorumluluk Dengesi Gözden Geçirilmiş Çevik Fonksiyon Şemasına Geçiş | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.5 Ana Sorumluluk Alanları Netleştirilmiş, Yetki Sorumluluk Dengesi Gözden Geçirilmiş Çevik Fonksiyon Şemasına Geçiş | 1.3.5.1 Görev tanımlarının tekrar çalışılarak güncellenmesi | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Oran | Gözden geçirilen görev tanımlarının oranı |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Ana Sorumluluk Alanları Netleştirilmiş, Yetki Sorumluluk Dengesi Gözden Geçirilmiş Çevik Fonksiyon Şemasına Geçiş | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.5 Ana Sorumluluk Alanları Netleştirilmiş, Yetki Sorumluluk Dengesi Gözden Geçirilmiş Çevik Fonksiyon Şemasına Geçiş | 1.3.5.2 Yetki matrisinin güncelleme çalışmaları | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Oran | Yetki matrisinin tamamlanma oranı |  |  | 1 | [9 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Çalışanların yetenek haritalandırılması çalışmasının yapılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.6. Farklı Kilit Pozisyon için yedekleme planının oluşturulması | 1.3.6.1 Yetenek yönetimi uygulamasının kurgulanması | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Adet | Yetenek Yönetimi uygulaması |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Çalışanların yetenek haritalandırılması çalışmasının yapılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.6. Farklı Kilit Pozisyon için yedekleme planının oluşturulması | 1.3.6.2 Yetenek haritalarına göre gelişim planlarının oluşturularak anketlerle izlenmesi | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2026-06-01 | 30..06.2026 | Oran | Gelişim planlarının tamamlanma oranı | [5 empty] | 1 | [6 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | Çalışanların yetenek haritalandırılması çalışmasının yapılması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.6. Farklı Kilit Pozisyon için yedekleme planının oluşturulması | 1.3.6.3 Belirlenecek kritik personel için yedekleme planının oluşturulması | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Oran | Yedekleme planının oluşturulma oranı | [6 empty] | 1 | [5 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | Vakıf Genelinde Uygulanacak Rotasyon Programı ile her birim için yılda minimum 2 haftalık rotasyon programıının hayata geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.7 Vakıf Genelinde Uygulanacak Rotasyon Programı ile her birim için yılda minimum 2 haftalık rotasyon programının hayata geçirilmesi | 1.3.7.1 Rotasyon kapsamının belirlenerek uygun birim ve pozisyonların tespit edilmesi ve rotasyon planının oluşturulması, rotasyon öncesi-sonrası değerlendirmelerinin yapılması | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Oran | Rotasyon planının tamamlanma oranı | [6 empty] | 1 | [5 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.8 Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.3.8.1 Pozisyonlar için kariyer yollarının belirlenmesi | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Oran | Kariyer yönetiminin hayata geçirilme oranı | [6 empty] | 1 | [5 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.8 Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.3.8.2 Yapılandırılmış görüşmelerin organize edilerek iç aday havuzunun yetkin hale getirilmesi | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Oran | İç Aday havuzunun yetkinlik oranı | [6 empty] | 1 | [5 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.8 Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.3.8.3. Vakıf çalışanlarının yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerini desteklemek için 2 farklı üniversite ile kurumsal anlaşma yapılması | İnsan Kaynakları | - | 2026-09-01 | 30..09.2026 | Adet | Anlaşma sayısı | [6 empty] | 2
Operasyonel Mükemmellik | Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 1.3.8 Kariyer Planlama Politikasının Hayata Geçirilmesi | 1.3.8.4.Kariyer Planlama Politikası Doğrultusunda Vakıf içi terfi oranının artırılması | İnsan Kaynakları | - | 2026-06-01 | 30.12.20272 | Oran | Vakıf içi Terfi Oranı | [7 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.5
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.1. KPI analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve kategorize edilmesi | 2.3.1. Süreç KPI'larının belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Süreç KPI Belirlenme Oranı | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Tamamlanmadı |  |  | 2025-07-10 21:47:43
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.1. KPI analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 2.3.1.2. Bölüm Hedef Performans KPI'larının belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | BHP Belirleme Oranı | [5 empty] | 1 | [9 empty] | İptal Edildi |  |  | 2025-07-10 21:57:09
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.1. KPI analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 2.3.1.3. Stratejik Performans KPI'larının belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | SPG Belirleme Oranı | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Ertelendi |  |  | 2025-07-10 21:57:41
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.1. KPI analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi | 2.3.1.4. Temel Performans KPI'larının belirlenmesi | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | TMG Belirleme Oranı | [5 empty] | 1
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.2. KPI'ların sahiplendirilmesi, hedeflenmesi ve ölçülmesi | 2.3.2.1. Belirlenen KPI'ların birim, süreç bağlantılarının oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Oran | KPI çalışması gerçekleştirilen birim oranı | [6 empty] | 1
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.3 Performans karnelerinin oluşturulması ve dijital ortama taşınması | 2.3.3.1 Karne tiplerine karar verilmesi (Birim bazlı, vakıf bazlı, KPI kategorisi bazlı vb.) | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Adet | Karne Türü | [7 empty] | 1
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.3 Performans karnelerinin oluşturulması ve dijital ortama taşınması | 2.3.3.2. Karnelerin oluşturulması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Tüm Birimler | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Adet | Oluşturulan Karne Adedi | [7 empty] | 1
x | x | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.2. Sosyal etki odaklı bir kurumsal performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2.3.3 Performans karnelerinin oluşturulması ve dijital ortama taşınması | 2.3.3.3 Karnelerin digital ortama taşınması | Kalite ve Süreç Yönetimi | Bilgi Teknolojileri | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Oran | Dijitale Taşınan Karnelerin Oranı | [8 empty] | 0.5 | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.1. Tamamı Vakfa ait Mülklerin değerlendirilerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi | 3.4.4.1. Lav Apt. İnşaatı'nın kentsel dönüşüm projesinin geliştirilmesi | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2027-07-31 | Adet | Kentsel Dömüşüm Projesi Sayısı | [10 empty] | 1 |  | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.1. Tamamı Vakfa ait Mülklerin değerlendirilerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi | 3.4.4.2. Duman Apt. İnşaatı'nın kentsel dönüşüm projesinin geliştirilmesi | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2027-07-31 | Adet | Kentsel Dömüşüm Projesi Sayısı | [10 empty] | 1 |  | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.1. Tamamı Vakfa ait Mülklerin değerlendirilerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi | 3.4.4.3. Ne Çevik Apt. İnşaatı'nın kentsel dönüşüm projesinin geliştirilmesi | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Kentsel Dömüşüm Projesi Sayısı | [11 empty] | 1 | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.1. Tamamı Vakfa ait Mülklerin değerlendirilerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi | 3.4.4.4. Mecidiyeköy Ofis İnşaatı'nın kentsel dönüşüm projesinin geliştirilmesi | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2027-07-31 | Adet | Kentsel Dömüşüm Projesi Sayısı | [10 empty] | 1 |  | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.1. Tamamı Vakfa ait Mülklerin değerlendirilerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi | 3.4.4.5. İzmir Güzelbahçe Konut+Tic İnşaatı'nın kentsel dönüşüm projesinin geliştirilmesi | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-03-01 | 2027-07-31 | Adet | Kentsel Dömüşüm Projesi Sayısı | [10 empty] | 1 |  | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.2. Vakfa ait Ortaklı Mülklerin Kentsel Dönüşümü | 3.4.2.1. Kara Orman Apt'nın kentsel dönüşümü | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Adet | Kentsel Dönüşüm Sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.2. Vakfa ait Ortaklı Mülklerin Kentsel Dönüşümü | 3.4.2.2. Belveder Apt'nın kentsel dönüşümü | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Adet | Kentsel Dönüşüm Sayısı |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.2. Vakfa ait Ortaklı Mülklerin Kentsel Dönüşümü | 3.4.2.3. Ali Nihat Bey Apt'nın kentsel dönüşümü | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2026-04-01 | Adet | Kentsel Dönüşüm Sayısı | [5 empty] | 1 | [6 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.2. Vakfa ait Ortaklı Mülklerin Kentsel Dönüşümü | 3.4.2.4. Çelik İş Merkezi Apt'nın kentsel dönüşümü | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 31.11..2026 | Adet | Kentsel Dönüşüm Sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.2. Vakfa ait Ortaklı Mülklerin Kentsel Dönüşümü | 3.4.2.5. Marmara Apt'nın kentsel dönüşümü | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 31.08..2025 | Adet | Kentsel Dönüşüm Sayısı |  |  | 1 | [9 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.2. Vakfa ait Ortaklı Mülklerin Kentsel Dönüşümü | 3.4.2.6. TEV Apt'nın kentsel dönüşümü | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 31.12..2027 | Adet | Kentsel Dönüşüm Sayısı | [11 empty] | 1 | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.2. Vakfa ait Ortaklı Mülklerin Kentsel Dönüşümü | 3.4.2.7. Kutmen Apt'nın kentsel dönüşümü | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 31.12..2027 | Adet | Kentsel Dönüşüm Sayısı | [11 empty] | 1 | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.1. Tamamı Vakfa ait Mülklerin değerlendirilerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi | 3.4.5.1. Tekil Mülklerin Kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanması | İnşaat | Satın Alma ve İdari İşler | 2024-01-01 | 2028-12-31 | Oran | Tamamlanma Oranı | [11 empty] | - | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yatırım Projelerinin Sürdürülebilir Etkin Kaynak Yönetimi ile Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.3. Yatırım projesi geliştirme | 3.4.3.1. Kocabaş İş merkezi yatırım projesi geliştirme | İnşaat | Yönetim Kurulu | 2025-01-01 | 31.05..2028 | Adet | Yatırım Projesi Sayısı | [11 empty] | 1 | E
TEVİTÖL | Yatırım Projelerinin Sürdürülebilir Etkin Kaynak Yönetimi ile Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.3. Yatırım projesi geliştirme | 3.4.3.2. Tenis kortları (TEVİTÖL) | İnşaat | TEVİTÖL | 2025-01-01 | 2028-12-31 | Adet | Yatırım Projesi Sayısı | [12 empty] | E
TEVİTÖL | Yatırım Projelerinin Sürdürülebilir Etkin Kaynak Yönetimi ile Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.3. Yatırım projesi geliştirme | 3.4.3.3. GES Projesi (TEVİTÖL) | İnşaat | TEVİTÖL | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Yatırım Projesi Sayısı |  |  |  | 1 | [8 empty] | E
TEVİTÖL | Yatırım Projelerinin Sürdürülebilir Etkin Kaynak Yönetimi ile Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.3. Yatırım projesi geliştirme | 3.4.3.4. Yatakhanelerin iyileştirilmesi (TEVİTÖL) | İnşaat | TEVİTÖL | 2025-04-01 | 2027-09-01 | Adet | Yatırım Projesi Sayısı | [10 empty] | 1 |  | E
TEVİTÖL | Yatırım Projelerinin Sürdürülebilir Etkin Kaynak Yönetimi ile Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.4 Yatırım hizmetlerinin ve bakım-onarım işlerinin kaynakların etkin kullanımı ile yönetilmesi | İnşaat | 3.4.3. Yatırım projesi geliştirme | 3.4.3.5. Sosyal ve Teknoloji Merkezi (TEVİTÖL) | İnşaat | TEVİTÖL | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Yatırım Projesi Sayısı |  |  |  | 1 | [8 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni Eğitim & Burs Politikası Doğrultusunda Spesifik Yeni Bağış/Destek Programı Seçeneklerinin Oluşturulması (Mezun Paketi, Erasmus vb.) | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.1.Yeni bağış destek programı seçeneklerinin oluşturulması | 3.1.1.1. İhtiyaç tespit çalışmalarının yapılması | Bağış Projeleri | Eğitim Politikaları | 2025-04-01 | 2025-05-15 | Adet | Tespit sonucu öneri dokümanı |  | 1 | [10 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni Eğitim & Burs Politikası Doğrultusunda Spesifik Yeni Bağış/Destek Programı Seçeneklerinin Oluşturulması (Mezun Paketi, Erasmus vb.) | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.1.Yeni bağış destek programı seçeneklerinin oluşturulması | 3.1.1.2. Paket içeriklerinin ve tanıtım materyallerinin oluşturulması (mevcut ve mezun) | Bağış Projeleri | Kurumsal İletişim | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Adet | Destek programı bilgilendirme dokümanı, SM postu, Web için tanıtım dokümanı vb. |  |  | 6 | [9 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni TEV Akademi Eğitim programları maliyetlerinin sponsorluk ve iş birlikleri ile karşılanması amacıyla kaynak yaratma faaliyelerinin yürütülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.1.Yeni bağış destek programı seçeneklerinin oluşturulması | 3.1.1.3. TEV Akademi Eğitim Programları maliyet çalışmasının yapılması ve destek paketi haline getirilmesi | Bağış Projeleri | Eğitim Politikaları | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Adet | Destek programı bilgilendirme metni ve bütçesini içeren doküman |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Kurumsal iş birlikleri kapsamında kurumsal bağışçıların yıllık toplam mezun bursiyerlerin %5'i için iş imkanı sağladıkları ek bağış/destek programı başlatmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.1.Yeni bağış destek programı seçeneklerinin oluşturulması | 3.1.1.4. Kurumsal iş birlikleri kapsamında kurumsal bağışçıların yıllık toplam mezun bursiyerlerin %5'i için iş imkanı sağladıkları ek bağış/destek programı başlatmak | Bağış Projeleri | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2025-10-01 | 2027-12-30 | Oran | Mezunların Oranı |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
Verimli Kaynak Yönetimi | Bağışçı Profillerine Göre Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulması ve Uygulamaya Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.2. Bağışçı profillerine göre pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaya geçilmesi | 3.1.2.1. Bağışçı datasını CRM modülüne uygun hale getirmek ve CRM aktarımlarını yapmak | Bağış Projeleri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-04-15 | 2026-06-30 | Oran | Aktarılan Data Oranı |  | 1 | [10 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | 2 yıllık periyotlarda düzenli olarak Kurumsal / Bireysel Bağışçı Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağış Projeleri | 3.3.4. Kurumsal bireysel bağışçı memnuniyetinin ölçümlenmesi | 3.3.4.1. Anket içeriğinin hazırlanması | Bağış Projeleri | Şubeler | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Adet | Anket içeriği ve teknik şartnamenin hazırlanması (Bireysel ve Kurumsal) |  |  |  | 2 | [8 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | 2 yıllık periyotlarda düzenli olarak Kurumsal / Bireysel Bağışçı Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağış Projeleri | 3.3.4. Kurumsal bireysel bağışçı memnuniyetinin ölçümlenmesi | 3.3.4.2. Anketlerin uygulanması ve Memnuniyet oranlarının izlenmesi (Bireysel) | Bağış Projeleri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Memnuniyet Oranı | [5 empty] | 0.85 |  |  |  | 0.9 |  |  | E
Operasyonel Mükemmellik | 2 yıllık periyotlarda düzenli olarak Kurumsal / Bireysel Bağışçı Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağış Projeleri | 3.3.4. Kurumsal bireysel bağışçı memnuniyetinin ölçümlenmesi | 3.3.4.3. Anketlerin uygulanması ve Memnuniyet oranlarının izlenmesi (Kurumsal) | Bağış Projeleri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Memnuniyet Oranı | [5 empty] | 0.85 |  |  |  | 0.9 |  |  | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Ortalama bağış miktarı, kazanılan yeni bağıçı sayısı, yeniden bağış oranı, vb. kriterler aracılığıyla kaynak geliştirme verimliliğinin artırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.4. Kaynak geliştirme verimliliğinin artırılması | 3.1.4.1. Yıllık Ortalama Bağış tutarının Artırılması | Bağış Projeleri | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Yıllık ortalama bağış tutarı |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Ortalama bağış miktarı, kazanılan yeni bağıçı sayısı, yeniden bağış oranı, vb. kriterler aracılığıyla kaynak geliştirme verimliliğinin artırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.4. Kaynak geliştirme verimliliğinin artırılması | 3.1.4.2.Yeni Bağışçı Kazanımı (Kazanılan yeni bağışçı sayısı) | Bağış Projeleri | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Yeni bağışçı sayısı kazanım oranı |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Ortalama bağış miktarı, kazanılan yeni bağıçı sayısı, yeniden bağış oranı, vb. kriterler aracılığıyla kaynak geliştirme verimliliğinin artırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.4. Kaynak geliştirme verimliliğinin artırılması | 3.1.4.3. Yıllık Yeniden Bağış Oranının Belirlenen Seviyenin Altına Düşmemesinin Sağlanması | Bağış Projeleri | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Yıllık yeniden bağış oranı |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.5. Uluslararası kaynak ağını genişletmekve tutarını artırmak | 3.1.5.1. Uluslararası fon çağrılarını takip etmek ve uygun çağrıları başvurmak | Bağış Projeleri | Eğitim Politikaları | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Başvuru adedi |  |  |  | 10 | [8 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Yurt Dışı Bireysel ve Kurumsal Bağış süreçlerinin oluşturularak bağış ve sponsorluklar kapsamında uluslararası kaynak geliştirme faaliyet gelirlerini %25 artırmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.5. Uluslararası kaynak ağını genişletmekve tutarını artırmak | 3.1.5.2. Nakit bağışlar içerisindeki payını artırmak | Bağış Projeleri | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Nakit Bağışlar İçindeki Uluslararası Kaynak Oranı |  |  |  | 0.25 | [8 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | AB fonları, BM teşvikleri ve diğer uluslararası kuruluşların sağladığı hibe ve fonları düzenli olarak takip etmek, Başvuru ve Kabul Süreçlerinin Ardından Bir Projenin Tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.5. Uluslararası kaynak ağını genişletmekve tutarını artırmak | 3.1.5.3. AB fonları, BM teşvikleri ve diğer uluslararası kuruluşların sağladığı hibe ve fonları düzenli olarak takip etmek, Başvuru ve Kabul Süreçlerinin Ardından Bir Projenin Tamamlanması | Bağış Projeleri | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Tamamlanan Proje sayısı |  |  |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Uluslarası network geliştirme çalışmaları kapsamında UN gibi çalışma gruplarına dahil olmak ve en az 5 toplantıya katılmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.5. Uluslararası kaynak ağını genişletmekve tutarını artırmak | 3.1.5.4. Uluslarası network geliştirme çalışmaları kapsamında UN gibi çalışma gruplarına dahil olmak ve en az 5 toplantıya katılmak | Bağış Projeleri | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Çalışma Grubu /// Toplantı Sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Ulusal veya uluslararası STK iş birliği ile oluşacak ihtiyaca bağlı olarak okul, yurt, kütüphane, toplum merkezi vb. yerleşke açmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.6. Ulusal veya uluslararası STK iş birliği ile oluşacak ihtiyaca bağlı olarak okul, yurt, kütüphane, toplum merkezi vb. yerleşke açmak | 3.1.6.1. Ulusal ve uluslararası STK'lar ile mevcut kaynaklar, potansiyel iş birlikleri ve ortak hedefler değerlendirilerek paydaş haritası oluşturulması | Bağış Projeleri | Eğitim Politikaları | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Oluşturulan paydaş haritası sayısı |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Ulusal veya uluslararası STK iş birliği ile oluşacak ihtiyaca bağlı olarak okul, yurt, kütüphane, toplum merkezi vb. yerleşke açmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.6. Ulusal veya uluslararası STK iş birliği ile oluşacak ihtiyaca bağlı olarak okul, yurt, kütüphane, toplum merkezi vb. yerleşke açmak | 3.1.6.2. Önceliklendirilmiş ihtiyaçlara göre uygun bir STK ile iş birliği protokolü hazırlanması ve yerleşkenin amacı, hedef kitlesi, yönetim modeli, finansman yapısı ve sürdürülebilirlik planının hazırlanması | Bağış Projeleri | Tüm Birimler | 01.10..2025 | 2025-12-30 | Adet | Hazırlanan İş birliği protokolü sayısı |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Ulusal veya uluslararası STK iş birliği ile oluşacak ihtiyaca bağlı olarak okul, yurt, kütüphane, toplum merkezi vb. yerleşke açmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.6. Ulusal veya uluslararası STK iş birliği ile oluşacak ihtiyaca bağlı olarak okul, yurt, kütüphane, toplum merkezi vb. yerleşke açmak | 3.1.6.3. Seçilen bölgede okul, kütüphane veya toplum merkezi gibi yapının fiziki kurulumunun tamamlanarak açılış öncesi ve sonrası için yerel halkın katılımını artırmaya yönelik bilgilendirme toplantıları, tanıtım kampanyaları ve gönüllülük çağrılarının yapılması | Bağış Projeleri | - | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Açılan | Açılan yerleşke sayısı | [11 empty] | %100?
Operasyonel Mükemmellik | Yıllık periyotlarda düzenli olarak Bağışçı (Vasiyet / Hibe) Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.1.Vasiyet/hibe bağışçı memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli olarak memnuniyet ölçümü yapmak | 3.3.1.1. Anket içeriğinin hazırlanması | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Oran | Anket içeriğinin tamamlanma oranı |  | 1 | [10 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Yıllık periyotlarda düzenli olarak Bağışçı (Vasiyet / Hibe) Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.1.Vasiyet/hibe bağışçı memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli olarak memnuniyet ölçümü yapmak | 3.3.1.2. Anket katılacak bağışçıların belirlenmesi | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Oran | Katılımcıların belirlenme oranı |  | 1 | [10 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Yıllık periyotlarda düzenli olarak Bağışçı (Vasiyet / Hibe) Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.1.Vasiyet/hibe bağışçı memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli olarak memnuniyet ölçümü yapmak | 3.3.1.3. Anketin sahada uygulanması | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Oran | Anketin Belirlenen Örnekleme Uygulanma Oranı |  | 0.9 | 1 | [9 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | Yıllık periyotlarda düzenli olarak Bağışçı (Vasiyet / Hibe) Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.1.Vasiyet/hibe bağışçı memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli olarak memnuniyet ölçümü yapmak | 3.3.1.4. Sonuçların değerlendirilmesi ve aksiyon planının çıkarılması | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.9 | E
Operasyonel Mükemmellik | Yıllık periyotlarda düzenli olarak Bağışçı (Vasiyet / Hibe) Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.1.Vasiyet/hibe bağışçı memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli olarak memnuniyet ölçümü yapmak | 3.3.1.5. Anket sonuçlarına iyileştirme planı hazırlanarak takibi | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Oran | İyileştirme Aksiyonlarının Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.2 Bağışçı profillerinin belirlenmesi ve bu profillere yönelik hizmet standartlarının netleştirilmesi | 3.3.2.1. Bağışçı datalarının belirlenen personalara göre kategorilere ayrılması | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Bağışçı datalarının analiz oranı |  |  |  | 1
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.2 Bağışçı profillerinin belirlenmesi ve bu profillere yönelik hizmet standartlarının netleştirilmesi | 3.3.2.2. Kategorilere göre hizmet içeriklerinin belirlenmesi | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Hizmet içeriklerinin belirlenme oranı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Komite'sinin Oluşuturularak, Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.3. Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.3.3.1. Çok disiplinli bir komite kurulması. | Bağışçılarla İlişkiler | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Adet | Oluşturulan komite sayısı | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Komite'sinin Oluşuturularak, Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.3. Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.3.3.2.Diğer vakıflar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bağış kabul politikaları incelenerek iyi uygulama örnekleri üzerinden çerçeve oluşturulması. | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Adet | Çerçeve metnin tamamlanması |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Komite'sinin Oluşuturularak, Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.3. Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.3.3.3.Kabul edilmeyecek bağış türleri, şarta bağlı bağışlar, etik ilkelere aykırı durumlar ve vasiyet/hibe bağışlarının yasal süreçlerine dair başlıkların netleştirilmesi. | Bağışçılarla İlişkiler | Hukuk | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Oran | Etik durumlara göre tamamlanma durumu |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Komite'sinin Oluşuturularak, Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.3. Vasiyet/Hibe Bağış Kabul Politikası'nın Hazırlanması | 3.3.3.4.Bağışların şeffaf şekilde izlenmesi, raporlanması ve bağışçılara geri bildirim sağlanması gibi konuları da kapsayan kapsayıcı bir politika dokümanı hazırlanması | Bağışçılarla İlişkiler | Şubeler | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Adet | Hazırlanan doküman sayısı |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Gayrimenkul Yönetim Politikası'nın Hazırlanarak, Tüm Paydaşlara İlan Edilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.1. Gayrimenkul Yönetim Politikası'nın Hayata Geçirilmesi | 3.7.1.1. Gayrimenkul Yönetim Politikası'na dair 2025-2027 yılını kapsayan verimli portföy kriterlerinin belirlenmesi, satış, bağış kabul ve yatırım/satın alma stratejilerinin oluşturulması ve Yönetim Kurulu'na sunularak onaylanan politikanın tüm paydaşlara ilan edilmesi | Emlak | İnşaat | 2025-01-01 | 2025-06-01 | Adet | Politika Sayısı |  | 1 | [10 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.1.Gayrimenkullerin Sınııflandırılması ile portföyde tutulacak ve portföyden çıkartılacak olanların belirlenmesi | Emlak | Bağışçılarla İlişkiler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Portföy çalışmalarıın tamamlanması | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.2. Değer Tespit Çalışmaları ile Potansiyel Getirilerin Belirlenmesi, Yatırım Maliyetlerinin Gözden Geçirilmesi | Emlak | İnşaat | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Değer Tespit Çalışmaları | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | [8 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.3. Satılması Planlanan Taşınmazların Yönetim Kurulu'na Sunulması | Emlak | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Taşınmazların YK Onaylarının Tamamlanması | 25 | 50 | 75 | 100
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.4. Satış Çalışmaları İle 250.000.000 TL Gelir Elde Edilmesi | Emlak | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Satış tutarının gerçekleştirme oranı | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.5. Kamulaştırmasız El Atma ya da Mahkeme Satışı ile Taşınmazların Tasfiye Edilmesi Gibi Alternatif Yöntemlerin Devreye Alınması | Emlak | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Alternatiflerin Devreye Alınması |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.6. Kira Gelirinin Artırıcı Eylemlerin Belirlenmesi (Tadilat, Kira Rayiici Davaları) | Emlak | İnşaat | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Eylemlerin Belirlenme Oranı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.7. Kira Tahsilatı İşlemlerinde Hukuk Müşavirliği'ne Gidecek Dosya Sayısını Minimuma İndirmek | Emlak | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Dosya Oranı |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.05
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Mevcut gayrimenkul portföyünün en verimliden en verimsize olacak şekilde sınıflandırılarak Verimlilerin payının arttırılması yönünde portföyün yeniden yapılandırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.8. Rayiç Kira Döneminde Olan Kiracılarla Anlaşma Sağlanması ve Anlaşma Sağlanmayan Dosya Sayısını Minimuma İndirmek | Emlak | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Dosya Sayısı |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.1
Operasyonel Mükemmellik | Her yıl düzenli olarak Kiracı Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.9. Kiracı Memnuniyet Anketi ile Memnuniyet Ölçümünün Gerçekleştirilmesi | Emlak | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.9
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vakfın sahip olduğu (%50+ hisse sahibi olunanlar) tüm gayrimenkuller için Deprem tahkiklerinin tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.10. Deprem tahkikleri sonrasında binadaki kullanım durumu ve kullanıcılara gerekli bildirilmlerin yapılması sonrasında boş ve borçsuz teslimimin sağlanamsı | Emlak | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Tamamlanma Oranı |  | 1 | [10 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Deprem tahkiklerinin tamamlanmasının ardından, yıkım ve yeniden yapım kararlarına göre inşaatların tamamlanarak kiralama süreçlerinin tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.11.Projelendirme ve proje teslimi aşamalarında değer tespiti ve en iyi en faydalı kullanım analizlerinin yapılarak kira geliri projeksiyonlarının çıkartılması ve kiralama şeklinin belirlenmesi | Emlak | İnşaat | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Deprem tahkiklerinin tamamlanmasının ardından, yıkım ve yeniden yapım kararlarına göre inşaatların tamamlanarak kiralama süreçlerinin tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.12. Tekil Daire sahibi olduğumuz binalarda karar süreçlerinin takibi ve inşaat sözleşmesine katılımın yasal sürelerde sağlanması | Emlak | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Deprem tahkiklerinin tamamlanmasının ardından, yıkım ve yeniden yapım kararlarına göre inşaatların tamamlanarak kiralama süreçlerinin tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.13.Sözleşme Süreçlerinin Takibi ve Teslime Kadar Gerekli Eylemlerin Takibi | Emlak | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Deprem tahkiklerinin tamamlanmasının ardından, yıkım ve yeniden yapım kararlarına göre inşaatların tamamlanarak kiralama süreçlerinin tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.2. Mevcut gayrimenkul portföyünün sınıflandırılması ve portföyün yeniden yapılandırılması | 3.7.2.14.Değer tespiti ve piyasa analizlerinin yapılarak kira geliri projeksiyonlarının çıkartılması ve kiralama şeklinin belirlenmesi | Emlak | Finans | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin Yeşil Ofis uygulaması kapsamında dönüşümü | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.3 Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin Yeşil Ofis uygulaması kapsamında dönüşümü | 3.7.3.1. Genel Müdürlük ve tüm şubelerde enerji tüketimi, atık üretimi, su kullanımı ve malzeme tüketimi gibi alanlarda mevcut durum tespiti yapılması | Emlak | İnşaat | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Durum Tespiti Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (GM + Şubeler) |  |  |  |  | 0.5 | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vakıf Karbon Ayak İzi Ölçüm Raporunun Hazırlanarak, tüm paydaşlara duyurulması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.3 Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin Yeşil Ofis uygulaması kapsamında dönüşümü | 3.7.3.2. Ofis bazlı karbon ayak izi ve çevresel etki raporu hazırlanması. (Vakıf Karbon Ayak İzi Ölçüm Raporunun Hazırlanarak, tüm paydaşlara duyurulması) | Emlak | İnşaat | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Adet | Tüm Vakıf Karbon Ayak İzi Raporu | [7 empty] | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin Yeşil Ofis uygulaması kapsamında dönüşümü | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.7. Taşınmazları değerlendirerek daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek | Emlak | 3.7.3 Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin Yeşil Ofis uygulaması kapsamında dönüşümü | 3.7.3.3. Tespit edilen ihtiyaçlara göre “Yeşil Ofis Dönüşüm Planı”nın oluşturulması ve ofislere özel eylem adımlarının belirlenerek hayata geçirilmesi (örneğin: enerji verimli aydınlatma, çift taraflı baskı politikası, geri dönüşüm kutuları). | Emlak | İnşaat | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Eylem Adımlarının Tamamlanma Oranı | [8 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Sanal Cenaze Platformu ile alternatif kaynak yaratma modeli oluşturmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.7. Sanal Cenaze + Mutlu Gün Platformunun Oluşturulması | 3.1.7.1. Web sitesi içeriklerinin çıkartılması ve ihtiyaç listesinin destek birimleri ile paylaşılması | Bağış Kabul | Bilgi Teknolojileri | 2025-04-01 | 31.04.2025 | Oran | İhtiyaç listesinin hazırlanması |  |  | 1 | [9 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Sanal Cenaze Platformu ile alternatif kaynak yaratma modeli oluşturmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.7. Sanal Cenaze + Mutlu Gün Platformunun Oluşturulması | 3.1.7.2. Web sitesinin 365 ile bağlantı ve bağış akışlarının sağlanması | Bağış Kabul | Bilgi Teknolojileri | 2025-10-01 | 2025-03-30 | Oran | Akışların tamamlanma oranı |  |  |  | 0.5 | 1 | [7 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Sanal Cenaze Platformu ile alternatif kaynak yaratma modeli oluşturmak | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.7. Sanal Cenaze + Mutlu Gün Platformunun Oluşturulması | 3.1.7.3. Tanıtım ve PR çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Bağış Kabul | Kurumsal İletişim | 2026-01-01 | 2025-03-30 | Oran | Pr çalışmalarının gerçekleştirilme oranı |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Sektöre öncülük edecek Dijital Çelenk uygulamasının hayata geçirilmesi ve mevcut saha operasyon gelirini %20 artırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.8. Dijital Çelenk Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 3.1.8.1. Analiz dokümanının oluşturulması | Bağış Kabul | Bilgi Teknolojileri | 2025-04-01 | 31.04.2025 | Oran | Analiz gerçekleme oranı |  | 1 | [10 empty] | H
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Sektöre öncülük edecek Dijital Çelenk uygulamasının hayata geçirilmesi ve mevcut saha operasyon gelirini %20 artırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.8. Dijital Çelenk Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 3.1.8.2. Ürün, sistem ve altyapı süreçlerinin tamamlanması | Bağış Kabul | Bilgi Teknolojileri | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Oran | Altyapı süreçlerinin tamamlanma oranı |  |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | E
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Sektöre öncülük edecek Dijital Çelenk uygulamasının hayata geçirilmesi ve mevcut saha operasyon gelirini %20 artırılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.8. Dijital Çelenk Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 3.1.8.3. Sistem entegrasyonu ve operasyonel sürece entegre edilerek kullanılması | Bağış Kabul | Bilgi Teknolojileri | 2025-10-01 | 2026-03-30 | Oran | Entegrasyonun tamamlanma oranı |  |  |  | 0.5 | 1 | [7 empty] | H
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.9. E-Makbuz | 3.1.9.1. E Makbuz süreç adımlarının belirlenmesi | Bağış Kabul | Muhasebe | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Sürecin belirlenme oranı |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.9. E-Makbuz | 3.1.9.2. 365 ve Finekra Sistem entegrasyon | Bağış Kabul | Bilgi Teknolojileri | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Sürecin belirlenme oranı |  |  |  | 1 | [8 empty] | E
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Kabul | 3.1.10. Bağışa teşekkür ve sair bağış sürecinin iyileştirilmesi | 3.1.10.1. Havale takip sisteminin entegrasyonu | Bağış Kabul | Bilgi Teknolojileri | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Oran | Entegrasyon oranı |  |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | H
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.1. İktisadi işletmeye ait web sitesinin kurulması | 3.6.1.1. Web sitesinin hayata geçirilmesi | iktisadi İşletme | Bilgi Teknolojileri | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Oran | Web sitesinin tamamlanma oranı |  |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | E
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.2. Kurumsal İş Birliklerinin Yapılması | 3.6.1.2. TEV ürünlerinin satışı için kurumsal iş birlikleri ile satış kanallarının çeşitlendirilmesi | iktisadi İşletme | Bağış Projeleri | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Oran | Satış kanallarında artış oranı |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | E
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.3 İktisadi işletme'nin KYS'e dahil edilmesi | 3.6.1.3. Süreçlerin belirlenerek dokümante edilmesi | iktisadi İşletme | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Süreç dokümanların tamamlanma oranı |  |  | 1 | [9 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 4.2.1 Paydaş kitlesi arasında yer alan Çalışan ve Potansiyel Çalışan profilleri için güçlü bir işveren markası algısının oluşturulması | 4.1.1.1 Mevcut işveren algısının analiz edilmesi | İnsan Kaynakları | - | .01.11.2026 | 2026-11-30 | Oran | Analiz tamamlanma oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 4.2.1 Paydaş kitlesi arasında yer alan Çalışan ve Potansiyel Çalışan profilleri için güçlü bir işveren markası algısının oluşturulması | 4.1.1.2 İşveren değer önermesinin (EVP) belirlenmesi | İnsan Kaynakları | - | .01.11.2026 | 2026-11-30 | Oran | EVP | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 4.2.1 Paydaş kitlesi arasında yer alan Çalışan ve Potansiyel Çalışan profilleri için güçlü bir işveren markası algısının oluşturulması | 4.1.1.3 İç iletişim stratejisinin oluşturulması (iç paylaşım ve sosyal kanallarda) | İnsan Kaynakları | Kurumsal İletişim | .01.11.2026 | 2026-11-30 | Adet | Hayata geçirilen iç iletişim stratejisi | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 4.2.1 Paydaş kitlesi arasında yer alan Çalışan ve Potansiyel Çalışan profilleri için güçlü bir işveren markası algısının oluşturulması | 4.1.1.4 Kariyer etkinlikleri ve üniversite işbirliklerinin güçlendirilme çalışması | İnsan Kaynakları | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Adet | Etkinlik ve iş birliği sayısı | [5 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.3. Çalışan Gelişimi/Bağlılığına ve Vakıf değerlerine uyumlu olarak hazırlanacak politikalar çerçevesinde İnsan Kaynakları Biriminin İnsan ve Kültür Birime dönüşmesi | İnsan Kaynakları | 4.2.1 Paydaş kitlesi arasında yer alan Çalışan ve Potansiyel Çalışan profilleri için güçlü bir işveren markası algısının oluşturulması | 4.1.1.4 Sadakat ölçümlerinin yapılması ve takibi | İnsan Kaynakları | - | 2026-06-01 | 30..06.2026 | Oran | Memnuniyet Oranı | [5 empty] | 0.85
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.1. Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) veya Kamu spotu | 4.1.1.1 Ajansla Birlikte Yaratıcı Konsept Fikri Geliştirme | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Oran | Fikrin tamamlanma oranı | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.1. Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) veya Kamu spotu | 4.1.1.2 Toplumsal Gündem ve Eğitim Temalı İçgörü Analizinin/Konseptin YK'ya sunularak onay alınması | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2026-01-01 | Adet | İçgörü analizi sayısı |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.1. Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) veya Kamu spotu | 4.1.1.3 Bütçe, mekan veya Sosyal Alan Bazlı Gerilla Alanları Tespiti, İçerik ve Görsel Malzeme Üretim Sürecinin Planlanması | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2027-10-01 | Oran | Üretim süreci tamamlanma oranı |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.1. Her yıl en az 1 adet gerilla pazarlama projesi hayata geçirmek (Bu Çanta Kimin vb.) veya Kamu spotu | 4.1.1.4 Fikri sahada hayata geçirmek,yaygın ve etkileyici olması için medya çalışmaları yapmak | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Gerçekleştiriecek medya çalışmaları sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.2. Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4.1.2.1 Tüm birimlerden düzenli içerik ve görsel akışının takvimli şekilde toplanmasının sağlanması | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Planlanan takvime uyum (6 aylık periyot için) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.2. Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4.1.2.3 Yurtdışı paydaşlara uygun formatta İngilizce versiyonun hazırlanması için çevirilerin tamamlanması | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Çeviri sürecinin tamamlanma oranı |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.2. Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4.1.2.4 Bültenin dijital ortama taşınmasıyla birlikte TEV web sitesi ve e-bülten altyapısında erişilebilir hale getirilmesi | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Web sitesinin altyapısının tamamlanma oranı |  |  |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.2. Gerçekleştirilen projelerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla 6 aylık periyotlarda hazırlanacak Türkçe / İngilizce bültenler hazırlanması | 4.1.2.5 Bültenin basın mensupları, paydaş kurumlar, bağışçılar ve mezunlar gibi hedef gruplara periyodik olarak iletimi sağlanması | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Gerçekleştirilecek iletişim sayısı |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Oluşturulan Yeni Eğitim & Burs politikaları ve Bağış/Destek Programlarının duyurulması amacıyla gerekli iletişim planı ve içeriklerinin hazırlanarak iletişim takviminin oluşturulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.3. Oluşturulan Yeni Eğitim & Burs politikaları ve Bağış/Destek Programlarının duyurulması amacıyla gerekli iletişim planı ve içeriklerinin hazırlanarak iletişim takviminin oluşturulması | 4.1.3.1 Ek burs destek stratejisi üzerinde ajanslarla çalışmaya başlanması ve İletişim planı kapsamında hedef kitleye yönelik içerikler tasarlanması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | İçeriklerin Hazırlanma Oranı |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Oluşturulan Yeni Eğitim & Burs politikaları ve Bağış/Destek Programlarının duyurulması amacıyla gerekli iletişim planı ve içeriklerinin hazırlanarak iletişim takviminin oluşturulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.3. Oluşturulan Yeni Eğitim & Burs politikaları ve Bağış/Destek Programlarının duyurulması amacıyla gerekli iletişim planı ve içeriklerinin hazırlanarak iletişim takviminin oluşturulması | 4.1.3.2 Programların etkileşim ve farkındalık yaratması için özel projeler ve dijital platformlar üzerinde duyurular planlanması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Duyuruların Tamamlanma Oranı |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Potansiyel bağışçıların izlediği mecralar ve bulunduğu alanların tespiti yapılarak uygun materyal geliştirilmesi (Broşür, Advertorial, Ropörtaj vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.4. Potansiyel bağışçıların izlediği mecralar ve bulunduğu alanların tespiti yapılarak uygun materyal geliştirilmesi (Broşür, Advertorial, Ropörtaj vb.) | 4.1.4.1 2024 yılında tamamlanan kamu spotu yayını ve iletişim yayılımı devam ettirilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Çalışmaların Tamamlanma Oranı |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Potansiyel bağışçıların izlediği mecralar ve bulunduğu alanların tespiti yapılarak uygun materyal geliştirilmesi (Broşür, Advertorial, Ropörtaj vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.4. Potansiyel bağışçıların izlediği mecralar ve bulunduğu alanların tespiti yapılarak uygun materyal geliştirilmesi (Broşür, Advertorial, Ropörtaj vb.) | 4.1.4.3.Potansiyel ve mevcut vasiyet bağışçı profillerinin demografik, psikografik ve davranışsal özelliklerine göre detaylı bir araştırma gerçekleştirilmesi. | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Araştırmanın tamamlanma oranı |  | 1 | [13 empty] | Tamamlanmadı | dsjgnds | 2025-07-23 | 2025-07-11 15:15:23
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Potansiyel bağışçıların izlediği mecralar ve bulunduğu alanların tespiti yapılarak uygun materyal geliştirilmesi (Broşür, Advertorial, Ropörtaj vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.4. Potansiyel bağışçıların izlediği mecralar ve bulunduğu alanların tespiti yapılarak uygun materyal geliştirilmesi (Broşür, Advertorial, Ropörtaj vb.) | 4.1.4.4 Analiz sonuçlarına göre + Saha ve Şube Geri Bildirimlerinin Alınmasıyla dijital (sosyal medya, haber siteleri, e-bültenler) ve fiziksel (dergiler, gazeteler, açık hava mecraları, etkinlik alanları) platformların tespiti, iletişim, tanıtım materyalleri planlaması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Planlama Oranı |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Vefat etmiş Celebrity vasiyet bağışçıları için etkin/ses getirici her yıl farklı içerikte iletişim kampanyası yürütmek | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.5. Vefat etmiş Celebrity vasiyet bağışçıları için etkin/ses getirici her yıl farklı içerikte iletişim kampanyası yürütmek | 4.1.5.1 Zeki Müren’in KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkışının 70. yılı anısına özel bir konser ve etkinlik serisiyle bağışçımızı anmaya yönelik kapsamlı bir program planlanması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Program sayısı |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yıllık reklam eşdeğerinin %35 artırılarak medya görünürlüğünün güçlendirilmesi | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.6. Yıllık erişiminin artırılarak medya görünürlüğünün güçlendirilmesi | 4.1.6.1. Yıllık medya planının stratejik olarak çeşitlendirilmesi, haber değeri taşıyan içeriklerin artırılması ve ulusal/yerel medya ilişkilerinin güçlendirilmesi yoluyla reklam eşdeğeri değerin yükseltilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Medya görünürlüğü oranı |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.35
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla %20 artırmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.7. TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4.1.7.1. Hedef kitleye uygun, yaratıcı ve etkileşim odaklı içeriklerin planlanarak yayınlanması, mecralara özel kampanyaların kurgulanması ve dijital reklam desteğiyle erişimin artırılması planlanması (X Platformu) | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Erişim oranı |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla %20 artırmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.7. TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4.1.7.1. Hedef kitleye uygun, yaratıcı ve etkileşim odaklı içeriklerin planlanarak yayınlanması, mecralara özel kampanyaların kurgulanması ve dijital reklam desteğiyle erişimin artırılması planlanması (Instagram) | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Erişim oranı |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla %20 artırmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.7. TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4.1.7.1. Hedef kitleye uygun, yaratıcı ve etkileşim odaklı içeriklerin planlanarak yayınlanması, mecralara özel kampanyaların kurgulanması ve dijital reklam desteğiyle erişimin artırılması planlanması (Facebook) | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Erişim oranı |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla %20 artırmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.7. TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4.1.7.1. Hedef kitleye uygun, yaratıcı ve etkileşim odaklı içeriklerin planlanarak yayınlanması, mecralara özel kampanyaların kurgulanması ve dijital reklam desteğiyle erişimin artırılması planlanması (Linkedin) | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Erişim oranı |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.2
Operasyonel Mükemmellik | TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.7. TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4.1.7.1. Hedef kitleye uygun, yaratıcı ve etkileşim odaklı içeriklerin planlanarak yayınlanması, mecralara özel kampanyaların kurgulanması ve dijital reklam desteğiyle erişimin artırılması planlanması (Youtube) | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Erişim oranı |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.8. İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4.1.8.1. TEV marka değerini güçlendirmek amacı ile elde edilen verilerin analiz edilmesi | Kurumsal İletişim | Tüm Birimler | 01.04..2025 | 2025-06-30 | Oran | Etki Analiziinin Tamamlanma Oranı |  | 1 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.8. İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4.1.8.2. Elde edilen analiz verileri doğrultusunda kurumun güçlü yönlerini öne çıkaracak, zayıf yönlerini geliştirecek bir strateji hazırlanması | Kurumsal İletişim | - | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Adet | Hazırlanacak strateji sayısı |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.8. İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4.1.8.3. Kurumsal söylem, medya yönetimi, kriz iletişimi, sosyal etki hikayeleri gibi alanlarda aksiyon planları oluşturulması ve aksiyonların gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Oran | Aksiyonların tamamlanma oranı |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.8. İtibar Yönetimi çalışmasının tamamlanması ve sonuç analizinin gerçekleştirilmesi Etki analizi, Mezun geribildirimi, Bağışçı Analizi, İtibar araştırması | 4.1.8.4. İtibar çalışmasının sonunda yapılan uygulamaların etkisinin, önceden belirlenen itibar endeksleri ve gösterge setleri üzerinden ölçülmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Oran | Ölçümleme Oranı |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.4. .İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.6.4.1. Hedef kitleye yönelik eğilimleri, rakip ürünleri ve tüketici ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir pazar araştırması yapılması | iktisadi İşletme | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Pazar Araştırması Raporu |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.4. .İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.6.4.2. En az 5 yeni ürün fikri için kategori bazlı fırsat analizi raporunun hazırlanarak hedef kitleye uygunluk değerlendirilmesi | iktisadi İşletme | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Fırsat analiz Raporu |  | 5
Kaynak ve Varlık Yönetimi | İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.4. .İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.6.4.3.Belirlenen ürün fikirleri arasından uygulanabilir En az 3 farklı ürün için tasarım ve prototipleme çalışmaları yürütülmesi | iktisadi İşletme | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Adet | Çalışma Sayısı |  |  | 3
Kaynak ve Varlık Yönetimi | İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.4. .İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.6.4.4.Yeni geliştirilen ürünlerin sınırlı sayıda üretimi yapılarak TEV mağazaları, etkinlik stantları ve dijital platformlar üzerinden satışa sunulması | iktisadi İşletme | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Satışa Sunulması |  |  |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.4. .İktisadi İşletme Ürün Gamının Artırılması, Yenilikçi ve farklı ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesi | 3.6.4.5. Ürünlerin revizyonu ve geniş üretimi kararı için satış performansı, müşteri geri bildirimleri ve maliyet/verimlilik analizinin yapılması. | iktisadi İşletme | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Verimlilik analiz raporu sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
Kaynak ve Varlık Yönetimi | İktisadi İşletme iş akış ve süreçlerinin çıkarılarak, sistem entegrasyonlarının tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.5. İktisadi İşletme iş akış ve süreçlerinin çıkarılarak, sistem entegrasyonlarının tamamlanması | 3.6.5.1. İktisadi İşletmeye bağlı tüm faaliyet alanları (örneğin: ürün/hizmet satışı, faturalama, tahsilat, tedarik, stok, lojistik) için kapsamlı bir süreç envanteri çıkarılması | iktisadi İşletme | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Süreç Envanterinin Tamamlanma Oranı |  | 1
Kaynak ve Varlık Yönetimi | İktisadi İşletme iş akış ve süreçlerinin çıkarılarak, sistem entegrasyonlarının tamamlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.6. İktisadi İşletme gelir kaynaklarının arttırılması | İktisadi İşletme | 3.6.5. İktisadi İşletme iş akış ve süreçlerinin çıkarılarak, sistem entegrasyonlarının tamamlanması | 3.6.5.2. Her sürecin girdileri, çıktıları, rol ve sorumluları belirlenerek standart süreç haritaları hazırlanması | iktisadi İşletme | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Süreç Haritalandırma Oranı |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl %20 artırılması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.11.Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl artırılması | 4.1.11.1. Sahadan toplanan içgörüler doğrultusunda hedef kitle analizleri yapmak | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Hedef kitle analizi tamamlanma oranı |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl %20 artırılması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.11.Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl artırılması | 4.1.11.2. Bağış çağrılarını ve kampanyalarını web sitesi ana sayfası ve ilgili sayfalarda görünür şekilde konumlandırmak | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Web sitesinin yapılandırılma oranı |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl %20 artırılması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.11.Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl artırılması | 4.11.1.3. Sosyal medya ve diğer dijital kanallardan web sitesine trafik yönlendirmek için entegre kampanyalar yürütmek | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Entegre Kampanyaların Gerçekleştirilme Oranı |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl %20 artırılması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.11.Web Sitesi trafiğinin Bağış / Bağışçı Alışkanlığı doğrultusunda her yıl artırılması | 4.11.1.4. Bağışçı alışkanlıklarını ölçmek ve optimize etmek için analitik araçları kullanarak performans takibi yapmak | Kurumsal İletişim | Bağış Kabul | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Trafik oranı |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.25
Operasyonel Mükemmellik | Kurumsal İletişim Uygulamaları Standartlarının / Kural Setlerinin Oluşturulması, Standartlara uygun basılı materyallerle iç iletişimin kuvvetlendirilmesi | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.12. Kurumsal İletişim Uygulamaları Standartlarının / Kural Setlerinin Oluşturulması, Standartlara uygun basılı materyallerle iç iletişimin kuvvetlendirilmesi | 4.1.12.1 . Kurumun görsel kimliği, dil ve ton kullanımı, yazılı iletişim kuralları, logo kullanımı, renk paleti ve tipografi standartlarını içeren kapsamlı bir kurumsal iletişim kılavuzu hazırlanarak Vakıf geneline dağıtımı | Kurumsal İletişim | - | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oran | Dokümanların Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.12. Kurumsal İletişim Uygulamaları Standartlarının / Kural Setlerinin Oluşturulması, Standartlara uygun basılı materyallerle iç iletişimin kuvvetlendirilmesi | 4.1.12.2.E-posta imzaları, sunum şablonları, duyuru panoları, iç bültenler ve toplantı tutanak şablonları gibi kurumsal iç iletişim araçları, belirlenen standartlara uygun şekilde revize edilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oran | Revize Materyal Oranı |  |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | TEV'in sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin beğeni, yorum, paylaşım, takipçi etkileşimlerini her yıl önceki yıla kıyasla artırmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.12. Kurumsal İletişim Uygulamaları Standartlarının / Kural Setlerinin Oluşturulması, Standartlara uygun basılı materyallerle iç iletişimin kuvvetlendirilmesi | 4.1.12.3. Kurumsal iletişim kurallarının doğru ve yaygın bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla kurum içi hem yüz yüze hem çevrim içi kullanıcı eğitimleri düzenlenmesi | Kurumsal İletişim | İnsan Kaynakları | 2024-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Eğitim Adedi (Çevrim içi ve Yüz yüze) |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Topluma fayda sağlayan/sağlayacak proje temelli girişimlerin değerlendirilerek, ülkemizdeki gençlere ilham olabilecek isimlerin ödüllendirildiği Toplum, Sanat, Bilim ve Sosyal Girişimcilik vb. alanlarında bir ödül programı/gecesi düzenlemek bu etkinliği TEV Ödülleri kapsamında gelenekselleştirmek | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.13.Topluma fayda sağlayan/sağlayacak proje temelli girişimlerin değerlendirilerek, ülkemizdeki gençlere ilham olabilecek isimlerin ödüllendirildiği Toplum, Sanat, Bilim ve Sosyal Girişimcilik vb. alanlarında bir ödül programı/gecesi düzenlemek bu etkinliği TEV Ödülleri kapsamında gelenekselleştirmek | 4.1.13.1 Ödül programının kapsamı, başvuru kriterleri ve kategori yapısı belirlenmesi (örneğin: Toplumsal Etki, Sanatla Değişim, Bilimsel Katkı, Genç Sosyal Girişimci vb.). Jüri üyeleri, değerlendirme yöntemleri ve başvuru platformu yapılandırılması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Başvuru platformunun hayata geçirilme oranı |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Topluma fayda sağlayan/sağlayacak proje temelli girişimlerin değerlendirilerek, ülkemizdeki gençlere ilham olabilecek isimlerin ödüllendirildiği Toplum, Sanat, Bilim ve Sosyal Girişimcilik vb. alanlarında bir ödül programı/gecesi düzenlemek bu etkinliği TEV Ödülleri kapsamında gelenekselleştirmek | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.13.Topluma fayda sağlayan/sağlayacak proje temelli girişimlerin değerlendirilerek, ülkemizdeki gençlere ilham olabilecek isimlerin ödüllendirildiği Toplum, Sanat, Bilim ve Sosyal Girişimcilik vb. alanlarında bir ödül programı/gecesi düzenlemek bu etkinliği TEV Ödülleri kapsamında gelenekselleştirmek | 4.1.13.2.Ulusal çapta görünürlük sağlamak amacıyla medya, sosyal medya, STK’lar, üniversiteler ve yerel yönetimler aracılığıyla aday gösterme çağrısı başlatılması ve gençlerin dikkatini çekmek için ilham verici içerikler, önceki başarı hikâyeleri ve tanıtım videoları paylaşılması | Kurumsal İletişim | - | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Oran | Çağrıların ve Tanıtımların Tamamlanma Oranı | [5 empty] | 0.5 | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Topluma fayda sağlayan/sağlayacak proje temelli girişimlerin değerlendirilerek, ülkemizdeki gençlere ilham olabilecek isimlerin ödüllendirildiği Toplum, Sanat, Bilim ve Sosyal Girişimcilik vb. alanlarında bir ödül programı/gecesi düzenlemek bu etkinliği TEV Ödülleri kapsamında gelenekselleştirmek | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.13.Topluma fayda sağlayan/sağlayacak proje temelli girişimlerin değerlendirilerek, ülkemizdeki gençlere ilham olabilecek isimlerin ödüllendirildiği Toplum, Sanat, Bilim ve Sosyal Girişimcilik vb. alanlarında bir ödül programı/gecesi düzenlemek bu etkinliği TEV Ödülleri kapsamında gelenekselleştirmek | 4.1.13.3. Ödül sahiplerinin projelerinin sahnelenerek görsel, video ve tanıtım içerikleri oluşturularak her yıl tekrarlanacak format için etkinlik sonrası raporlama ve dokümantasyon yapılması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-06-30 | Oran | TEV Ödülleri sürecinin tamamlanma oranı (Doküman + tüm süreç adımları) | [9 empty] | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.14. TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4.1.14.1. TELETON gibi uygulamalar, toplumsal farkındalık ve bağış toplama açısından etkili araçlardır. TEV Elçileri ve ünlü isimlerin desteğiyle dijital platformlar üzerinden yürütülecek canlı yayınlarla geniş kitlelere ulaşarak, TEV’in eğitim alanındaki katkıları görünür kılınacak; benzer kampanya modelleri üzerinde çalışmalar sürdürülmesi | Kurumsal İletişim | Bağış Projeleri | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Kamyanya Sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.14. TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4.1.14.2. Reflect Studio ve mor ve ötesi (Harun Tekin) iş birliğiyle hayata geçirilen koleksiyondan elde edilen gelir, gençlerin kültür-sanat etkinliklerine katılımına destek olmak | Kurumsal İletişim | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Kampanya Sayısı |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.14. TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4.1.14.3. TEV gönüllüsü olan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip Murat Boz, Demet Özdemir gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler, doğum günlerini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak gençlerin eğitimine destek olunması | Kurumsal İletişim | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | İş Birliği Sayısı |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.14. TEV Elçisi Celebrityler ile Yılda Bir Kez İletişim/Bağış Kampanyası Yürütülmesi | 4.1.14.4. Şubelerimizin bulunduğu illerde, ünlülerin sahne aldığı çeşitli etkinlik ve konserler aracılığıyla bağış toplama projeleri yürütülmesi | Kurumsal İletişim | Şubeler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Konser Sayısı |  |  |  | 2? |  |  |  | 4 |  |  |  | 6
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.15.Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4.1.15.1.Web sitesi görsel ve içerik tasarımının geliştirilerek, yenilenmesi | Kurumsal İletişim | Bağış Kabul | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Tasarlanan İçerik Oranı |  |  | 1 | [10 empty] | 679258_250527_153815.pdf |  | Tamamlanmadı | sdfsdgds | 2025-07-30 | 2025-07-30 17:00:14
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.15.Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4.1.15.2. Kullanıcı dostu arayüz ve kolay navigasyon ile ziyaretçilerin rahat bağış yapmasına uygun web sitesinin tasarlanması | Kurumsal İletişim | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Site Ziyaretçi Bağış Dönüşüm Oranı |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.15.Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4.1.15.3. Bağış butonları ve projeler görsel olarak ön plana çıkarılacak, başarı hikayeleri ve şeffaf bilgilerle bağışçı iletişiminin sağlanması, memnuniyetinin sağlanması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.9
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.15.Web Sitesi görsel ve içerik tasarımının yenilenmesi (kullanıcı dostu, bağışa teşvik edici ve tetikleyici alanların yer aldığı vb.) | 4.1.15.4. Sadeleştirilmiş ödeme sistemleriyle hızlı ve güvenli bağış deneyimi sağlanması | Kurumsal İletişim | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | TL | Web Sitesi Gelir Artış miktarı |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | Tamamlandı |  |  | 2025-07-10 21:40:40
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.16. TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4.1.16.1. Düzenli bağışçılara teşvik amacıyla TEV bursiyerleriyle özel buluşma planlanması | Kurumsal İletişim | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Buluşma sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.16. TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4.1.16.2. Sosyal medya ve iletişim kanallarında belirli destekçilerin görünürlüğünün artırılması. | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Görünürlük Çalışmalarının Tamamlanması |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.16. TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4.1.16.3. Kurum kültürüne uygun şekilde “TEV Kimliği”nin ne anlama geldiği, kimleri kapsadığı ve hangi davranış, tutum ve değerleri içerdiği tanımlanması. (Bu tanım, kurum içi çalıştaylar ve paydaş görüşmeleriyle oluşturulur.) | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | TEV Kimliği içeriğinin oluşturulma oranı |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.16. TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4.1.16.4. TEV Kimliği’ni güçlü şekilde temsil eden kişi ve ekipleri görünür kılmak amacıyla ödüllendirme kriterleri ve uygulama mekanizmalarının belirlenmesi. Kapsayıcı, adil ve motive edici ödül türlerinin (takdir mektubu, rozet, sembolik ödül, gelişim fırsatı vb.) sistemleştirilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Ödül türlerinin belirlenme oranı |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.16. TEV Kimliği Politikasının, TEV Kimliği sahiplerine yönelik Teşvik , Teşekkür ve Ödül Prensiplerini İçerecek Şekilde Oluşturulması | 4.1.16.5. Farkındalık yaratmak için örnek uygulamalar, tanıtım videoları ve iç iletişim kampanyaları yürütülmesi. | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | İç iletişim kampanyası sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Operasyonel Mükemmellik | Kurum Adına Konuşma Yetkisine Sahip Kişilerin (SPOKES Person) Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi ve Bu Doğrultuda Gerekli Prensiplerin Belirlenmes | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.17. Kurum Adına Konuşma Yetkisine Sahip Kişilerin (SPOKES Person) Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi ve Bu Doğrultuda Gerekli Prensiplerin Belirlenmesi | 4.1.17.1. Kurum adına dış paydaşlarla (basın, kamu, STK’lar, bağışçılar vb.) iletişim kuracak sözcülerin sahip olması gereken iletişim yetkinlikleri, bilgi düzeyi ve temsil kabiliyeti netleştirilerek, bu profile uygun birimler veya kişilerin belirlenmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Parametrelerin belirlenme oranı |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Kurum Adına Konuşma Yetkisine Sahip Kişilerin (SPOKES Person) Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi ve Bu Doğrultuda Gerekli Prensiplerin Belirlenmes | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.17. Kurum Adına Konuşma Yetkisine Sahip Kişilerin (SPOKES Person) Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi ve Bu Doğrultuda Gerekli Prensiplerin Belirlenmesi | 4.1.17.2. Belirlenen adaylar arasından uygun kişilere resmi görev tanımları ile kurum sözcülüğü (alan bazlı olabilir: burs, bağış, genel strateji vb.) verilerek iç iletişim kanalları aracılığıyla tüm kuruma duyurulması. Her sözcünün temsil edeceği konular, mesaj sınırları ve medya tipleri açıkça belirtilir. | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Resmi görev tanımlarının tamamlanma oranı |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Kurum Adına Konuşma Yetkisine Sahip Kişilerin (SPOKES Person) Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi ve Bu Doğrultuda Gerekli Prensiplerin Belirlenmes | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.17. Kurum Adına Konuşma Yetkisine Sahip Kişilerin (SPOKES Person) Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi ve Bu Doğrultuda Gerekli Prensiplerin Belirlenmesi | 4.1.17.3. Sözcülere etkili medya ilişkileri, kriz anlarında doğru dil kullanımı, kurum temsili ve dijital platformlarda iletişim becerileri gibi konularda profesyonel eğitimler verilerek, tüm sözcüler için uygulanacak ortak “Kurum Adına Konuşma Prensipleri Rehberi” oluşturulması | Kurumsal İletişim | İnsan Kaynakları | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Kurum Adına Konuşma Prensipleri Oluşturulması (Rehber sayısı) |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | 60. Yıl İletişim Stratejisi'nin Hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.18. 60. Yıl İletişim Stratejisi'nin Hazırlanması | 4.1.18.1. 60.yılımıza özel etkinlikleri planlamak amacıyla, farklı birimlerin katılımıyla özel bir 60. Yıl Çalışma Grubu oluşturulması | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | 60. Yıl çalışma grubu |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | 60. Yıl İletişim Stratejisi'nin Hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.18. 60. Yıl İletişim Stratejisi'nin Hazırlanması | 4.1.18.2. TEV’in 60. yılına özel belgesel, konser ve anma etkinlikleri gibi projelerin içeriğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere çalışmalar yürütülmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Çalışmaların gerçeleşleştirilme oranı |  |  |  | 0.5 |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | 60. Yıl İletişim Stratejisi'nin Hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.18. 60. Yıl İletişim Stratejisi'nin Hazırlanması | 4.1.18.3. Yıl boyunca yürütülecek iletişim faaliyetlerini bütüncül bir bakış açısıyla planlamak amacıyla 60. Yıl İletişim Stratejisi hazırlanarak; bu strateji kapsamında kurumsal hafızayı yansıtan, topluma dokunan ve gençleri odağa alan içeriklerin geliştirilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2027-03-30 | Adet | Hazırlanan 60. İletişim Stratejisi Sayısı | [8 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | Sosyal Medya içerik ve dijital pazarlama planlarının hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.19. Sosyal Medya içerik ve dijital pazarlama planlarının hazırlanması | 4.1.19.1. Hedef kitle analizleri yaparak, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun dijital içerikler oluşturulması | Kurumsal İletişim | - | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Oran | İçeriklerin Oluşturulma Oranı | [7 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | Sosyal Medya içerik ve dijital pazarlama planlarının hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.19. Sosyal Medya içerik ve dijital pazarlama planlarının hazırlanması | 4.1.19.2.Sosyal medya platformlarında bağışa teşvik eden kampanyalar ve etkileşim odaklı içeriklerin hazırlanması (Yıllık Planın Hazırlanması) | Kurumsal İletişim | - | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Plan Sayısı | [8 empty] | 1
Operasyonel Mükemmellik | Sosyal Medya içerik ve dijital pazarlama planlarının hazırlanması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.19. Sosyal Medya içerik ve dijital pazarlama planlarının hazırlanması | 4.1.19.3.Dijital kampanya performansını ölçümleyerek, raporlamak ve stratejinin veri odaklı şekilde geliştirilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Yeni Bağışçı Kazanım | [11 empty] | 0.15
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Uzmanlık-zaman-ayni-network bazında bağış "karşılığının" takip edilerek, yaratılan toplumsal faydanın duyurulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.10. Uzmanlık-zaman-ayni-network bazında bağış "karşılığının" takip edilerek, yaratılan toplumsal faydanın duyurulması | 4.1.20.1. Gençlerin profesyonel yaşama hazırlanmasını destekleyen Kariyer Gelişim Programı gibi projeler aracılığıyla, bağışçıların uzmanlık, zaman ve network katkılarının somut toplumsal faydaya dönüşmesi | Kurumsal İletişim | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Projelerin Gerçekleşme Oranı |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Uzmanlık-zaman-ayni-network bazında bağış "karşılığının" takip edilerek, yaratılan toplumsal faydanın duyurulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.10. Uzmanlık-zaman-ayni-network bazında bağış "karşılığının" takip edilerek, yaratılan toplumsal faydanın duyurulması | 4.1.20.2.Kariyer zirvesi gibi etkinliklerle gençlere ilham verilen buluşmalar gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Buluşma Adedi |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Uzmanlık-zaman-ayni-network bazında bağış "karşılığının" takip edilerek, yaratılan toplumsal faydanın duyurulması | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.10. Uzmanlık-zaman-ayni-network bazında bağış "karşılığının" takip edilerek, yaratılan toplumsal faydanın duyurulması | 4.1.20.3. Kurumsal destekçilerle gençlere profesyonel gelişim fırsatları sağlanarak toplumda gençlerin desteklenmesi gerektiği bilincini artırılacak, diğer paydaşlar için de örnek teşkil edecek şekilde kurgulanması | Kurumsal İletişim | - | 01.20.2025 | 2025-12-30 | Oran | Bağışçıların uzmanlık, zaman ve network katkılarının somut toplumsal faydaya dönüşme oranı |  |  |  | 1
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.2.1. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası'nın Teknolojik Altyapı Planlaması ve sistem kurulumu çalışmalarının tamamlanması | 7.2.1.1. Operasyonun her adımının teknolojik altyapısının planlanması | Yurt Dışı Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-02-01 | 2026-01-31 | Oran | Dijital Süreçlerin Belirlenme Oranı |  |  | 1 | [9 empty] | ?
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.2.1. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası'nın Teknolojik Altyapı Planlaması ve sistem kurulumu çalışmalarının tamamlanması | 7.1.1.2. Aşağıdaki süreçlerin altyapılarının oluşturulması Bursiyer kabulü Bursiyer mülakat sonuçları Bursiyer ödemeleri Aracı kurumlara yapılan ödemeler Bursiyer geri ödemeleri Program parametreleri Program dosya kontrolü Yurt dışı burs raporları | Yurt Dışı Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-02-01 | 2026-01-31 | Oran | Altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı |  |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | ?
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.2.1. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası'nın Teknolojik Altyapı Planlaması ve sistem kurulumu çalışmalarının tamamlanması | 7.1.1.3. Testlerin tamamlanması ve canlı ortama geçilmesi | Yurt Dışı Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-02-01 | 2026-01-31 | Oran | Tamamlanma Oranı |  |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | ?
Eğitim ve Burslar | Yurt Dışı Burs Politikası'nın oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.2. Yurt Dışı Burs Politikası'nın oluşturulması | 7.1.2.1. TEV’in mevcut yurt dışı burs uygulamaları ile dünyadaki başarılı vakıf ve STK’ların burs politikaları, kriterleri ve yönetim modelleri karşılaştırılarak, analiz raporu hazırlanması | Yurt Dışı Burs | Eğitim Politikaları | 2025-05-01 | 2025-10-31 | Adet | Rapor sayısı |  |  | 1 | [9 empty] | H
Eğitim ve Burslar | Yurt Dışı Burs Politikası'nın oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.2. Yurt Dışı Burs Politikası'nın oluşturulması | 7.1.2.2. Yurt Dışı Burs Politikası'nın kapsayacağı burs türleri, Bursiyer seçim kriterleri, ülke/üniversite öncelikleri, akademik başarı, sosyal katkı potansiyeli gibi hususlarda ilke ve önceliklerin belirlenmesi | Yurt Dışı Burs | Eğitim Politikaları | 2025-05-01 | 2025-10-31 | Oran | İlkelerin Belirlenme oranı |  |  | 1
Eğitim ve Burslar | Yurt Dışı Burs Politikası'nın oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.2. Yurt Dışı Burs Politikası'nın oluşturulması | 7.1.2.3. Yurt Dışı Politika metninin Hazırlanması ve Onay Sürecinin Tamamlanması | Yurt Dışı Burs | Eğitim Politikaları | 2025-05-01 | 2025-10-31 | Adet | Politika Sayısı |  |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.3. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi | 7.1.3.1. Küresel ihtiyaçlara ve Türkiye’nin öncelikli gelişim alanlarına göre stratejik ülke ve üniversite listeleri hazırlanması (örneğin: iklim, yapay zekâ, sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda öne çıkan ülkeler). | Yurt Dışı Burs | - | 2025-01-01 | 2025-10-31 | Adet | Hazırlanacak liste sayısı |  |  | 1 | [9 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.3. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi | 7.1.3.2. Yeni Burs Programlarının ve İş Birliklerinin Geliştirilmesi amacıyla Uluslararası üniversiteler, araştırma enstitüleri ve STK’lar ile görüşmeler yapılması | Yurt Dışı Burs | - | 2025-01-01 | 2025-10-31 | Adet | Görüşme Adedi |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.3. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi | 7.1.3.3.İş birlikleri sayesinde çift diploma, araştırma bursu, staj entegrasyonu gibi zenginleştirilmiş kazanım yapıları sağlanması | Yurt Dışı Burs | - | 2025-01-01 | 2025-10-31
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.4. İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7.1.4.1 Yılın toplumsal ve sektörel önceliklerine göre TEV Akademik Danışma Kurulu tarafından Rapor Konusunun Belirlenmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Adet | Rapor Sayısı |  | 1 | [10 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.4. İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7.1.4.2. İçerik Planının Oluşturulması amacıyla TÜİK, MEB, YÖK, OECD gibi kurumların güncel eğitim verilerinin toplanması | Eğitim Politikaları | - | 2025-03-30 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim Verilerinin Toplanma Oranı |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.4. İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7.1.4.3. Türkçe ve İngilizce Olarak Raporun Yazılması | Eğitim Politikaları | - | 2025-03-30 | 2025-09-30 | Adet | Rapor Sayısı |  |  | 2 | [9 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.4. İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7.1.4.4. Kurumsal kimliğe uygun tasarım çalışmasının tamamlanarak Raporun Basılı ve Dijital Formatlarda Yayılanması | Eğitim Politikaları | - | 2025-03-30 | 2025-12-30 | Adet | Dijital Format Sayısı |  |  | 2
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.4. İngilizce ve Türkçe olmak üzere her sene eğitim ile ilgili en az bir konuda rapor hazırlamak ve yayınlamak | 7.1.4.5. Raporun Tanıtımı İçin Lansman ve Dağıtım Planı Oluşturulması | Eğitim Politikaları | - | 2025-03-30 | 2025-12-30 | Adet | Oluşturulacak Dağıtım Planı |  |  |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.5. Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7.1.5.1. Paydaş Haritasının oluşturulması | Eğitim Politikaları | - | 2024-01-01 | 2026-01-01 | Adet | Paydaş Haritası |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.5. Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7.1.5.2. TEV’in burs ve öğrenci programlarının İngilizce tanıtım materyallerinin hazırlanması | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Adet | Materyallerin Hazırlanma Oranı | 1 | [11 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.5. Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7.1.5.3. En az bir kurumla öğrenci değişim protokolünün uygulanacağı İş Birliklerinin Pilot Uygulamalarla Hayata Geçirilmesi | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 45838 | Oran | Tamamlanma oranı |  | 1
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.1. Yabancı üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurularak öğrencideğişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak | 7.1.1.1. Uygulama sonrasında geri bildirim ve etki analizi yapılarak uzun vadeli planlama oluşturulması | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | İş birliklerinin gerçekleştirilme oranı |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yurt Dışı Burs Etki Analizi'nin gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.1. Yurt Dışı Burs Etki analizinin amacının ve kapsamının belirlenmesi, analizi yapacak kurumla görüşülmesi | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Görüşmelerin Tamamlanma Oranı |  | 1 | [10 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yurt Dışı Burs Etki Analizi'nin gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.2. Yurt Dışı Burs Etki Analizi gerçekleştirmeye yarayacak verilerin ve faktörlerin oluşturulması | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Verilerin ve Faktörlerin Belirlenmesi |  | 1 | [10 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yurt Dışı Burs Etki Analizi'nin gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.3.Geçmiş ve mevcut yurt dışı bursiyerlerle temasa geçilerek dijital anketler ve yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmesi | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Görüşmelerin Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yurt Dışı Burs Etki Analizi'nin gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.4. Yurt dışı analiz sonuçlarına göre burs süresi, verilen destek türü veya sektör odakları gibi iyileştirme önerilerinin de yer aldığı Analiz Raporunun hazırlanması | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Analiz Raporu Sayısı |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yurt Dışı Burs Etki Analizi'nin gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.5. Yurt Dışı Burs Etki Analiz sonucu ortaya çıkan içgörülerin uygulamaya konması | Eğitim Politikaları | Yurt Dışı Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Öngörülerin Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1 | [8 empty] | ?
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.6. Yurt İçi Burs Etki analizinin amacının ve kapsamının belirlenmesi, analizi yapacak kurumla görüşülmesi | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Görüşmelerin Tamamlanma Oranı |  | 1
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.7. Yurt İçi Burs Etki Analizi gerçekleştirmeye yarayacak verilerin ve faktörlerin oluşturulması | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Verilerin ve Faktörlerin Belirlenmesi |  | 1
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.8. .Geçmiş ve mevcut yurt içi bursiyerlerle temasa geçilerek dijital anketler ve yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmesi | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Görüşmelerin Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.9. Yurt içi analiz sonuçlarına göre burs süresi, verilen destek türü veya sektör odakları gibi iyileştirme önerilerinin de yer aldığı Analiz Raporunun hazırlanması | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Analiz Raporu Sayısı |  |  |  | 1
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.10.. Yurt İçi Burs Etki Analiz sonucu ortaya çıkan içgörülerin uygulamaya konması | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Öngörülerin Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Eğitim ve Burslar | Meslek Lisesi Bursiyer Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.11. Meslek Lisesi Burs Etki analizinin amacının ve kapsamının belirlenmesi, analizi yapacak kurumla görüşülmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Görüşmelerin Tamamlanma Oranı |  | 1
Eğitim ve Burslar | Meslek Lisesi Bursiyer Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.12. Yurt İçi Burs Etki Analiz sonucu ortaya çıkan içgörülerin uygulamaya konması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Verilerin ve Faktörlerin Belirlenmesi |  | 1
Eğitim ve Burslar | Meslek Lisesi Bursiyer Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.13. Meslek Lisesi Burs Etki Analizi gerçekleştirmeye yarayacak verilerin ve faktörlerin oluşturulması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Görüşmelerin Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
Eğitim ve Burslar | Meslek Lisesi Bursiyer Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.14. Meslek Lisesi Bursiyer Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Analiz Raporu Sayısı |  |  |  | 1
Eğitim ve Burslar | Meslek Lisesi Bursiyer Etki Analizi Sonucuna Göre Meslek Lisesi Burs Stratejisi'nin Oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.2. Burs Etki Analizi'nin Gerçekleştirilmesi | 7.1.2.15. Meslek Lisesi Bursiyer Etki Analizi Sonucuna Göre Meslek Lisesi Burs Stratejisi'nin Oluşturulması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Öngörülerin Tamamlanma Oranı |  |  |  | 1
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.4. Yeni Eğitim & Burs Politikası doğrultusunda spesifik yeni Bağış/Destek Programı seçeneklerinin oluşturulması (Kısa süreli araştırma bursları, Erasmus, vb.) | 7.1.4.1. Var olan lisansüstü derece burslarına ek, kısa süreli araştırma, fellowship, Erasmus destek programlarının çatısının oluşturulması, kriter, koşul ve bütçelerin belirlenmesi | Yurt Dışı Burs | Eğitim Politikaları | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Oran | Tmamlanma Oranı |  | 1 | [10 empty] | H
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.5. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi (öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak) | 7.1.5.1. Yurt dışı ve yurt içi üniversitelerle görüşmeler yapılması | Yurt Dışı Burs | Eğitim Politikaları | 2025-10-01 | 2026-03-30 | Adet | Yeni araştırma sayısı |  |  |  | 1 | 2 | [7 empty] | E
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.5. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi (öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak) | 7.1.5.2. Yurt içi ve yurt dışı STKlar ve uluslararası faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapılması | Yurt Dışı Burs | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Yeni kurum görüşmesi sayısı |  | 3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | H
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.5. Oluşturulacak Yurt Dışı Burs Politikası kapsamında burs programlarının gerek ülke gerek akademik alan gerekse kazanım açısından zenginleştirilmesi (öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri ve iş birliği sağlamak) | 7.1.5.3.. Yeni kaynaklar yaratılarak yeni Yurt Dışı programlara finansman sağlayacak ortaklar/bağışçılar bulunması | Yurt Dışı Burs | Bağış Projeleri | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Adet | Destek sayısı | [6 empty] | 1 | [5 empty] | H
X | X | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.2 Yurt dışı eğitim ve gelişim olanakları yoluyla gençlere imkan çeşitliliği sağlanmas | Yurt Dışı Burs | 7.1.6. Yurt Dışı bursiyerlerin TEV ile ilişkisinin bursiyerken sürmesi için gerekli süreçlerin geliştirilmesi | 7.1.6.1. Her yıl program bazlı ve toplu topluluk geliştirme odaklı çevrimiçi / hibrit oryantasyon ve tanışma buluşması gerçekleştirilmesi | Yurt Dışı Burs | Topluluk Geliştirme | 2025-10-01 | 2026-12-30 | Adet | Oryantasyon ve tanışma toplantısı |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.1. OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması 2024 - 2025 Öğretim Dönemi burs başvurularının platform üzerinden alınması | 5.3.1.1. Ürün paydaş ekosisteminin hazır edilmesi | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | 2023-10-01 | 2024-09-02 | Süreç | [13 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.1. OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması 2024 - 2025 Öğretim Dönemi burs başvurularının platform üzerinden alınması | 5.3.1.2. UX/UI Paketlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | 2024-04-01 | 2024-06-01 | Oran | [13 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.1. OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması 2024 - 2025 Öğretim Dönemi burs başvurularının platform üzerinden alınması | 5.3.1.3. Yazılım Geliştirme Paketlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | 2024-04-01 | 2024-08-01 | Oran | [13 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.1. OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması 2024 - 2025 Öğretim Dönemi burs başvurularının platform üzerinden alınması | 5.3.1.4. Burs başvuru formunun entegrasyona hazır hale gelmesi | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | 2024-04-01 | 2024-09-01 | Oran | [13 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.1. OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması 2024 - 2025 Öğretim Dönemi burs başvurularının platform üzerinden alınması | 5.3.1.5. Deployment öncesi test süreçlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Oran | [13 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.1. OBİGENÇ Platformu FAZ1'in Canlıya Alınması 2024 - 2025 Öğretim Dönemi burs başvurularının platform üzerinden alınması | 5.3.1.6. Obigenç'in uygulama mağazalarında canlıya alınmasısı | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Adet | [13 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.2. OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.3.2.1. Ürün değer önerisi ve önceliklendirmelerinin güncellenmesi | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | TBD | TBD | Süreç | [9 empty] | to be determined" | TBD | TBD | TBD | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.2. OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.3.2.2. Yeni önceliklere göre revize edilmiş kapsamda kurumsal partnerlik gerecek paketleri belirleme | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | TBD | TBD | Süreç | [9 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.2. OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.3.2.3 İlgili paketlere sponsor olabilecek paydaş havuzlarının oluşturulması | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | TBD | TBD | Süreç | [9 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.2. OBiGenç Platformu maliyetinin Sadakat programlarını güçlendirecek kurumsal partnerlik çalışmaları aracılığıyla karşılanması | 5.3.2.4 Uygun paydaşlarla iş birliği için fon çalışmaları/sözleşme süreçlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bağış Projeleri | TBD | TBD | Süreç | [9 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.1. Faz 2 mobilizasyonu için iç paydaş ekosisteminin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Yönetim Kurulu | TBD | TBD | Süreç |  |  | 1 | [10 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.2. TEV MentorInk x Obigenç entegrasyon modelinin belirlenmesi | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Süreç |  | 1 | [11 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.3 Faz 2 UX/UI Paketlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran |  | 0.3 | 0.7 | 1 | [9 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.4 Faz 2 Yazılım Geliştirme Paketlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran |  |  | 0.1 | 0.6 | 1 | [8 empty] | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.5. Kariyer Modülü Deployment öncesi test süreçlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran |  |  |  | 1 | - | [8 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.6. Kariyer modülünün uygulama mağazalarında canlıya alınması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Adet |  |  |  | 1 | - | [8 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.7. Faz 2 Deployment öncesi test süreçlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.3. OBİGENÇ Platformu FAZ2'nin Canlıya Alınması ve Mezun olacak mevcut TEV'lilere değer önerisi sunacak Kariyer Modülünün ürüne eklenmesi | 5.3.3.8. Faz 2 full versiyonun uygulama mağazalarında canlıya alınması | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | TBD | TBD | Adet |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.4. OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması (Temel değer önerisi TBD) | 5.4.3.1. Faz 3 kapsam detaylarının belirlenmesi | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | TBD | TBD | Süreç | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.4. OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması (Temel değer önerisi TBD) | 5.4.3.2. Faz 3 kapsamı için kaynak gereksinimleri belirlenmesi | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Süreç | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.4. OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması (Temel değer önerisi TBD) | 5.4.3.3. Faz 3 kapsam ve kaynak isterleri üst yönetim onayı | Projeler/OBİGENÇ | Yönetim Kurulu | TBD | TBD | Süreç | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.4. OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması (Temel değer önerisi TBD) | 5.4.3.4. Faz 3 UX/UI Paketlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.4. OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması (Temel değer önerisi TBD) | 5.4.3.5 Faz 3 Yazılım Geliştirme Paketlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.4. OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması (Temel değer önerisi TBD) | 5.4.3.6. Deployment öncesi test süreçlerinin tamamlanması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.4. OBİGENÇ Platformu FAZ3'ün Canlıya Alınması (Temel değer önerisi TBD) | 5.4.3.7. Faz 3 full versiyonun uygulama mağazalarında canlıya alınması | Projeler/OBİGENÇ | Kurumsal İletişim | TBD | TBD | Adet | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.5. OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.3.5.1. Entegrasyon için ürün seçimi süreçlerinde teknik isterlerin belirlenerek satın alınacak ürünün seçilmesi | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Süreç | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.5. OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.3.5.2. Seçilen ürünün satın alma süreçlerinin tamamlanması (ihale,vb.) | Projeler/OBİGENÇ | Satın Alma ve İdari İşler | TBD | TBD | Süreç | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.5. OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.3.5.3. LMS ürünü entegrasyonu için ilgili iç ve dış ekiplerle görüşülerek gereksinim ve analiz dokümanlarının hazırlanması | Projeler/OBİGENÇ | - | TBD | TBD | Süreç | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | H
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.3. OBİGENÇ'in etkin kullanımını sağlamak | Projeler/OBİGENÇ | 5.3.5. OBiGenç platformu İçerisinde Hangi Öğrencinin Hangi Eğitimleri aldığının takibi ve raporlamasına ilişkin LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi) kurulumu ve entegrasyonu | 5.3.5.4. Ürünün Obigenç geliştirme ekibi tarafından entegrasyonu ve canlıya alınması | Projeler/OBİGENÇ | Bilgi Teknolojileri | TBD | TBD | Oran | [5 empty] | TBD | TBD | TBD | TBD |  |  |  |  | E
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.1. İzmir Balçova yurdunun açılması | 5.6.1.1 Mevcut durum tespiti | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Oran | Durum tespitinin tamamlanma oranı | 0.7 | 1 | [10 empty] | H
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.1. İzmir Balçova yurdunun açılması | 5.6.1.2 Eksiklerinin tamamlanmasının ardından teslim alınması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Oran | Elksikliklerin tamamlanma oranı | 0.8 | 1 | [10 empty] | E
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.1. İzmir Balçova yurdunun açılması | 5.6.1.3 GSB Yurt açma ruhsatının alınması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-05-01 | 2025-05-15 | Oran | Ruhsatın alınması | 0.3 | 0.8 | 1 | [9 empty] | H
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.1. İzmir Balçova yurdunun açılması | 5.6.1.4 Açılışın yapılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Kurumsal İletişim | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Süreç | Açılışın tamamlanması |  |  | 1 | [9 empty] | E
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.1. İzmir Balçova yurdunun açılması | 5.6.1.5 Personel alımı ve öğrenci kaydı | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnsan Kaynakları | 2025-05-15 | 2025-08-15 | Oran | Personel alımının tamamlanma oranı | 0.4 |  | 1 | [9 empty] | E
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.2. Ankara Yenimahalle yurdunun açılması | 5.6.2.1 Mevcut durum tespiti | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Oran | Durum tespitinin tamamlanma oranı | 0.9 | 1 | [10 empty] | H
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.2. Ankara Yenimahalle yurdunun açılması | 5.6.2.2 Eksiklerinin tamamlanmasının ardından teslim alınması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Oran | Elksikliklerin tamamlanma oranı | 0.9 | 1 | [10 empty] | E
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.2. Ankara Yenimahalle yurdunun açılması | 5.6.2.3 GSB Yurt açma ruhsatının alınması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-05-01 | 2025-05-15 | Oran | Ruhsatın alınması | 0.3 | 0.5 | 1 | [9 empty] | H
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.2. Ankara Yenimahalle yurdunun açılması | 5.6.2.4 Açılışın yapılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Kurumsal İletişim | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Süreç | Açılışın tamamlanması |  |  | 1 | [9 empty] | E
Barınma | TEV Kız Öğrenci Yurdu Sayısının 5'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.2. Ankara Yenimahalle yurdunun açılması | 5.6.2.5 Personel alımı ve öğrenci kaydı | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnsan Kaynakları | 2025-05-15 | 2025-08-15 | Oran | Personel alımının tamamlanma oranı | 0.1 | - | 1 | [9 empty] | E
Barınma | TEV Öğrenci Yurdu Sayısının 8'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.3. TEV öğrenci yurdu sayısının 8'e çıkarılması | 5.6.3.1 Bursa'da yurt açılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2024-06-01 | 2026-12-31 | Adet | Açılan yurt sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
Barınma | TEV Öğrenci Yurdu Sayısının 8'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.3. TEV öğrenci yurdu sayısının 8'e çıkarılması | 5.6.3.2 İstanbul'da yurt protokolü yapılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Yönetim Kurulu | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Adet | Protokol sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | H
Barınma | TEV Öğrenci Yurdu Sayısının 8'e Çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.3. TEV öğrenci yurdu sayısının 8'e çıkarılması | 5.6.3.3 Şubelerden gelen talep doğrultusunda KYK Genel Müdürlüğü ile görüşerek ilgili illerde yurt ihtiyacının belirlenmesi yönünde rapor hazırlanması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Şubeler | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Adet | Rapor sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | H
Barınma | TEV Yurtlarında Ortak Bir Kalite Standardının Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.4. Yurtta barınma standartlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması | 5.6.4.1 TS-EN-ISO belgelerine sahip firmalarca diyetisyen ile hazırlanmış menülere yer verilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Satın Alma ve İdari İşler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Menülerin TS-EN-ISO standartlarına uyum oranı | 0.5 |  | 0.7 | 1 | [8 empty] | H
Barınma | TEV Yurtlarında Ortak Bir Kalite Standardının Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.4. Yurtta barınma standartlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması | 5.6.4.2 TEV yurtlarında kalan öğrenciler için psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak seminer ve eğitim programlarını hayata geçirmek | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Topluluk Geliştirme | 2025-09-30 | 2027-12-31 | Oran | Programların hayata geçirilme oranı |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1 | E
Barınma | TEV Yurtlarında Ortak Bir Kalite Standardının Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.4. Yurtta barınma standartlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması | 5.6.4.3. Tev yurtlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen beslenme ve barınma yardımına eşit tutarda ödeme barınma imkanı sağlayacak hale gelmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Bağış Projeleri | 2026-09-01 | 2027-09-01 | Oran | İmkanlar için çalışmaların gerçekleştirilme oranı | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 1 |  | E
Barınma | TEV Yurtlarında Burslu ve/veya İndirimli Barınan Öğrenci Oranının 1/3'e çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.4. Yurtta barınma standartlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması | 5.6.4.4. Tev yurtlarında burslu ve indirimli barınan öğrenci oranının 1/3'e çıkarılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Bağış Projeleri | 2026-09-01 | 2027-09-01 | Oran | Burslu ve indirimli öğrencilerin oranı | [11 empty] | 0.33333 | E
Barınma | TEV Yurtlarında Ortak Bir Kalite Standardının Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.4. Yurtta barınma standartlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması | 5.6.4.5. Tev yurtlarında çalışan personele Üniversiteler, STK'lar ve GSB ile iş birliği yapılarak görevleri ile ilgili eğitimler verilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnsan Kaynakları | 2025-10-01 | 2027-12-31 | Oran | Eğitimlerin tamamlanma oranı |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1 | E
Barınma | TEV Yurtlarında Ortak Bir Kalite Standardının Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.6. Yurtların açılması ve yurtların TEV'in değer ve hedeflerine uygun biçimde yönetilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.6.4. Yurtta barınma standartlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması | 5.6.4.6. TEV yurtlarında ortak bir kalite standardının oluşturulması ve yurtlar genelinde yayınlanacak doküman haline getirilmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oran | Dokümanların hazırlanma oranı | 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.2.MEB'e devredilen okul sayısının arttırılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.2.1. Gelen talepler doğrultusunda MEB ile görüşerek uygun okul konumu ve ihtiyacının belirlenmesi | 5.2.1.1. Kaynak geliştirme biriminden gelen talep doğrultusunda MEB'in ilgili birimleri ile görüşülerek okul yerlerinin belirlenmesi | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Kaynak Geliştirme | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Oran | Okul yerleri çalışmasının tamamlanma oranı | [11 empty] | 1 | H
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.2.MEB'e devredilen okul sayısının arttırılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.2.2. Okul yapılarının hayata geçirilmesi | 5.2.2.1. Osmaniye Şenpiliç TEV İlkokulu'nun açılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2024-06-03 | 2025-04-30 | Adet | Açılan okul sayısı |  | 1 | [10 empty] | E
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.2.MEB'e devredilen okul sayısının arttırılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.2.2. Okul yapılarının hayata geçirilmesi | 5.2.2.2. Maraş İNG Türkiye TEV Anaokulu'nun açılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2024-09-15 | 2025-01-25 | Adet | Açılan okul sayısı | 1 | [11 empty] | E
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.2.MEB'e devredilen okul sayısının arttırılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.2.2. Okul yapılarının hayata geçirilmesi | 5.2.2.3. Malatya Turizm Meslek Lisesinin açılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-06-01 | 2027-12-31 | Adet | Açılan okul sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.2.MEB'e devredilen okul sayısının arttırılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.2.2. Okul yapılarının hayata geçirilmesi | 5.2.2.4. Diyarbakır İlköğretim Okulu'nun açılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | İnşaat | 2025-06-01 | 2027-12-31 | Adet | Açılan okul sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.2.MEB'e devredilen okul sayısının arttırılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.2.3. Okulların ilişkilendirilmesi sürecinin uygulanmasının sağlanması | 5.2.3.1. Okul bilgi dosyası taslağının ve eylem planının hazırlanması ve ilgili birimler ile paylaşılması ve sürekli güncel tutulması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Şubeler | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Oran | Dokümanların güncellenme oranı | 0.3 | 0.6 | 1 | [9 empty] | H
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.2.MEB'e devredilen okul sayısının arttırılması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | 5.2.3. Okulların ilişkilendirilmesi sürecinin uygulanmasının sağlanması | 5.2.3.2. Eylem planlarının uygulanması | Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörlüğü | Şubeler | 2025-06-30 | 2027-12-31 | Oran | Eylem planlarının hayata geçirilme oranı |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1 | E
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | ABD, Almanya ve BAE'nde Temsilcilik Açılması için Fizibilite Çalışmalarının Yapılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.5. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Bağış Projeleri | 5.5.1. Yurt dışında temsilcilik oluşturma için araştırma ve hazırlık yapılmas | 5.5.1.1 Almanya için network oluşturma ve temsilcilik fizibilitesinin yapılması | Bağış Projeleri | Şubeler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Fizibilite sayısı |  |  | 1 | [9 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Fizibilite Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve seçilen Pilot Ülkede Çalışmalara Başlanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.5. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Bağış Projeleri | 5.5.1. Yurt dışında temsilcilik oluşturma için araştırma ve hazırlık yapılmas | 5.5.1.2 Mezunlar, gönüllüler vb. network buluşmaları organize edilmesi -pilot | Bağış Projeleri | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Pilot buluşma sayısı |  |  |  | 1 | [8 empty] | ?
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | ABD, Almanya ve BAE'nde Temsilcilik Açılması için Fizibilite Çalışmalarının Yapılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.5. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Bağış Projeleri | 5.5.1. Yurt dışında temsilcilik oluşturma için araştırma ve hazırlık yapılmas | 5.5.1.2 BAE ve ABD için fizibilite çalışmalarını başlatmak | Bağış Projeleri | Şubeler | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Fizibilite sayısı |  |  |  | 2 | [8 empty] | H
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Fizibilite Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve seçilen Pilot Ülkede Çalışmalara Başlanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.5. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Bağış Projeleri | 5.5.2 Temsilciliklerin açılması | 5.5.2.1 Belirlenen bir ülkede pilot uygulama yapılması | Bağış Projeleri | Şubeler | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Adet | Pilot uygulama sayısı |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | ? |  |  | Ertelendi |  |  | 2025-07-10 22:49:16
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Pilot Uygulama Sonuçlarına göre Yurt Dışı Temsilcilik Sayısının 4'e çıkarılması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.5. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Bağış Projeleri | 5.5.2 Temsilciliklerin açılması | 5.5.2.1 Diğer ülkelerdeki temsilciliklerin açılması | Bağış Projeleri | Şubeler | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Adet | Açılan temsilcilik sayısı | [5 empty] | Yapılacak çalışmaya göre hedeflendirilecektir. | Yapılacak çalışmaya göre hedeflendirilecektir. | Yapılacak çalışmaya gçre hedeflendirilecektir. |  |  |  |  | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.1 Şube/Temsilcilik Yönetmeliğinin İhtiyaca Göre Revizyonu | Şubeler | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Revize edilen yönetmelik sayısı |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.2 Samsun ve Aydın Temsilciliklerinin açılması (2024 Tamamlandı) | Şubeler | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Adet | Açılan temsilcilik sayısı | [12 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.3 Mersin Temsilciliğinin Açılması | Şubeler | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Açılan temsilcilik sayısı |  | 1 | [10 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.4 Manisa Temsilciliğinin Açılması | Şubeler | - | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Adet | Açılan temsilcilik sayısı | [5 empty] | 1 | [6 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.5 Gaziantep temsilciliğinin açılması | Şubeler | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Adet | Açılan temsilcilik sayısı | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.6 Doğu Anadolu temsilciliğinin açılması | Şubeler | - | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Açılan temsilcilik sayısı | [10 empty] | 1 |  | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.7 Sorumluluk illerinde ekosistem ve SWOT Analizi yönteminin belirlenmesi, 1 noktada test edilerek yetkinlik ihtiyacının belirlenmesi | Şubeler | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-10-01 | 2026-03-31 | Oran | Geliştirilen Yöntem Oranı |  |  |  | 0.5 | 1 | [7 empty] | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.8 Sorumluluk illerinde ekosistem ve SWOT Analizi yapılarak yetkinlik ihtiyacının belirlenmesi | Şubeler | İnsan Kaynakları | 2026-04-01 | 2027-12-31 | Oran | Şube Sayısı | [5 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | E
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.9 TEV Gönüllü Prosedürü kapsamında Gönüllü İl Temsilcilik Modelinin uygulanabilirliği ile ilgili fizibilitenin yapılması ve kabul edilmesi halinde Gönüllü İl Temsilcilik Prosedürünün oluşturulması | Şubeler | Topluluk Geliştirme | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Oran | Sürecin belirlenme/dokümante edilme oranı |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | [5 empty] | H
Operasyonel Mükemmellik | 60. Yıl Şube / Temsilcilik Stratejisinin Oluşturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.1. Yerel Örgütlenme Eylem Planı kapsamında Şube/Temsilcilik Örgütlenme Şemasının hayata geçirilmesi | 5.1.1.10 Gönüllü İl Temsilcilik Prosedürü kapsamında Gönüllü Temsilcilik Modelinin 2 ilde pilot uygulama yapılması ve uygulamanın değerlendirilmesi | Şubeler |  | 2026-10-01 | 2027-12-31 | Adet | Açılan Gönüllü Temsilci Sayısı | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | E
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.2. Şubeler için Özdeğerlendirme Rehberinin oluşturularak pilot özdeğerlendirmelerin yapılması ve eksik performansların güçlendirilmesi | 5.1.2.1 İki şubede pilot yapılması | Şubeler | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2026-06-30 | Adet | (Pilot) Öz değerlendirme gerçekleştirilen şubelerin sayısı |  |  |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | E
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.2. Şubeler için Özdeğerlendirme Rehberinin oluşturularak pilot özdeğerlendirmelerin yapılması ve eksik performansların güçlendirilmesi | 5.1.2.2 Kalan şubelerde uygulanması | Şubeler | Tüm Birimler | 2026-07-01 | 2027-12-31 | Adet | Öz değerlendirme gerçekleştirilen şubelerin sayısı | [6 empty] | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | E
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.3. Genel Merkezde geliştirilen tüm iş modellerinin şube ve temsilcilikler nezdinde uygulanması için koordinasyon ve uyumlanmanın sağlanması | 5.1.3.1 Her ay şubeler koordinasyon toplantısı düzenlenmesi | Şubeler | Şubeler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Toplantı sayısı | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | H
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.3. Genel Merkezde geliştirilen tüm iş modellerinin şube ve temsilcilikler nezdinde uygulanması için koordinasyon ve uyumlanmanın sağlanması | 5.1.3.2 Her ay en az bir birim ile paylaşım/koordinasyon toplantısı düzenlenmesi | Şubeler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Toplantı sayısı | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | H
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.3. Genel Merkezde geliştirilen tüm iş modellerinin şube ve temsilcilikler nezdinde uygulanması için koordinasyon ve uyumlanmanın sağlanması | 5.1.3.3 Yılda en az bir yüz yüze toplantı düzenlenmesi | Şubeler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Toplantı sayısı |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin bağışççı/bursiyer etkinliklerinin gerçekleştirilmeye elverişli, TEV Kimliği ve standartlarına uygun ofislere dönüştürülmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.4. Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin bağışçı/bursiyer etkinliklerinin gerçekleştirilmeye elverişli, TEV Kimliği ve standartlarına uygun ofislere dönüştürülmesi | 5.1.4.1 60. Yıla Giderken TEV Ofisleri Dönüşümünün Pilot Uygulamasının 2 Şubede Gerçekleştirilmesi | Şubeler | Emlak | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Adet | (Pilot)Dönüşüm gerçekleştirilen şube sayısı | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin bağışççı/bursiyer etkinliklerinin gerçekleştirilmeye elverişli, TEV Kimliği ve standartlarına uygun ofislere dönüştürülmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.4. Genel Müdürlük ve Şube Ofislerinin bağışçı/bursiyer etkinliklerinin gerçekleştirilmeye elverişli, TEV Kimliği ve standartlarına uygun ofislere dönüştürülmesi | 5.1.4.2 60. Yıla Giderken TEV Ofisleri Dönüşümünün Pilot Uygulamasının 4 Şubede Gerçekleştirilmesi | Şubeler | Emlak | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Dönüşüm gerçekleştirilen şube sayısı | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | E
Operasyonel Mükemmellik | Şube Yürütme Kurulu üye yapısının gözden geçirilerek, üyelik standardının oluşuturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.5. Şube Yürütme Kurulu üye yapısının gözden geçirilerek, üyelik standardının oluşuturulması | 5.1.5.1. Şube Yürütme Kurulu üyeliği için asgari nitelikler, görev süresi, sorumluluk alanları ve etik ilkelerin tanımlanması | Şubeler | - | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oran | Ütyelik Standartlarının Belirlenme Oranı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Operasyonel Mükemmellik | Şube Yürütme Kurulu üye yapısının gözden geçirilerek, üyelik standardının oluşuturulması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.5. Şube Yürütme Kurulu üye yapısının gözden geçirilerek, üyelik standardının oluşuturulması | 5.1.5.2. Her yıl kurul yapılarının değerlendirilmesi ve aktiflik raporlarının hazırlanması | Şubeler | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Rapor sayısı |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yerel üniversiteler ile ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla üniversite temsilcileri ile öğretim dönemi başlangıcında yemek/toplantı organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.6.Yerel üniversiteler ile sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde ilişki yürütülmesi | 5.1.6.1.Güz döneminin başında (Eylül-Ekim) organize edilmek üzere üniversite temsilcilerine yönelik resmî bir davet planı hazırlanması (yemekli toplantı, kahvaltı, atölye vb.). | Şubeler | Eğitim Politikaları | 2025-07-01 | 2027-12-30 | Adet | Davet Planı Sayısı |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yerel üniversiteler ile ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla üniversite temsilcileri ile öğretim dönemi başlangıcında yemek/toplantı organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.6.Yerel üniversiteler ile sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde ilişki yürütülmesi | 5.1.6.2.Toplantının içeriğinde TEV'in burs programları, yenilikler, iş birlikleri, öğrenci ihtiyaçları ve beklentiler gibi konuların yer alacağı gündem maddeleri belirlenmesi. | Şubeler | Eğitim Politikaları | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Gündem Oluşturma Oranı |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yerel üniversiteler ile ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla üniversite temsilcileri ile öğretim dönemi başlangıcında yemek/toplantı organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.6.Yerel üniversiteler ile sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde ilişki yürütülmesi | 5.1.6.3.Katılımcılardan alınacak geri bildirim anketleri ile organizasyonun etkisi, iletişim kalitesi ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi. | Şubeler | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.85
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Yerel üniversiteler ile ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla üniversite temsilcileri ile öğretim dönemi başlangıcında yemek/toplantı organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.6.Yerel üniversiteler ile sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde ilişki yürütülmesi | 5.1.6.4.Toplantı çıktılarının iç rapora dönüştürülerek TEV içi ilgili birimlerle paylaşılan gerekli aksiyonların takibi | Şubeler | Eğitim Politikaları | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | İlgili Toplantı Aksiyonlarının Kapatılma Oranı |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel Kamu / Özel Sektör ileri gelenleri, yerel yönetim temsilcileri, kanaat önderi ve Akademisyen vb. buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.7. Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.1.7.1.Şube ve temsilciliklerin bulunduğu bölgelerdeki kamu kurumları, özel sektör liderleri, STK temsilcileri, yerel kanaat önderleri ve akademisyenlerden oluşan stratejik paydaş haritası hazırlanması | Şubeler | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Paydaş Hariitası Tamamlanma Oranı |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel Kamu / Özel Sektör ileri gelenleri, yerel yönetim temsilcileri, kanaat önderi ve Akademisyen vb. buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.7. Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.1.7.2.Her şube/temsilcilik için yıl içinde yapılacak iki buluşmanın tarihleri, formatı (konferans, panel, yuvarlak masa, söyleşi), teması ve hedef kitlesi belirlenerek bir yıllık etkinlik takvimi oluşturulması. | Şubeler | Kurumsal İletişim | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Yıllık Takvim | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel Kamu / Özel Sektör ileri gelenleri, yerel yönetim temsilcileri, kanaat önderi ve Akademisyen vb. buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.7. Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.1.7.3.Etkinliklerin TEV’in burs, eğitim, bağış ve gönüllülük çalışmalarını destekleyecek şekilde amaç odaklı tasarlanması (örneğin: “Eğitime Yerelden Bakış”, “Toplumsal Dönüşümde Liderlik” vb.). | Şubeler | Eğitim Politikaları | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Etkinliklerin Tasarlanması | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel Kamu / Özel Sektör ileri gelenleri, yerel yönetim temsilcileri, kanaat önderi ve Akademisyen vb. buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.1. Şubeler ve temsilcilikler ile iş modellerinin daha etkili bir şekilde yaygınlaştırılması | Şubeler | 5.1.7. Şube ve Temsilcilikler nezdinde yılda 2 kez bölgesel buluşma/konferans/söyleşi organize edilmesi | 5.1.7.4.Etkinlik içeriğinin kurgulanması, lojistik hazırlıkların yapılması ve etkinliğin gerçekleştirilmesi | Şubeler | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Organizasyon Sayısı | [7 empty] | 2 |  |  |  | 4
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Bağışçılarla İlişkiler Faaliyetleri kapsamında kıdemli yetişkinlere yönelik Dijital OkurYazarlık vb. Kişisel Gelişim Eğitimleri verilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.8. Bağışçılarımızın kişisel gelişime yönelik faaliyetler yapmak | 3.3.8.1. Eğitim içeriklerini ve gönüllü eğitmenleri belirlemek | Bağışçılarla İlişkiler | Kurumsal İletişim | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | İçerik ve eğitmenlerin belirlenme oranı | [6 empty] | 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Bağışçılarla İlişkiler Faaliyetleri kapsamında kıdemli yetişkinlere yönelik Dijital OkurYazarlık vb. Kişisel Gelişim Eğitimleri verilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.8. Bağışçılarımızın kişisel gelişime yönelik faaliyetler yapmak | 3.3.8.2. Vasiyet/hibe bağışçılarımızın gelişimine yönelik dijital okur yazarlık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi | Bağışçılarla İlişkiler | Kurumsal İletişim | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim sayısı |  |  |  | 2
x | x | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.8. Bağışçılarımızın kişisel gelişime yönelik faaliyetler yapmak | 3.3.8.3. Bağışçıların sosyalleşmesi, vakfımızı tanıması ve bağlılığını desteklemek amacıyla kültürel, sosyal faaliyetler yapmak | Bağışçılarla İlişkiler | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sayısı |  |  |  | 4
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Bağışçı Yolculuğu Prosedürünün Oluşturulması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.5. Bağışçı Yolculuğu Projesi'nin hayata geçirilmesi | 3.3.5.1. Vasiyet/Hibe bağışçılarının Bağışçı yolculuğu Projesi'ne entegre edilmesi | Bağışçılarla İlişkiler | Hukuk | 2024-01-01 | 2025-06-30 | Oran | BYP'e entegre oranı |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet edilen mal varlıklarının ve Vasiyet şartlarının, eksiksiz olarak ve en kısa sürede aktarımını sağlayan, bu süreci dijital olarak izlenebilir ve uyarı veren bir sistem haline getiren "Vasiyet-Tereke Takip Süreci"nin hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.6. Vasiyet-Tereke Takip Sürecinin hayata geçirilmesi | 3.3.6.1.Mevcut Vasiyet-Tereke Süreçlerinin Haritalandırılması ve Standart Takip Adımlarının Oluşturulması | Bağışçılarla İlişkiler | Hukuk | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Süreç adımlarının belirlenme oranı |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet edilen mal varlıklarının ve Vasiyet şartlarının, eksiksiz olarak ve en kısa sürede aktarımını sağlayan, bu süreci dijital olarak izlenebilir ve uyarı veren bir sistem haline getiren "Vasiyet-Tereke Takip Süreci"nin hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.6. Vasiyet-Tereke Takip Sürecinin hayata geçirilmesi | 3.3.6.2.Vasiyet ve tereke işlemlerinin aşamalarına göre izlenebileceği dijital bir takip sistemi tasarlanması | Bağışçılarla İlişkiler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Dijital takip sisteminin hayata geçirilmesi |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet edilen mal varlıklarının ve Vasiyet şartlarının, eksiksiz olarak ve en kısa sürede aktarımını sağlayan, bu süreci dijital olarak izlenebilir ve uyarı veren bir sistem haline getiren "Vasiyet-Tereke Takip Süreci"nin hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.6. Vasiyet-Tereke Takip Sürecinin hayata geçirilmesi | 3.3.6.3.Sisteme veri girişi yapacak personelin ve gözlemleyici konumda olacak yöneticilerin yetki matrislerinin belirlenmesi. | Bağışçılarla İlişkiler | İnsan Kaynakları | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Oluşturulacak yetki matrisi sayısı |  |  | 1
Operasyonel Mükemmellik | Vasiyet edilen mal varlıklarının ve Vasiyet şartlarının, eksiksiz olarak ve en kısa sürede aktarımını sağlayan, bu süreci dijital olarak izlenebilir ve uyarı veren bir sistem haline getiren "Vasiyet-Tereke Takip Süreci"nin hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağışçılarla İlişkiler | 3.3.6. Vasiyet-Tereke Takip Sürecinin hayata geçirilmesi | 3.3.6.4.Her dosya için işlem sürelerinin ve şart uyumlarının takip edildiği periyodik raporların hazırlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. | Bağışçılarla İlişkiler | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Hazırlanan periyodik raporların sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Bağışçı Yolculuğu Prosedürünün Oluşturulması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağış Kabul | 3.3.5. Bağışçı Yolculuğu Projesi'nin hayata geçirilmesi | 3.3.5.2. Çelenk/Mutlu Gün Bağışçıları Yolculuğu Projesi'nin entegre edilmesi | Bağış Kabul | - | 2024-01-01 | 2025-06-30 | Oran | BYP'e entegre oranı | bar: 2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Bağışçı Yolculuğu Prosedürünün Oluşturulması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağış Projeleri | 3.3.5. Bağışçı Yolculuğu Projesi'nin hayata geçirilmesi | 3.3.5.3. Kurumsal-Bireysel Fon Bağışçılarının Bağışçı Yolculuğu Projesine entegre edilmesi | Bağış Projeleri | - | 2024-01-01 | 2025-06-30 | Oran | BYP'e entegre oranı | bar: 2
Kaynak ve Varlık Yönetimi | 3.3.7.Anavarlığın ve diğer kaynakların kullanım alanına göre yarattığı sosyal etkiyi ölçmek adına Social Return on Investment (SROI) metodunun hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağış Projeleri | 3.3.7.Anavarlığın ve diğer kaynakların kullanım alanına göre yarattığı sosyal etkiyi ölçmek adına Social Return on Investment (SROI) metodunun hayata geçirilmesi | 3.3.7.1. Kaynak geliştirme faaliyetleri için harcanan her 1 TL’nin, sosyal etki olarak geri dönüşümünün SROI raporunun yayınlanması | Bağış Projeleri | - | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Adet | Rapor Sayısı | [15 empty] | Ertelendi |  |  | 2025-07-10 21:42:54 | bar: 1 8
Kaynak ve Varlık Yönetimi | 3.3.7.Anavarlığın ve diğer kaynakların kullanım alanına göre yarattığı sosyal etkiyi ölçmek adına Social Return on Investment (SROI) metodunun hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.3. Bağışçılarla ilişkileri güçlendirmek, bağışçı sadakatini arttırmak | Bağış Projeleri | 3.3.7.Anavarlığın ve diğer kaynakların kullanım alanına göre yarattığı sosyal etkiyi ölçmek adına Social Return on Investment (SROI) metodunun hayata geçirilmesi | 3.3.7.2. Kaynak geliştirme faaliyetleri için harcanan her 1 TL’nin, bağış olarak geri dönüşümünün sağlanması amacıyla ROI raporunun yayınlanması | Bağış Projeleri | - | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Oran | Bağış Geri Dönüşüm Oranı | 1 4: 4; 1 8: 4; 1 12: 4
Operasyonel Mükemmellik | Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.9. Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4.1.9.1. Bağışçıların kolay, hızlı ve güvenli şekilde bağış yapabileceği, aynı zamanda TEV’in faaliyetlerini, bursiyer hikâyelerini ve mali şeffaflık verilerini takip edebileceği kullanıcı dostu bir mobil uygulama için kapsam belirleme çalışması yapılması | Kurumsal İletişim | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Çalışmanın tamamlanma oranı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.9. Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4.1.9.2. Uygulamanın temel modülleri: Bağış yap (tek seferlik ve düzenli bağış seçenekleri) Bağış geçmişi ve makbuz görüntüleme TEV projeleri ve başarı hikâyeleri Bursiyer mektupları ve etki raporları Bildirim sistemi (etkinlikler, yeni kampanyalar, teşekkür mesajları | Kurumsal İletişim | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Modüllerin belirlenme oranı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.9. Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4.1.9.3. Mevcut bağışçılarla ve hedef kitleyle yapılacak anket ve odak grup çalışmalarıyla bağış yapma davranışları ve mobil kullanım eğilimlerinin analiz edilmesi. | Kurumsal İletişim | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Analizin gerçekleştirilme oranı | bar: 1 3
Operasyonel Mükemmellik | Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.9. Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4.1.9.4. Uygulamada bağışçı profiline göre kişiselleştirilmiş ekranlar (ör. ilgi alanına uygun kampanya önerileri, “bursiyerimden haber var” gibi mesajlarla duygusal bağ kurma) geliştirilmesi | Kurumsal İletişim | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Ekranların tamamlanma oranı | bar: 1 3
Operasyonel Mükemmellik | Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4. Güçlü TEV Algısı | 4.1. Eğitim alanında akla gelen ilk vakıf olma çalışmalarının gerçekleştirilmesi | Kurumsal İletişim | 4.1.9. Bağışçıların kolayca bağış yapabilmesi ve vakıf faaliyetlerini takip edebilmesi için mobil uygulamalar sunmak | 4.1.9.5. “Bağışta Yeni Dönem Başlıyor” temasıyla bağışçılara mobil kullanım kolaylığının anlatıldığı video içerikler, rehberler ve dijital reklamlarla yaygınlaştırma yapılması. | Kurumsal İletişim | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | İletişim (içerik, reklam vb.) sayısı | bar: 1 4
TEVİTÖL | Okul, Personel, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin, bilgi ve veriye sistem üzerinden erişimini sağlayacak ortak online platformun hayata geçirilerek ve devamlılığınıın sağlanması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.11. TEVİTÖL Okul Yönetim Sisteminin Oluşturulması | 6.1.11.1. Akademik, sosyal ve teknik modülleri içerecek kapsamda bir TEVİTÖL'e özgü Okul Yönetim Sistemi (OYS) mimarisinin tasarlanması ve mevcut TEV sistemleriyle (örneğin ERP, bursiyer sistemi) entegrasyonu | TEVİTÖL | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Analiz | 1: 0.5; 2: 1 | H
TEVİTÖL | Okul, Personel, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin, bilgi ve veriye sistem üzerinden erişimini sağlayacak ortak online platformun hayata geçirilerek ve devamlılığınıın sağlanması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.11. TEVİTÖL Okul Yönetim Sisteminin Oluşturulması | 6.1.11.2. Yazılım üzerinden öğrenci bilgi sistemi, akademik takvim, öğretmen/veli portalları, doküman yönetimi gibi temel modüllerin yapılandırılması | TEVİTÖL | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Geliştirme | 1: 0.2; 2: 1 | E
TEVİTÖL | Okul, Personel, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin, bilgi ve veriye sistem üzerinden erişimini sağlayacak ortak online platformun hayata geçirilerek ve devamlılığınıın sağlanması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.11. TEVİTÖL Okul Yönetim Sisteminin Oluşturulması | 6.1.11.3. Pilot uygulama için belirlenen sınıf seviyelerinde test başlatılarak, kullanıcı deneyimi, veri güvenliği ve sistem işleyişine dair geri bildirimler toplanarak yazılım iyileştirmelerinin tamamlanması | TEVİTÖL | Bilgi Teknolojileri | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Oran | Analiz | 1 3: 0.5; 1 4: 1
TEVİTÖL | Okul, Personel, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin, bilgi ve veriye sistem üzerinden erişimini sağlayacak ortak online platformun hayata geçirilerek ve devamlılığınıın sağlanması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.11. TEVİTÖL Okul Yönetim Sisteminin Oluşturulması | 6.1.11.4. Öğretmen, idari kadro, öğrenciler ve veliler için ayrı ayrı uygulamalı sistem eğitimleri ve kullanım kılavuzları hazırlanır. | TEVİTÖL | Bilgi Teknolojileri | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Oran | Geliştirme | 1 3: 0.2; 1 4: 1
TEVİTÖL | Okul, Personel, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin, bilgi ve veriye sistem üzerinden erişimini sağlayacak ortak online platformun hayata geçirilerek ve devamlılığınıın sağlanması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.11. TEVİTÖL Okul Yönetim Sisteminin Oluşturulması | 6.1.11.5.Sistem üzerinden alınan verilerin yönetici kararlarına yansıması için veri panelleri, raporlama ekranları ve analiz modülleri aktif hale getirilmesi (Okul, Personel, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin, bilgi ve veriye sistem üzerinden erişimini sağlayacak ortak online platformun hayata geçirilerek ve devamlılığınıın sağlanması) | TEVİTÖL | Bilgi Teknolojileri | 2027-01-01 | 2027-03-30 | Oran | Modüllerin aktif kullanma oranı | bar: 1 5
Operasyonel Mükemmellik | Dijital Dönüşüm Stratejisinin Hazırlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.4. Dijitalleşme ve Otomasyon Çalışmaları | 1.2.4.1. Dijital Dönüşüm Stratejisinin Hazırlanması | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Adet | Dijital Dönüşüm Stratejisisi Dokümanı | bar: 1 4
Operasyonel Mükemmellik | Düzenli Siber Güvenlik eğitimleri ile yapılacak düzenli ölçüm ile farkındalık seviyesini %80'e çıkarmak | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.5.Siber Güvenlik ve Veri Koruma | 1.2.5.1.Tüm çalışanların katılımını kapsayacak şekilde; parola güvenliği, e-posta dolandırıcılığı (phishing), sosyal mühendislik, mobil cihaz güvenliği, veri sızıntısı önlemleri gibi temel konuları içeren eğitimin verilmesi | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Eğitim Sayısı | 1 3: 1; 1 7: 2; 1 11: 3
Operasyonel Mükemmellik | Düzenli Siber Güvenlik eğitimleri ile yapılacak düzenli ölçüm ile farkındalık seviyesini %80'e çıkarmak | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.5.Siber Güvenlik ve Veri Koruma | 1.2.5.2.Her kullanıcıya yönelik ön-test ve son-test uygulamaları ile bilgi artış düzeyinin ölçümlenmesi; sonuçların kişi bazlı, birim bazlı ve genel ortalama olarak raporlanması. | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Son Test Başarı Oranı (Belirlenen başarı kriterini sağlayan katılımcıların oranı) | 1 3: 0.75; 1 7: 0.8; 1 11: 0.85
Operasyonel Mükemmellik | Düzenli Siber Güvenlik eğitimleri ile yapılacak düzenli ölçüm ile farkındalık seviyesini %80'e çıkarmak | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.5.Siber Güvenlik ve Veri Koruma | 1.2.5.3.Gerçekçi phishing simülasyonları, şifre kırma denemeleri veya sahte dosya tuzakları gibi kontrollü siber güvenlik testlerinin belirli aralıklarla gerçekleştirilerek farkındalık davranışı gözlenmesi | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Phishing simülasyonunda başarısız olan kullanıcı oranı | 1 3: 0.2; 1 7: 0.18; 1 11: 0.15
Operasyonel Mükemmellik | Düzenli Siber Güvenlik eğitimleri ile yapılacak düzenli ölçüm ile farkındalık seviyesini %80'e çıkarmak | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.5.Siber Güvenlik ve Veri Koruma | 1.2.5.4.Tüm personelin siber güvenlikte bireysel sorumluluğunun farkında olmasını sağlamak için çeyrek dönemler halinde “dijital güvenlik bülteni”, “tehlikeli e-posta örneği” ve “aylık öneri” içeren iç iletişim kampanyaları yürütülmesi | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Yapılan Bildirim Adedi |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H
Operasyonel Mükemmellik | Düzenli Siber Güvenlik eğitimleri ile yapılacak düzenli ölçüm ile farkındalık seviyesini %80'e çıkarmak | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.5.Siber Güvenlik ve Veri Koruma | 1.2.5.5.Siber güvenlik konularında sorular sorulabilecek bir “Güvenli Dijital Yaşam İletişim Hattı / Danışma Masası” kurulmasıyla destek mekanizmasının güçlendirilmesi. | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Kurulan Destek Hattı Sayısı | bar: 1 4
Operasyonel Mükemmellik | D365 Geçiş Sürecinin Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.6. Sistem Sürekliliği ve Altyapı Performansı | 1.2.6.1.D365 Geçiş Sürecinin Tamamlanması | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Oran | Geliştirme | 1: 0.6; 2: 1 | E
Operasyonel Mükemmellik | 2 yıllık periyotlarda düzenli olarak Kurumsal Paydaş Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.7.Teknik Destek ve Kullanıcı Memnuniyeti | 1.2.7.1.Anket içeriğinin hazırlanması | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Hazırlanan Anket İçeriği | bar: 1 4
Operasyonel Mükemmellik | 2 yıllık periyotlarda düzenli olarak Kurumsal Paydaş Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.7.Teknik Destek ve Kullanıcı Memnuniyeti | 1.2.7.2.Memnuniyet anketinin iç paydaşlara uygulanması ve memnuniyet ölçümünün gerçekleştirilmesi | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı | 1 4: 0.8; 1 8: 0.85; 1 12: 0.9
Operasyonel Mükemmellik | 2 yıllık periyotlarda düzenli olarak Kurumsal Paydaş Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.7.Teknik Destek ve Kullanıcı Memnuniyeti | 1.2.7.3.Taleplerinin zamanında karşılanması (Jira) | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Zamanında Karşılanan Taleplerin Oranı | 2: 0.68; 1 4: 0.7; 1 6: 0.72; 1 8: 0.75; 1 10: 0.77; 1 12: 0.8
Operasyonel Mükemmellik | 2 yıllık periyotlarda düzenli olarak Kurumsal Paydaş Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.7.Teknik Destek ve Kullanıcı Memnuniyeti | 1.2.7.4. Çeyrek dönemler halinde teknik destek taleplerinin türlerine göre dağılım oranın takibi | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Aylık teknik destek taleplerinin türlerine göre dağılım oranına dair rapor adedi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operasyonel Mükemmellik | Entegre Raporlama İmkanı Sunan Sistem Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.4. Dijitalleşme ve Otomasyon Çalışmaları | 1.2.4.2. TEV’de kullanılan temel sistemlerin (burs yönetim sistemi, bağışçı CRM, muhasebe/ERP, etkinlik yönetimi, proje takip araçları vb.) veri kaynaklarının bir araya getirileceği merkezi veri ambarı kurulması | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Veri Ambarının Kurulması | [12 empty] | E | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Entegre Raporlama İmkanı Sunan Sistem Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.4. Dijitalleşme ve Otomasyon Çalışmaları | 1.2.4.3.Power BI, Tableau, Qlik Sense veya Google Looker Studio gibi görselleştirme araçları üzerinden entegre, gerçek zamanlı, kullanıcı bazlı erişimli raporlama arayüzünün tasarlanması | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Arayüzün Kullanılma Oranı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Entegre Raporlama İmkanı Sunan Sistem Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.4. Dijitalleşme ve Otomasyon Çalışmaları | 1.2.4.4.Üst yönetim, müdür ve yöneticiler için ayrı ayrı gösterge panoları (dashboard) ve filtrelenebilir rapor setleri oluşturulması (örneğin: aylık bursiyer dağılımı, bağışçı segment performansı, bütçe-gerçekleşme analizi). | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Dasboardların Hazırlanma Oranı | bar: 4
Operasyonel Mükemmellik | Entegre Raporlama İmkanı Sunan Sistem Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.4. Dijitalleşme ve Otomasyon Çalışmaları | 1.2.4.5.Tüm birimlere yönelik olarak “Entegre Raporlama Sistemi Kullanımı” başlıklı uygulamalı eğitim oturumları ile veri okuryazarlığını artırılması | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim Sayısı | 4: 1; 8: 2; 12: 3
Operasyonel Mükemmellik | Entegre Raporlama İmkanı Sunan Sistem Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.4. Dijitalleşme ve Otomasyon Çalışmaları | 1.2.4.6.Kurum genelinde veri tutarlılığını sağlamak için rapor standardizasyon rehberi oluşturulması (ör. tarih formatı, bütçe kalemleri, etki göstergesi tanımları). | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Oluşturulan Doküman Sayısı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Web Sitesi ve Ödeme Altyapısının 7/24 kesintisiz hizmet verebilmesi için cluster (kümeleme, yük dengeleme) yapısına geçilerek güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.6. Sistem Sürekliliği ve Altyapı Performansı | 1.2.6.2.Mevcut Web Sitesi ve Ödeme Altyapısının Analizi ve Cluster Mimarisi için Geçiş Planının Hazırlanması | Bilgi Teknolojileri | Bağış Kabul | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Hazırlanan Plan Listesi | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Web Sitesi ve Ödeme Altyapısının 7/24 kesintisiz hizmet verebilmesi için cluster (kümeleme, yük dengeleme) yapısına geçilerek güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.6. Sistem Sürekliliği ve Altyapı Performansı | 1.2.6.3.Cluster Altyapısının Kurulumu, Testi ve Canlıya Alma Süreci | Bilgi Teknolojileri | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Canlıya Geçiş Oranı | bar: 3
Operasyonel Mükemmellik | Web Sitesi ve Ödeme Altyapısının 7/24 kesintisiz hizmet verebilmesi için cluster (kümeleme, yük dengeleme) yapısına geçilerek güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.6. Sistem Sürekliliği ve Altyapı Performansı | 1.2.6.4.Cluster Altyapısının 7/24 İzleme, Uyarı ve Ölçeklendirme Sistemlerinin Kurulması | Bilgi Teknolojileri | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Sistemlerin hayata geçirilme oranı | bar: 4
Operasyonel Mükemmellik | TEV İktisadi İşletmesi'ne dönüştürülecek Bilgi Teknolojileri Birimi'nin , TEV ve diğer kurumlara hizmet satışı yapacak hale getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.8.“TEV Teknoloji Hizmetleri” markasının oluşturulması | 1.2.8.1.Bilgi Teknolojileri Birimi'nin gelir elde edebileceği yasal yapıya (TEV İktisadi İşletmesi altında) geçirilmesi için gerekli hukuki ve muhasebesel düzenlemelerin yapılması. | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Muhasebe Düzenlemelerinin Tamamlanma Oranı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | TEV İktisadi İşletmesi'ne dönüştürülecek Bilgi Teknolojileri Birimi'nin , TEV ve diğer kurumlara hizmet satışı yapacak hale getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.8.“TEV Teknoloji Hizmetleri” markasının oluşturulması | 1.2.8.2.Satılacak hizmetlerin faturalandırılması, vergi süreçleri ve üçüncü taraf sözleşmeler için bir mali operasyon modeli kurulması. | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Mali Operasyon Modelinin Kurgulanma Oranı | bar: 3
Operasyonel Mükemmellik | TEV İktisadi İşletmesi'ne dönüştürülecek Bilgi Teknolojileri Birimi'nin , TEV ve diğer kurumlara hizmet satışı yapacak hale getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.8.“TEV Teknoloji Hizmetleri” markasının oluşturulması | 1.2.8.3.Hizmet satışına yönelik insan kaynağı, proje yönetimi, destek ve garanti sistemlerinin organize edileceği işletme içi yönetim şeması oluşturulması. | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Adet | Organizasyon Şeması | bar: 3
Operasyonel Mükemmellik | TEV İktisadi İşletmesi'ne dönüştürülecek Bilgi Teknolojileri Birimi'nin , TEV ve diğer kurumlara hizmet satışı yapacak hale getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.8.“TEV Teknoloji Hizmetleri” markasının oluşturulması | 1.2.8.4.TEV’in farklı birimlerine, ardından belirlenen dış kurumlardan biri veya birkaçına yönelik pilot hizmet satışı süreci başlatılması (ör. özel bir yazılım modülü geliştirme, BT danışmanlık hizmeti). | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Oran | Pilot Hizmet Satışının Gerçekleşmesi | bar: 4
Operasyonel Mükemmellik | TEV İktisadi İşletmesi'ne dönüştürülecek Bilgi Teknolojileri Birimi'nin , TEV ve diğer kurumlara hizmet satışı yapacak hale getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.8.“TEV Teknoloji Hizmetleri” markasının oluşturulması | 1.2.8.5.Kurumsal web sitesi, dijital sunumlar, referans projeler ve başarı hikâyeleri üzerinden tanıtım faaliyetlerinin yürütülerek hizmet satışının sürdürülebilir hale gelmesi için iletişim stratejisi geliştirilmesi. | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | İletişim Stratejisi Dokümanı Sayısı | bar: 3
Operasyonel Mükemmellik | TEV İktisadi İşletmesi'ne dönüştürülecek Bilgi Teknolojileri Birimi'nin , TEV ve diğer kurumlara hizmet satışı yapacak hale getirilmesi | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.8.“TEV Teknoloji Hizmetleri” markasının oluşturulması | 1.2.8.6.“TEV Teknoloji Hizmetleri” markası altında ilk hizmet satışı sürecinin tamamlanması | Bilgi Teknolojileri | Tüm Birimler | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Hizmet Satışlarının Gerçekleştirilmesi | bar: 4
Operasyonel Mükemmellik | Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.9.Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.2.9.1.TEV sistemlerinde (bursiyer kayıtları, bağışçı verisi, öğrenci başvuruları, kurum paydaşları vb.) bulunan tüm veri kümeleri için veri kaynak envanteri çıkarılması | Bilgi Teknolojileri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Envanterin Oluşturulma Oranı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.9.Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.2.9.2. İsim, T.C. kimlik no, e-posta, telefon, bağış tarihi gibi kritik alanlarda eşleşme kuralları ve benzerlik algoritmalarının (örneğin Levenshtein mesafesi, fuzzy matching) tanımlanması | Bilgi Teknolojileri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Tanımlamaların Yapılması | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.9.Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.2.9.3.Yinelenen kayıtların yoğun olduğu alanlar (örneğin aynı kişinin farklı adlarla kaydedilmesi, tekrar başvurular, hatalı kimlik/IBAN/email eşleşmeleri) belirlenerek veri kalitesi sorunları kategorize edilmesi | Bilgi Teknolojileri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Kategorize Oranı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.9.Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.2.9.4.Tüm veri kümeleri için tekil anahtar yapıları (unique ID’ler) belirlenerek gelecekte mükerrer kayıt oluşumunu engelleyecek sistemsel tedbirlerin alınmas | Bilgi Teknolojileri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Tedbirlerin Hayata Geçirilmesi | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.9.Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.2.9.5.Belirlenen kurallara göre, yinelenen veya hatalı kayıtları tespit edip birleştirecek, hatalı olanları silecek ya da bayraklayacak veri temizleme araçları (ör. OpenRefine, Talend, özel SQL scriptleri) kullanılarak süreç otomasyonu | Bilgi Teknolojileri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Süreç Optimizasyonunun Sağlanması | bar: 4; 8; 12
Operasyonel Mükemmellik | Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.9.Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.2.9.6.Veri girişi yapan tüm birimlere yönelik olarak standart veri giriş kurallarının (örneğin zorunlu alanlar, veri formatları, doğrulama uyarıları) oluşturulması | Bilgi Teknolojileri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Veri Giriş Kural Dokümanı Sayısı | bar: 3
Operasyonel Mükemmellik | Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.2. Dijital dönüşümü hayata geçirmek | Bilgi Teknolojileri | 1.2.9.Veri Tekilleştirme Çalışmalarının Tamamlanması | 1.2.9.7.Her çeyrekte yinelenme oranı, eksik veri yüzdesi, hatalı alan sayısı gibi kriterlerle veri kalitesi raporlarının hazırlanması | Bilgi Teknolojileri | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Rapor Sayısı |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TEVİTÖL | Çıkarılacak mevcut durum analizi doğrultusunda ihtiyacın belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının (TEVİTÖL Eğitim Modeli) oluşturulması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi | 6.1.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli başlangıç toplantısının gerçekleştirilmesi | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Başlangıç toplantısı Sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Çıkarılacak mevcut durum analizi doğrultusunda ihtiyacın belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının (TEVİTÖL Eğitim Modeli) oluşturulması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi | 6.1.1.2. Eğitim programına dair ilk uygulamaların belirlenmesi | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2026-03-30 | Oran | İlk Uygulamaların Belirlenme Oranı |  |  | 1 2: 0.5; 1 3: 1
TEVİTÖL | Çıkarılacak mevcut durum analizi doğrultusunda ihtiyacın belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının (TEVİTÖL Eğitim Modeli) oluşturulması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi | 6.1.1.3. Veri setlerinin oluşturulması | TEVİTÖL | - | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Adet | Veri Setlerinin Tamamlanma Oranı |  |  | 1 4: 0.5; 1 5: 1
TEVİTÖL | Çıkarılacak mevcut durum analizi doğrultusunda ihtiyacın belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının (TEVİTÖL Eğitim Modeli) oluşturulması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi | 6.1.1.4. Değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi | TEVİTÖL | - | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Oran | Değerlendirme Oranı | bar: 1 6
TEVİTÖL | Çıkarılacak mevcut durum analizi doğrultusunda ihtiyacın belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının (TEVİTÖL Eğitim Modeli) oluşturulması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi | 6.1.1.5. Müfredat çalışmalarının tamamlanması | TEVİTÖL | - | 2027-03-01 | 2027-03-30 | Adet | Müfredatın Tamamlanması | bar: 1 7
TEVİTÖL | Çıkarılacak mevcut durum analizi doğrultusunda ihtiyacın belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının (TEVİTÖL Eğitim Modeli) oluşturulması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi | 6.1.1.6. Müfredat MEB onayının alınması | TEVİTÖL | - | 2027-10-01 | 2027-12-30 | Adet | Onay Adedi | bar: 1 10
TEVİTÖL | TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin tüm paydaşlarla paylaşılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.1. TEVİTÖL Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi | 6.1.1.7. Eğitim Modelinin Paydaşlara duyurulması | TEVİTÖL | - | 2027-10-01 | 2027-12-30 | Oran | Duyuru Yapılan Paydaşların Oranı | bar: 1 10
TEVİTÖL | Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.2. Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6.1.2.1. Son 3 yılın operasyonel gider kalemlerinin (personel, kira, enerji, kırtasiye, danışmanlık, ulaşım, bakım vb.) detaylı analiz edilerek yüksek maliyetli alanların ve gereksiz tekrarların tespiti. | TEVİTÖL | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Analizlerin tamamlanma oranı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.2. Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6.1.2.2. “Zorunlu-Gereksiz-Hızla Azaltılabilir” kriterlerine göre harcama önceliklendirme matrisi kullanılarak operasyonel karar süreçlerinin yeniden yapılandırılması. | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Karar süreçlerinin yapılandırılma oranı | bar: 1 2
TEVİTÖL | Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.2. Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6.1.2.3.Tekrar eden manuel işlemler için dijital otomasyon sistemlerinin devreye alınması (ör. belge yönetimi sistemi, e-imza entegrasyonu, RPA tabanlı veri giriş botları). | TEVİTÖL | - | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Oran | Dijital otomasyon sistemlerinin devreye alınma oranı |  |  | 1 3: 0.5; 1 4: 1
TEVİTÖL | Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.2. Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6.1.2.4. Birim bazlı ve dönemsel değil, merkezi toplu satın alma sistemine geçilmesi ile hacim avantajı yaratılarak maliyetlerin düşürülmesi | TEVİTÖL | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Düşürülen maliyetlerin oranı |  |  | 1 2: 0.2; 1 6: 0.2; 1 10: 0.2
TEVİTÖL | Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.2. Operasyonel Giderlerin Minimum'a Düşürülmesi ve Toplam Gider İçerisinde %20 ile sınırlandırılması amacı ile bütçe planlaması değişikliğinin hayata geçirilmesi | 6.1.2.5.Sık tekrar eden alımlar için kurumsal indirim anlaşmaları ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirilmesi; ayrıca her yıl “tasarruf sağlanan kalemler listesi” yayımlanarak izlenebilirliğin artırılması | TEVİTÖL | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Hazırlanacka tasarruf sağlanan kalem listesi | bar: 1 2; 1 6; 1 10
x | x | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.3. Yurt İçindeki üniversiteler ile Yürütülecek İş Birliği'nin Güçlendirilerek, TEVİTÖL öğrencileri için sponsor Üniversite haline getirilmesi | 6.1.3.1. TEVİTÖL mezunlarının potansiyel gösterebileceği üniversitelerin belirlenerek bu kurumlarla yürütülecek iş birliği türlerinin (burs, kontenjan, araştırma desteği, yaz okulu vb.) tanımlandığı çerçeve bir iş birliği modeli geliştirilmesi. | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | İş birliği modelinin tamamlanma oranı | bar: 1 1
x | x | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.3. Yurt İçindeki üniversiteler ile Yürütülecek İş Birliği'nin Güçlendirilerek, TEVİTÖL öğrencileri için sponsor Üniversite haline getirilmesi | 6.1.3.2. Modelin içeriğinde sponsor üniversitenin sunabileceği imkanlar ile TEVİTÖL'ün sağlayacağı tanıtım, başarı hikâyeleri paylaşımı ve prestij katkılarının karşılıklı fayda esasına dayalı olarak netleştirilmesi | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Tamamlanma oranı | bar: 1 1
x | x | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.3. Yurt İçindeki üniversiteler ile Yürütülecek İş Birliği'nin Güçlendirilerek, TEVİTÖL öğrencileri için sponsor Üniversite haline getirilmesi | 6.1.3.3. Hukuki ve idari çerçevesi belirlenmiş örnek bir iş birliği protokolü hazırlanması | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Örnek iş birliği modeli sayısı | bar: 1 1
x | x | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.3. Yurt İçindeki üniversiteler ile Yürütülecek İş Birliği'nin Güçlendirilerek, TEVİTÖL öğrencileri için sponsor Üniversite haline getirilmesi | 6.1.3.4. TEVİTÖL’ün akademik başarısı, ulusal/uluslararası yarışma dereceleri, mezun profil analizi ve toplumsal etki örneklerinin paylaşıldığı özel tanıtım sunumları ve raporları hazırlanması | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Tanıtım sunumlarının ramamlanma oranı | bar: 1 1
x | x | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.3. Yurt İçindeki üniversiteler ile Yürütülecek İş Birliği'nin Güçlendirilerek, TEVİTÖL öğrencileri için sponsor Üniversite haline getirilmesi | 6.1.3.5.Üniversite tanıtım günleri, kampüs ziyaretleri, ortak etkinlikler ve TEVİTÖL’de düzenlenecek “Üniversite-Öğrenci Buluşmaları” ile ilişkilerin güçlendirilmesi. | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Öğrenci buluşmaları sayısı | bar: 1 2
x | x | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.3. Yurt İçindeki üniversiteler ile Yürütülecek İş Birliği'nin Güçlendirilerek, TEVİTÖL öğrencileri için sponsor Üniversite haline getirilmesi | 6.1.3.6.İlk aşamada pilot olarak seçilecek birkaç üniversite ile “TEVİTÖL Sponsor Üniversite Anlaşması” imzalanarak, özel burs kontenjanı, başvuru önceliği, yaz programlarına kabul ve rehberlik desteği gibi fırsatların yapılandırılması. | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Spnsor üniversite anlaşmalarının yapılması | bar: 1 2
x | x | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.3. Yurt İçindeki üniversiteler ile Yürütülecek İş Birliği'nin Güçlendirilerek, TEVİTÖL öğrencileri için sponsor Üniversite haline getirilmesi | 6.1.3.7.İş birliklerinin yıllık olarak gözden geçirilerek, etki raporları ile ölçülmesi ve başarılı modellerin diğer üniversitelere örnek olarak sunulması. | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Etki raporu | bar: 1 2; 1 6; 1 10
TEVİTÖL | TEVİTÖL Endowment Projesi kapsamında hedeflenen 25 bağışa ulaşmak | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.4. TEVİTÖL Endowment Projesinin hayata geçirilmesi | 6.1.4.1. TEVİTÖL Endowment Projesi kapsamında hedeflenen 25 bağışa ulaşmak | TEVİTÖL | - | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Adet | Bağış Sayısı |  |  | 1 4: 25
TEVİTÖL | TEVİTÖL'ün projeler için her yıl en az 200bin $ kendi kaynaklarını yaratması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.5. TEVİTÖL'ün kendi kaynaklarını yaratması | 6.1.5.1. TEVİTÖL'ün projeler için her yıl en az 200bin $ kendi kaynaklarını yaratması | TEVİTÖL | - | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Dolar | Dolar Tutarı |  |  | 1 2: 200000; 1 6: 200000; 1 10: 200000
TEVİTÖL | Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.6. Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6.1.6.1. “Geleceğe Destek Burs Programı”, “Bir Öğrenci, Bir Hayat” veya “Tam Destek Fonu” gibi tematik bağış kampanyaları oluşturularak, bursiyerlerin gerçek hikâyeleriyle desteklenen etki odaklı kampanya içerikleri hazırlanması. | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | İçeriklerin tamamlanma oranı | bar: 1 2
TEVİTÖL | Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.6. Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6.1.6.2. Kampanyaların dijital mecralarda yaygınlaştırılması, sosyal medya, e-posta pazarlaması ve özel lansman etkinlikleriyle daha geniş kitlelere ulaşılması | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Kampanyaların tanıtılma oranı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.6. Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6.1.6.3.Bireysel ya da kurumsal bağışlarla oluşturulacak fon modelinin hayata geçirilmesi ve her fonun belirli öğrenci profiline hizmet edecek şekilde yapılandırılması (örneğin: bilim bursu, liderlik bursu, TEVİTÖL mezun bursu). | TEVİTÖL | - | 01.20.2025 | 2025-12-30 | Oran | Fon modelinin hayata geçirilme oranı | bar: 1 2
TEVİTÖL | Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.6. Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6.1.6.4.Bu fonların yönetimi, getirisiyle bursiyer desteği, yıllık raporlaması ve görünürlük araçlarının tanımlandığı şeffaf bir fon yönetim rehberinin hazırlanması. | TEVİTÖL | - | 01.20.2025 | 2025-12-30 | Adet | Fon yönetim rehberinin hazırlanması | bar: 1 2
TEVİTÖL | Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.6. Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6.1.6.5. Uzun vadeli destekçiliği teşvik etmek için yılda bir kez düzenlenecek “Bursiyer-Bağışçı Buluşmaları” ile etkileşimi artıracak duygusal bağların güçlendirilmesi. | TEVİTÖL | - | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Adet | Bursiyer-Bağışçı Buluşması sayısı | bar: 1 4
TEVİTÖL | Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.6. Bursluluk sisteminin başarılı öğrenciler arasında kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları oranda yapılabilmesi için kaynak yaratma faaliyetleri yürütülmesi | 6.1.6.6.Etkili sonuçlar sunan destek programlarının ölçümlenerek her yıl bir “TEV Burs Etki Raporu” yayımlanması ve bu raporun yeni bağışçılar için güven artırıcı araç olarak kullanılması. | TEVİTÖL | - | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Adet | TEV Burs Etki Raporu Sayısı | bar: 1 6; 1 10
TEVİTÖL | CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.7. CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6.1.7.1. CIS akreditasyon sürecine başvuru için gerekli başvuru belgelerinin, niyet beyanlarının ve ön hazırlık dokümanlarının hazırlanması (Planın Hazırlanması) | TEVİTÖL | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Planın Hazırlanması | bar: 1 1
TEVİTÖL | CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.7. CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6.1.7.2. CIS’in akreditasyon kriterlerine göre (ör. yönetim ve liderlik, öğretim ve öğrenme, öğrenci destek hizmetleri, etik ve toplum katılımı) kurum içi özdeğerlendirme komitesinin oluşturulması | TEVİTÖL | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Kurulan komite sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.7. CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6.1.7.3.Eksik veya geliştirilmesi gereken alanlarda (ör. uluslararası anlayış, çok kültürlü eğitim, etik rehberlik) kurumsal politika dokümanlarının yazılması | TEVİTÖL | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Dokümanların tamamlanma oranı |  |  | 1 3: 0.5; 1 4: 1
TEVİTÖL | CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.7. CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6.1.7.4.CIS tarafından gerçekleştirilecek ziyaretler öncesi tüm birimlere yönelik hazırlık toplantıları, oryantasyon ve bilinçlendirme seminerleri düzenlenmesi. | TEVİTÖL | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Adet | Seminer sayısı | bar: 1 4
TEVİTÖL | CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.7. CIS Akreditasyonuna Sahip Olunması | 6.1.7.5.Değerlendirme sürecinde gerekli tüm kanıt dokümanların dijital arşivde toplanması, ziyaret öncesi denetim provası yapılması ve gelen heyet için tanıtım dosyalarının hazırlanması. | TEVİTÖL | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2027-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Ön denetim (Hazırlık) gerçekleştirilmesi | bar: 1 10
TEVİTÖL | YKS'ye giren mezun TEVİTÖL Öğrencilerinin %50'sinin Alanında İlk 5.000'e Girmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.8. YKS başarısının arttırılması | 6.1.8.1. YKS'ye giren mezun TEVİTÖL Öğrencilerinin %50'sinin Alanında İlk 5.000'e Girmesi | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2027-09-30 | Adet | Program Sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Ortalama bursluluk oranını %80'e yükseltmek | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.9. Ortalama bursluluk oranını yükseltmek | 6.1.9.1.1. Ortalama bursluluk oranını %80'e yükseltmek | TEVİTÖL | - | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Oran | Bursluluk oranı |  |  | 1 6: 0.8
TEVİTÖL | Yıl sonunda tüm akademik bölümler ile 3K (koruyalım-kazanalım-kaybedelim) çalışmasının yapılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.10. 3K çalışmalarının yapılması | 6.1.10.1 Yıl sonunda tüm akademik bölümler ile 3K (koruyalım-kazanalım-kaybedelim) çalışmasının yapılması | TEVİTÖL | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Çalışma Gerçekleştirilen Birimlerin Oranı | bar: 1 2; 1 6; 1 10
TEVİTÖL | Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.12. Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6.1.12.1. Sempozyumun ana teması ve alt başlıklarının belirlenmesi (örneğin: “21. Yüzyılda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi”, “Sanat, Bilim ve Yaratıcılığın Kesişiminde Yetenek”, “Türkiye’de Politika ve Uygulama”)i | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Tema ve başlıkların belirlenmesi | bar: 1 1
TEVİTÖL | Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.12. Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6.1.12.2. Üstün yetenek alanında çalışan akademisyenler, eğitim uzmanları, okul yöneticileri, psikologlar ve politika yapıcılar gibi paydaşlarla birlikte bilim kurulu oluşturulması | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 301202205 | Adet | Oluşturulan bilim kurulu sayısı | bar: 1 2
TEVİTÖL | Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.12. Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6.1.12.3. Etkinlik için kayıt sistemi, davetiye süreçleri, konaklama önerileri ve ulaşım yönlendirmeleri içeren dijital bir sempozyum platformunun oluşturulması. | TEVİTÖL | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Sempozsyum platformunun tamamlanma oranı | bar: 1 3
TEVİTÖL | Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.12. Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6.1.12.4. Paneller, akademik bildiriler, öğrenci projeleri, mezun başarı öyküleri ve örnek uygulamaların yer aldığı zengin ve çok sesli bir program kurgulanması. | TEVİTÖL | - | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Adet | Kurgulanan program sayısı | bar: 1 4
TEVİTÖL | Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.12. Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6.1.12.5.MEB, üniversiteler, vakıflar, özel okullar ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak katılımcı çeşitliliğinin ve temsiliyetin artırılması. | TEVİTÖL | - | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Adet | İş birliklerinin gerçekleştirilme oranı | bar: 1 5
TEVİTÖL | Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.12. Üstün Yetenekliler Sempozyumu düzenlenmesi | 6.1.12.6. Sempozyum sonunda sunulan bildirilerin bir kitapçık veya dijital dergi olarak yayınlanması | TEVİTÖL | - | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Adet | Sempozyum bildilerinin yayınlanması | bar: 1 8
TEVİTÖL | Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.13. Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6.1.13.1. Süreçlerde görev alan komisyon üyeleriyle görüşmeler yapılarak uygulama deneyimlerinden kaynaklanan sorun ve ihtiyaçların tespiti | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | İhtiyaçların belirlenme oranı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.13. Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6.1.13.2.Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Politikası'nın Hazırlanması (Akademik başarı, sınav/mülakat puanı, yetenek, referans vb. unsurların tanımlandığı sistem) | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Politika Sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.13. Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6.1.13.3.Burs Politikası'nın Hazırlanması (Gelir durumu, başarı durumu, sosyal koşullar gibi çok kriterli burs değerlendirme çerçevesi). | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Politika Sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.13. Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6.1.13.4.İndirim Politikası'nın Hazırlanması: (Kardeş indirimi, personel çocuğu indirimi, başarı indirimi gibi durumların açıkça tanımlandığı standartlar.) | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Politika Sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.13. Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6.1.13.5.Her öğrenciye ait seçme ve burs kararı sürecinin izlenebilir ve raporlanabilir hale getirilmesi | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Sürecin izlenebilirliğinin sağlanması | bar: 1 2
TEVİTÖL | Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.13. Öğrenci seçme / değerlendirme, burs ve indirim politikalarının yazılı ve sürdürülebilir hale getirilmesi | 6.1.13.6.Tüm TEVİTÖL çalışanlarına yönelik politika oryantasyonu yapılması; ayrıca burs komisyonları ve idari personel için uygulamalı politika eğitimlerinin düzenlenmesi. | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Eğitim sayısı | bar: 1 2
TEVİTÖL | TEVİTÖL kampüs kuralları ve süreçlerinin yazılı hale getirilmes | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.14. TEVİTÖL kampüs kuralları ve süreçlerinin yazılı hale getirilmesi | 6.1.14.1. Politikalar Kitapçığının Hazırlanması | TEVİTÖL | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Kitapçık Sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | TEVİTÖL kampüs kuralları ve süreçlerinin yazılı hale getirilmes | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.14. TEVİTÖL kampüs kuralları ve süreçlerinin yazılı hale getirilmesi | 6.1.14.2. Politikalar Kitapçığının Toplulukla Paylaşılması | TEVİTÖL | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Topluluğa duyurulma oranı | bar: 1 2
X | X | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.1. Sosyal etki odaklı bir bireysel performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | İnsan Kaynakları | 2.1.1 Güncel beklenti ve gelişmeleri karşılayan 360° Performans Değerlendirme Sistemi'nin hayata geçirilmesi | 6.1.15.1. Mevcut performans değerlendirme yöntemlerinin analiz edilerek, eksik kalan alanların ve geri bildirim ihtiyacının tespitiyle kuruma özel 360° değerlendirme modeli tasarlanması | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Tasarlanan Model | bar: 1 1
X | X | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.1. Sosyal etki odaklı bir bireysel performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | İnsan Kaynakları | 2.1.1 Güncel beklenti ve gelişmeleri karşılayan 360° Performans Değerlendirme Sistemi'nin hayata geçirilmesi | 6.1.15.2. Değerlendirme sürecinde yer alacak geri bildirim kaynaklarının (üst yönetici, eş düzey çalışma arkadaşları, astlar, iç-dış paydaşlar ve öz değerlendirme) net biçimde tanımlanması. | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Gerekli tanımlamaların tamamlanma oranı | bar: 1 1
X | X | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.1. Sosyal etki odaklı bir bireysel performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | İnsan Kaynakları | 2.1.1 Güncel beklenti ve gelişmeleri karşılayan 360° Performans Değerlendirme Sistemi'nin hayata geçirilmesi | 6.1.15.3. Geri bildirimleri güvenli, şeffaf ve sistematik biçimde toplayacak kullanıcı dostu bir dijital performans değerlendirme platformunun (ör. SAP SuccessFactors, Kolay İK, özel yazılım) devreye alınması | İnsan Kaynakları | Bilgi Teknolojileri | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Platformun devreye alınma oranı | bar: 1 1
X | X | 2.Kaliteli Veri Havuzu | 2.1. Sosyal etki odaklı bir bireysel performans sisteminin hayata geçirilmesi (Performans karneleri) | İnsan Kaynakları | 2.1.1 Güncel beklenti ve gelişmeleri karşılayan 360° Performans Değerlendirme Sistemi'nin hayata geçirilmesi | 6.1.15.4. Toplanan geri bildirim sonuçlarının sadece performans notlaması değil, gelişim planları, eğitim önerileri ve kariyer hedefleriyle ilişkilendirilerek anlamlı çıktılara dönüştürülmesi. | İnsan Kaynakları | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  | 1 2: 0.8; 1 6: 0.85; 1 10: 0.9
TEVİTÖL | Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.16. Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6.1.16.1. Spor ve sanat alanlarında üstün yetenek gösteren öğrenciler için özel başvuru kriterlerinin tanımlandığı bir “Yetenek Tabanlı Giriş Modeli” geliştirilmesi | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Toplantı Adedi | [12 empty] | E | bar: 1 1
TEVİTÖL | Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.16. Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6.1.16.2. İUzman akademisyenler, sanatçılar veya antrenörlerden oluşan bağımsız değerlendirme komisyonlarının kurulması ve her yıl yetenek sınavlarının yapılması | TEVİTÖL | - | 01.20.2025 | 2026-03-30 | Oran | Uygulamaların Tamamlanma Oranı | [12 empty] | E | bar: 1 2
TEVİTÖL | Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.16. Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6.1.16.3. Spor ve sanat alanındaki öğrencilerin başarılarını desteklemek amacıyla mentorluk, koçluk ve burs üst limit esnetmeleri gibi özendirici desteklerin sağlanması | TEVİTÖL | - | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Oran | Veri Seti Oluşturma Oranı | [12 empty] | E | bar: 1 4
TEVİTÖL | Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.16. Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6.1.16.4. Müfredat Çalışmalarının Tamamlanması | TEVİTÖL | - | 2027-01-01 | 2027-03-30 | Adet | Hazırlanan Müfredat İçeriği | [12 empty] | E | bar: 1 7
TEVİTÖL | Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.16. Spor ve Sanat Alanında Üstün Yetenekli Gençlerin TEVİTÖL bursiyeri olabilmesi Amacıyla Farklılaştırılmış Özel Yetenek Programlarının Hayata Geçirilmesi | 6.1.16.5. MEB onayının alınması | TEVİTÖL | - | 2027-10-01 | 2027-12-30 | Adet | Onay Adedi | [12 empty] | E | bar: 1 10
TEVİTÖL | TEVİTÖL Öğrenci Kulüplerinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenerek, müfreddat dışı faaliyetler nezdinde model olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.17. TEVİTÖL Öğrenci Kulüplerinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenerek, müfreddat dışı faaliyetler nezdinde model olunması | 6.1.17.1. Öğrenci kulüplerine yönelik standart bir “TEVİTÖL Kulüp Prosedürü” hazırlanarak; kurulma, işleyiş, seçim, bütçe kullanımı, denetim ve raporlama kurallarının yazılı hale getirilmesi | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | TEVİTÖL Kulüp Prosedürünün tamamlanması | bar: 1 1
TEVİTÖL | TEVİTÖL Öğrenci Kulüplerinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenerek, müfreddat dışı faaliyetler nezdinde model olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.17. TEVİTÖL Öğrenci Kulüplerinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenerek, müfreddat dışı faaliyetler nezdinde model olunması | 6.1.17.2. TEVİTÖL kulüplerinin örnek faaliyetlerinin dijital katalog, kısa video, seminer sunumu gibi formatlarda belgelendirilerek diğer okullara ve paydaşlara ilham verecek şekilde sunulması | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Paydaşlara tanırım oranı | bar: 1 2
TEVİTÖL | TEVİTÖL Öğrenci Kulüplerinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenerek, müfreddat dışı faaliyetler nezdinde model olunması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.17. TEVİTÖL Öğrenci Kulüplerinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenerek, müfreddat dışı faaliyetler nezdinde model olunması | 6.1.17.3. Her kulüp için yıl sonunda hedef gerçekleştirme durumu, katılım sayısı, etki düzeyi ve geri bildirimlerle oluşturulmuş bir “Kulüp Etkinlik Değerlendirme Raporu” hazırlanması. | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Etkinlik Değerlendirme Raporu | bar: 1 2; 1 6; 1 10
TEVİTÖL | Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.18. Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6.1.18.1. Türkiye genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile temasa geçilerek, TEVİTÖL-RAM iş birliği protokolü çerçevesinde kurumsal iletişim ağı oluşturulması | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | İletişim ağının tamamlanma oranı | [12 empty] | E | bar: 1 1
TEVİTÖL | Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.18. Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6.1.18.2. Her yıl ziyaret edilecek 2 şehrin öncelikli olarak TEVİTÖL aday havuzunun potansiyeline göre seçilmesi (örn. daha az bilinen ama yüksek potansiyelli iller) | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2027-12-30 | Adet | Ziyaret edilecek şehir sayısı |  |  | 1 2: 2; 1 6: 2; 1 10: 2 | E
TEVİTÖL | Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.18. Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6.1.18.3.Rehber öğretmenlerin TEVİTÖL’ü daha iyi tanıyabilmesi için özel olarak hazırlanmış bir “Rehber Öğretmen Tanıtım Kiti” (broşür, başarı hikâyeleri kitapçığı, sıkça sorulan sorular dokümanı, online başvuru rehberi) geliştirilmesi | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Geliştirilen tanıtım kiti sayısı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.18. Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6.1.18.4.Rehber öğretmenlerin dijital olarak erişebileceği özel bir “TEVİTÖL Rehberlik Bilgi Platformu” (e-bülten, portal, WhatsApp bilgi hattı gibi) oluşturulması | TEVİTÖL | - | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Platformun devreye alınma oranı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.18. Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6.1.18.5.Her 2 yılda bir, farklı illerden seçilen rehber öğretmenlerin katılımıyla TEVİTÖL kampüsünde düzenlenecek “Üstün Yeteneklilik ve Eğitimde Rehberlik Sempozyumu” için konsept, konuşmacı ve içerik planının oluşturulması | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | İçerik planının oluşturulma oranı | bar: 1 2
TEVİTÖL | Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.18. Rehber Öğretmen organizasyonlarının gerçekleştirilmesi | 6.1.18.6.Sempozyum sonrası öğretmenlerle iletişimin devamı için ağ oluşturulması (örneğin: “TEVİTÖL Rehberlik Elçileri Ağı”) ve katılımcıların yılda en az bir kez tekrar bir araya geldiği dijital buluşmalarla etkinin pekiştirilmesi | TEVİTÖL | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Buluşma sayısı | bar: 1 2; 1 6; 1 10
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.1.TEVİTÖL öğretmenleriyle anket ve birebir görüşmeler yoluyla yaşam kalitesine etki eden faktörlerin (maaş, konut, ulaşım, yemek, sosyal olanaklar, kariyer desteği vb.) detaylı analizi yapılması. | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Analizin tamamlanma oranı |  | 1
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.2.Türkiye genelindeki nitelikli özel ve vakıf okulları ile karşılaştırmalı referans uygulamaların incelendiği bir benchmarking çalışması gerçekleştirilmesi. | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Benchmarking Gerçekleştirme Oranı | bar: 1 1
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.3.Elde edilen verilerle; öğretmenlerin sosyo-ekonomik, mesleki ve psikolojik refah düzeyini artırmaya yönelik öncelikli iyileştirme alanları tespit edilmesi | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | İyileştirme aksiyonlarının tamamlanma oranı | bar: 1 2
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.4.Öğretmen maaş yapılarının, enflasyon, bölgesel yaşam maliyetleri ve eğitim sektöründeki üst dilim uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi için bir ücret politikası çalışması yapılması. | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Adet | Hazırlanacak ücret politikası | bar: 1 3
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.5. Kampüs içi konaklama, ulaşım desteği, yemek hizmeti, çocuklar için kreş/okul desteği, sağlık sigortası ve bireysel gelişim ödenekleri gibi sosyal yan hakların genişletilmesi. | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | sosyal yan hakların tanımlanma oranı | bar: 1 3
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.6.Öğretmenlerin kişisel ve mesleki refahını artırmak üzere “Öğretmen Refah Fonu” veya “TEVİTÖL Sosyal Destek Programı” gibi özel kaynakların oluşturulması | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Oran | Özel kaynakların oluşturulma oranı |  |  | 1 4: 0.5; 1 5: 1
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.7. Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek üzere yurt içi/yurt dışı eğitim bursları, sertifika programlarına erişim ve akademik iş birlikleri gibi gelişim fırsatları sunulması. | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Oran | Gelişim fırsatları tamamlanması |  |  | 1 4: 0.5; 1 5: 1
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.8.Öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak “Öğretmen Konseyi” ya da “Gelişim Odaklı İç Paydaş Platformları” gibi yapılar kurulması. | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Oran | Yapıların tamamlanma oranı |  |  | 1 4: 0.5; 1 5: 1
TEVİTÖL | Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.19. Öğretmenlerin Yaşam Standardının Türkiye Genelinde Örnek Olacak Şekilde Güncellenmesi | 6.1.19.9.Öğretmenlerin sosyal ve kültürel yaşamını desteklemek için psikolojik danışmanlık, spor-sanat kulüpleri, tatil imkanları ve yıl sonu teşvik ödülleri gibi uygulamaların sistematik hale getirilmesi. | TEVİTÖL | İnsan Kaynakları | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Oran | Uygulamaların tamamlanma oranı | bar: 1 6
TEVİTÖL | Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.15. Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6.1.15.1.TEVİTÖL öğrencilerinin akademik ve sanatsal profiline uygun uluslararası yarışmalar, yaz okulları, bilim kampları, kültürel değişim programları ve genç liderlik konferansları gibi platformların araştırılarak yıllık bir "fırsat envanteri" oluşturulması. | TEVİTÖL | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Hazırlanacak fırsat envanteri |  |  | 1 2: 1; 1 6: 2; 1 10: 3
TEVİTÖL | Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.15. Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6.1.15.Platformlara katılımı destekleyecek şekilde; başvuru ücretlerinin karşılanması, ulaşım ve konaklama burslarının sağlanması, akademik danışmanlık verilmesi gibi unsurları içeren “TEVİTÖL Global Yetenek Ödül Programı” tasarımı | TEVİTÖL | - | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Programın tasarlanma oranı | bar: 1 4
TEVİTÖL | Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.15. Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6.1.15.3.Programın amacının, kapsamının, değerlendirme kriterlerinin ve ödül türlerinin tanımlandığı yazılı bir kılavuz hazırlanması. | TEVİTÖL | - | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Adet | Hazırlanacak kılavuz sayısı | bar: 1 4
TEVİTÖL | Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.15. Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6.1.19.13. Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenek alanlarında başvuru yapabilmeleri için kategori bazlı (bilim, sanat, toplum hizmeti, teknoloji, liderlik) ödül başvuru formları ve proje sunum formatlarının oluşturulması. | TEVİTÖL | - | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Oran | Formatların oluşturulma oranı | bar: 1 5
TEVİTÖL | Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.15. Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6.1.15.4.Başvuruları değerlendirecek, akademisyenler, mezunlar ve öğretmenlerden oluşan bağımsız jüri komitesi kurulması. | TEVİTÖL | - | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Adet | Kurulacak komite sayısı | bar: 1 5
TEVİTÖL | Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.15. Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6.1.15.5.Uluslararası programlara seçilen öğrenciler için akademik ve dil desteği (mentorluk, sunum hazırlığı, İngilizce akademik yazım) sağlayacak bireysel gelişim koçluğu sisteminin kurulması. | TEVİTÖL | - | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Oran | Gelişim koçluğu sistemi tamamlanma oranı |  |  | 1 6: 0.5; 1 7: 1
TEVİTÖL | Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6. Yüksek Potansiyelli Gençler Yetiştirmek | 6.1. Yüksek potansiyelli gençlerin ülke potansiyeline katılımına destek vermek | TEVİTÖL | 6.1.15. Hazırlanacak ödül programları ile Üstün Yetenekli Öğrencilere Uluslararası platformlarda tanınan Eğitim ve Gelişim İmkanlarından TEVİTÖL öğrencilerinin de faydalandırılması | 6.1.15.6.Mezuniyet sonrası bu öğrencilerin uzun vadeli izlenerek TEVİTÖL Global Mezun Ağı’nın temelini oluşturacak sürdürülebilir bir etki haritasının çıkarılması | TEVİTÖL | - | 2027-07-01 | 30.12.2027 | Oran | Etki haritasının tamamlanma oranı |  |  | 1 9: 0.5; 1 10: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.1. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 5.8.1.1. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | - | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Programdan Sayısı | bar: 1 2
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.1. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 5.8.1.2. Başvuru, seçim ve ödeme sistemlerine yeni programın entegrasyonu (Program tasarımına göre son bursun tutarının farklı olması, vb.) | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Yurt İçi Burs | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Oran | Entegrasyon Oranı | bar: 1 5
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.1. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 5.8.1.3. Kariyere ilk adım bursu alan gençlere özel TEV mezunu eğitmenler, mentorler tarafından rehberlik sağlanması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Oran | Desteği alan gençlerin 75%'inin bu desteklerden faydalanması |  |  | 1 6: 0.75
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.1. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 5.8.1.4. Kariyere ilk adım bursu alan gençlerin iş durumlarının ve bursun etkisinin takibi (Anket uygulaması) | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | - | 2027-01-01 | 2027-03-30 | Oran | Memnuniyet Oranı |  |  | 1 7: 0.85
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.2 Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.2.1. Girişimcilik alanında burs veren yurt içinde ve dışındaki kurumlarla görüşerek iyi uygulama ve alınan dersler konusunda bilgi edinmek | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | - | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Görüşme adedi | 5 görüşme gerçekleştirmiş olmak |  | 1 | 1 1: 3; 1 2: 5
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.2 Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.2.2. Akademik Danışma Kurulu ile girişimcilik konusunda uygulanacak en etkili burs programının ve sürecinin tasarlanması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2025-07-01 | 2026-12-20 | Oran | Program tasarım tamamlanma oranı |  |  | 1 1: 0.5; 1 3: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.2. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 5.8.1.1. Başvuru, seçim ve ödeme sistemlerine yeni programın entegrasyonu (Program tasarımına göre tek seferlik büyük hibe, 3 ayda bir farklı tutar, vb) | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Yurt İçi Burs | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Adet | Başvuruya açılan yeni burs programı | bar: 1 6
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.2. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 5.8.1.2. Eğitmen olarak TEV mezunu girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyasından profesyonellerin mentor/danışman ve rehber olarak yer almasını sağlayacak yapılandırılmış bir gönüllülük sisteminin programa entegrasyonu | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Adet | Devamlılık taahhüdü veren Eğitmen/mentor/danışman sayısı |  |  | 1 4: 20
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.2. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 5.8.1.3.Girişimcilik bursu alan gençlerin projelerinin takibi | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2027-01-01 | 2027-03-30 | Adet | Bir sonraki aşamaya geçen proje sayısı |  |  | 1 7: 5
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.2. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 5.8.1.4. Girişimcilik bursu alan gençlerin başarılı olan ve olmayan projelerinin kamuoyuna tanıtımı | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Kurumsal İletişim | 2027-04-01 | 2027-06-30 | Adet | Basın bülteni veya İletişim | bar: 1 8
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.2. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 5.8.1.5. ursiyer projelerine TEV mezunlarının bağışçı ya da yatırımcı olarak katkı sunabileceği bir Girişimcilik Destek Fonu kurulması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Bağış Projeleri | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Adet | Kurulacak Fon Sayısı |  |  | 1 3: 2
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.3. TEV'e özgü gönüllülük modeli kapsamında mezun gönüllülüğünü maddi bağış ve diğer katkı şekillerinin belirlenerek sistem üzerinden takip edilmesi | 5.8.3.1. Ayni, nakdi, network, zaman ve bilgi/uzmanlık gibi katkı türlerine göre CRM sistemi ve bursiyer /mezun kartı veri tutma kurgusu (Mentorluk, kariyer rehberliği, jürilik, eğitmenlik, etkinlik desteği, vb alt türleriyle) | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Oran | Sistem entegrasyon oranı |  |  | 1 2: 0.25; 1 3: 0.5; 1 4: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.4. Mezunların ölçülen katkısının artırılması için kendi içinde farklı komitelere ayrılarak aktif rol üstlenmelerinin sağlanması | 5.8.4.1. Mezunlar arasında aşağıdakilerden Bölgesel ve Tematik olarak uygun olan komitelerin kurulması için çağrı çıkılması ÖRNEK: Genç Mezun Komitesi Etkinlik ve Organizasyon Komitesi İletişim ve Tanıtım Komitesi Mentorluk ve Kariyer Gelişimi Komitesi Bağış ve Kaynak Geliştirme Komitesi Üyelik ve Katılım Komitesi Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Komitesi Uluslararası İlişkiler Komitesi | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Adet | Çıkılan Çağrı Adedi |  |  | 1 1: 2; 1 2: 4
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.4. Mezunların ölçülen katkısının artırılması için kendi içinde farklı komitelere ayrılarak aktif rol üstlenmelerinin sağlanması | 5.8.4.2. Komitelerden beklentiler, görev süresi, temsil alanları ve rol tanımları, başvuru, oylama, faaliyet takip süreci ve sistemlerinin oluşturulması. | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Adet | Toplantı Adedi |  |  | 1 3: 2; 1 4: 4
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.4. Mezunların ölçülen katkısının artırılması için kendi içinde farklı komitelere ayrılarak aktif rol üstlenmelerinin sağlanması | 5.8.4.3. İlgili komitelerin kurulması ve çalışmaya başlaması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Adet | Mezunlarla İlişkiler YK Çalışma komitesine sunulan rapor sayısı |  |  | 1 4: 4
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.5. TEV mezunlarının TEVİTÖL öğrencileri ile yakın iletişim içinde olduğu bir ağ kurmak | 5.8.5.1. TEV İnanç Türkeş Lisesi Mezunlar Derneği ile ortak çalışma yürütülmesi için karma bir komite kurulması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | TEVİTÖL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Toplantı Adedi | bar: 1 2
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.6. Mezunların Görünürlüklerinin Artırılması | 5.8.6.1. Mezunların hikâyelerinin TEV bültenlerinde, sosyal medyada ve gönüllülük yıllık raporlarında paylaşılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | İletişim Adedi | 3 |  | 1 2: 6; 1 3: 3; 1 6: 6; 1 7: 3; 1 10: 6
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.7. Mezunların Kurumsal Gönüllülük Yoluyla Destekleyici Rol Üstlenmeleri ve Görünürlüklerinin Artırılması | 5.8.7.1. Kurumsal hayatta aktif olarak çalışan mezunların, bulundukları kurumlar aracılığıyla gönüllülük faaliyetlerine kurumsal düzeyde katkı sağlamaları için iş birliklerinin geliştirilmesi. | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Bağış Projeleri | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Adet | Açılan kanal sayısı | bar: 1 4
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.7. Mezunların Kurumsal Gönüllülük Yoluyla Destekleyici Rol Üstlenmeleri ve Görünürlüklerinin Artırılması | 5.8.7.2. Mezunun çalıştığı kurumdan eğitim, mentorluk veya bağış desteği sağlanması için kanal açılması. | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Bilgi Teknolojileri | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Açılan kanal sayısı |  |  | 1 3: 1; 1 7: 2; 1 10: 3
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.9. Bursiyerlerin ve Yeni Mezunların yer alacağı bir Gençlik Temsilcileri Komitesi kurulması | 5.8.9.1. Temsilci seçim kriterlerinin Danışma Kurulu yardımı ile oluşturularak YK'ya onaya sunulması (yaş aralığı, görev süresi, sorumluluklar, gerekli eğitimler, vb.) | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | YK'ya sunum | bar: 1 2
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.9. Bursiyerlerin ve Yeni Mezunların yer alacağı bir Gençlik Temsilcileri Komitesi kurulması | 5.8.9.1. Temsilcilerin seçiminin gerçekleştirilmesi | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Adet | Seçim | bar: 1 3
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.9. Bursiyerlerin ve Yeni Mezunların yer alacağı bir Gençlik Temsilcileri Komitesi kurulması | 5.8.9.2.Temsilcilerin toplanarak işleyiş esasları, toplantı sıklığı, iletişim şekli gibi temel işleyiş modeline geliştireceği önerinin YK'ya sunulması. | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Adet | YK'ya sunum | bar: 1 3
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.10. Mezun Verilerinin Güncellenmesi ve Zenginleştirilmesi | 5.8.10.1. Mezunların iletişim, eğitim, mezuniyet yılı ve alan gibi temel bilgilerinin CRM – D365 sistemi üzerinde güncel hale getirilmesi; sektör, kurum, pozisyon ve lokasyon gibi istihdam verilerini toplayacak yapıların kurgulanması ve düzenli olarak uygulanması. | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Oran | Sistem entegrasyon oranı |  |  | 1 2: 0.25; 1 3: 0.5; 1 4: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.11. Kariyer Süreçlerinin İzlenebilirliğinin Artırılması | 5.8.11.1. Mezunların kariyer gelişimini izlemeye olanak tanıyan bir CRM takip altyapısının oluşturulması ve bu verilerin anlamlı çıktılara dönüştürülerek kurumsal gelişim süreçlerine katkı sunacak şekilde kullanılması. | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Oran | Sistem entegrasyon oranı |  |  | 1 3: 0.25; 1 4: 0.5; 1 5: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.12. Etki Odaklı Mezun Bağış Paketlerinin Tanımlanması | 5.8.12.1. Etki Odaklı Mezun Bağış Paketlerinin Tanımlanması “Mezun Fonları”, “Mezundan Mezuna Destek Paketi” gibi anlamlı ve hedefe yönelik kampanyaların hazırlanması. | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Kampanya Sayısı |  |  | 1 2: 1; 1 6: 2; 1 10: 3
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.13. Mezun paketi kapsamında gençlerin güçlenmesine destek vermeye devam edilmesi | 5.8.13.1. Her yıl düzenli ihtiyaç analizi yaparak en kırılgan grupların tespit edilmesi | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Eğitim Politikaları | 2025-07-01 | 2027-09-30 | Adet | Rapor Adedi | bar: 1 1; 1 5; 1 9
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.13. Mezun paketi kapsamında gençlerin güçlenmesine destek vermeye devam edilmesi | 5.8.13.2. Analiz sonucu ihtiyaç çıkan ek eğitim ve kurslar için kurumsal anlaşmalar yapılması (Ör. KPSS kursu, mentörlük, vb.) | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Bağış Projeleri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Anlaşma Adedi | 2 | 4
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.13. Mezun paketi kapsamında gençlerin güçlenmesine destek vermeye devam edilmesi | 5.8.13.3. Mezun paketi unsurlarından faydalanma oranlarının alınarak etki değerlendirmesi yapılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Eğitim Politikaları | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Memnuniyet oranı |  |  | 1 3: 0.75
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.14. Kariyer Gelişim Programlarının Oluşturulması | 5.8.14.1.Öğrencilere kariyer testi uygulamaları ile bireysel gelişim haritalarının çıkarılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2025-10-01 | 2027-12-30 | Adet | Uygulama sayısı | bar: 1 2; 1 6; 1 10
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.14. Kariyer Gelişim Programlarının Oluşturulması | 5.8.14.2. Farklı düzeylere ve kariyer alanlarına uygun eğitim içeriklerinin çevrimiçi ve fiziksel formatta uygulanabilir şekilde yapılandırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Topluluk Geliştirme | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Eğitim Adedi | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.14. Kariyer Gelişim Programlarının Oluşturulması | 5.8.14.3. Kariyer programına katılımın takip edilebildiği sistem geliştirilerek sertifikasyon verilmesi | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Oran | Sistem entegrasyon oranı | 1 20: 0.25; 1 5: 0.5; 1 10: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.15. Koçluk ve Danışmanlık Sisteminin Genişletilmesi | 5.8.15.1. Mezunlar ve profesyoneller aracılığıyla öğrencilere CV danışmanlığı ve kariyer rehberliği sunan yapı kurulması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Sistem entegrasyon oranı | 5: 0.25; 10: 0.5; 15: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.15. Koçluk ve Danışmanlık Sisteminin Genişletilmesi | 5.8.15.2. Öğrencilere alan bazlı danışmanlık sağlayacak sektörel koç havuzunun oluşturulması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | - | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Sayı | Koç/danışman sayısı | 1 20: 30; 1 5: 50; 1 10: 100
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.15. Koçluk ve Danışmanlık Sisteminin Genişletilmesi | 5.8.15.3. Mentorink gibi dijital platformlar üzerinden bire bir eşleştirme modeli uygulanması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | - | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Oran | Sistem entegrasyon oranı | 1 20: 0.25; 1 5: 0.5; 1 10: 1
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.8.16. Kariyer konulu zirveler, Paneller ve İlham Buluşmalarının Düzenlenmesi | 5.8.16.1. Her yıl, en az ikisi şubelerde olmak üzere kariyer temalı en az 5 etkinlik düzenlenmesi | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | Kurumsal İletişim | 2026-01-01 | 2027-09-30 | Adet | Etkinlik Sayısı | 1 5: 1; 1 10: 3; 1 15: 5; 1 5: 6; 1 10: 8; 1 15: 10
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.8. Farklı kuşaklardan mezunların TEV ekosistemine katkılarının ölçülmesi; mezun gönüllülüğü sayesinde ağın güçlendirilmesi, katkıların artırılması | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 5.6.16. Kariyer Gelişim Sürecinin İzlenmesi ve Etki Analizi | 5.8.16.2. Her yıl sonunda programlara katılımın ve etkinin analiz edilmesi | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | - | 2025-07-01 | 2027-12-30 | Adet | Rapor / Analiz sayısı | 15: 1; 1 15: 2; 1 15: 3
Eğitim ve Burslar | TEV Akademik Danışma Kurulu ile TEV Akademi Eğitim Stratejisi ve İçeriklerinin Belirlenmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.19. TEV Akademi Eğitim Stratejisi kapsamında yeni eğitim programları tasarlanarak hayata geçirilmesi | 7.1.19.1. TEV Bursiyer Etki Analizi ve bursiyer anketleri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Tamamlanan İhtiyaç Analizi Sayısı | bar: 1 20
Eğitim ve Burslar | TEV Akademi Eğitim Stratejisi kapsamında yeni eğitim programları tasarlanarak hayata geçirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.19. TEV Akademi Eğitim Stratejisi kapsamında yeni eğitim programları tasarlanarak hayata geçirilmesi | 7.1.19. 2. Eğitim Programlarının belirlenmesi ve takvime göre önceliklendirilmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Eğitim programı planlarının tamamlanma oranı | bar: 1 20
Eğitim ve Burslar | TEV Akademi Sertifika Programı'nın Hayata Geçirilmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.19. TEV Akademi Eğitim Stratejisi kapsamında yeni eğitim programları tasarlanarak hayata geçirilmesi | 71.19.3. TEV Akademi Sertifika Programı'nın Hayata Geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 20
Eğitim ve Burslar | Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.18. Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7.1.18. 1. Akademik Danışma Kurulu ile öğretmenlerin temel ve alan dağılımına göre destekleneceği programların çıkarılması | Topluluk Geliştirme | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Sayı | Tasarlanan eğitim programı içerik sayısı | bar: 1 5
Eğitim ve Burslar | Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.18. Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7.1.18.2. İş birliği yapılacak kurumların belirlenmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Sayı | İş birliği yapılan kurum sayısı | bar: 1 5
Eğitim ve Burslar | Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.18. Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7.1.18.3. Eğitim Fakültesine yönelik Proje Teklifleri hazırlanması | Topluluk Geliştirme | - | 2026-04-01 | 2024-06-30 | Süreç | Hazırlanan proje teklif sayısı | bar: 1 10
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatmak | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.1. Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatılması | 5.7.1.1. TEV Elçiliği Program Modelinin ve Öğrenci, mezun ve akademisyenlerden oluşacak TEV Elçileri için görev tanımı, yetkinlik profili ve seçilme krtierlerinin oluşturulması | Topluluk Geliştirme | Eğitim Politikaları | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | TEV Elçiliği Program Modeli sayısı | bar: 10
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatmak | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.1. Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatılması | 5.7.1.2. Bölgesel temsiliyeti sağlayacak şekilde pilot üniversite belirlenerek Başvuru Süreçlerinin Başlatılması | Topluluk Geliştirme | Eğitim Politikaları | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Oran | Pilot Başvuru Süreçlerinin Başlatılma Oranı | bar: 15
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatmak | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.1. Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatılması | 5.7.1.3. Başvuran adaylarla ön görüşmelerin gerçekleştirilerek uygun adayların seçilmesi | Topluluk Geliştirme | Eğitim Politikaları | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Oran | Aday Belirleme Sürecinin Tamamlanması | bar: 1 20
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatmak | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.1. Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatılması | 5.7.1.4. Elçilere Yönelik Eğitim Programı ve broşür, afiş, sunum dosyaları ve tanıtım materyalleri ile SSS dokümanı hazırlanması | Topluluk Geliştirme | Eğitim Politikaları | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Adet | Hazırlanan Doküman Sayısı | bar: 1 20
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatmak | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.1. Üniversite Bazında TEV Elçiliği Programı Başlatılması | 5.7.1.5. Üniversite kampüslerinde TEV tanıtım günleri, burs bilgilendirme oturumları ve gönüllülük organizasyonlarının düzenlenmesi | Topluluk Geliştirme | Eğitim Politikaları | 2025-10-01 | 2027-12-30 | Adet | Organizasyon Sayısı | 1 20: 5; 1 20: 10; 1 20: 15
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV’e Özgü Gönüllülük Politikası | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.1. TEV’in mevcut gönüllü profili, ihtiyaç duyulan gönüllü rolleri ve faaliyet alanlarının analiz edilmesi | Topluluk Geliştirme | Şubeler | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Toplanan gönüllü datası sayısı | bar: 1 20
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV’e Özgü Gönüllülük Politikası | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.2. Haklar, sorumluluklar, etik ilkeler, tanıma ve ödüllendirme sisteminin yer aldığı TEV Gönüllülük Modeli Çerçeve Dokümanının (Gönüllülük Politikası) Oluşturulması | Topluluk Geliştirme | - | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Adet | Gönüllük Politikası | bar: 10; 1 20
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV’e Özgü Gönüllülük Politikası | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.3. Gönüllü Başvuru ve Kayıt Sürecinin Dijital Ortama Taşınarak başvuru verilerinin merkezi bir gönüllü havuzunda toplanması | Topluluk Geliştirme | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Gönüllü Hauvuzunun Hayata Geçirilmesi | bar: 15
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV’e Özgü Gönüllülük Politikası | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.4. Gönüllü Değerlendirme, Kabul ve Görevlendirme Prosedürünün Oluşturulması | Topluluk Geliştirme | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Gönüllü Görevlendirme Prosedürü | bar: 10
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV’e Özgü Gönüllülük Politikası | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.5. Gönüllü olarak kabul edilen kişilere yönelik resmi bilgilendirme ve taahhüt süreçlerinin işletilmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Resmi Bilgilendirmelerin Tamamlanması | bar: 10; 1 20
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Gönüllü Eğitim İçeriklerinin Hazırlanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.6. Gönüllülere yönelik oryantasyon, iletişim, TEV kültürü ve temsil yetkinlikleri konularında çevrimiçi ve/veya yüz yüze eğitim içeriklerinin hazırlanması | Topluluk Geliştirme | - | 2026-10-01 | 2025-06-30 | Adet | Gönüllü Eğitim seti | bar: 10; 1 20
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Pilot Gönüllülük Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.7. Belirli illerde veya projelerde pilot gönüllülük faaliyetlerinin başlatılması (örneğin: bursiyer mentorluk programı) | Topluluk Geliştirme | Şubeler | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Pilot Gönüllülük Faaliyetleri Gerçekleştirilen İl Oranı | bar: 10
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Pilot Gönüllülük Uygulamasının Hayata Geçirilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.8. Gönüllülük modelinin tüm TEV paydaşlarına tanıtılması için Web sitesi, sosyal medya ve kurum içi kanallar üzerinden çağrıların yapılması ve Başarı hikayeleriyle gönüllülüğün teşvik edilmesi.(“TEV ile Gönüllüyüm” temalı) | Topluluk Geliştirme | Kurumsal İletişim | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Çağrıların ve Tanıtımların Tamamlanma Oranı | bar: 1 20
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV’e Özgü Gönüllülük Ülke Genelinde Hayata Geçirilerek, 1.967 Gönüllü ile Topluma Katkı Sağlanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.9. Türkiye genelindeki TEV şube/temsilcilikleri ile yerel gönüllülük noktalarının yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | Şubeler | 2027-01-01 | 2027-05-30 | Oran | Yerel Gönüllülük Yapılarının Tamamlanma Oranı | 1 5: 0.5; 1 10: 1
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV’e Özgü Gönüllülük Ülke Genelinde Hayata Geçirilerek, 1.967 Gönüllü ile Topluma Katkı Sağlanması | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.10. Ülke genelinde kayıt olan 1.967 gönüllünün katıldığı faaliyetlerin sayısal ve niteliksel etki raporunun hazırlanarak paydaşlarla paylaşılması | Topluluk Geliştirme | Şubeler | 2027-01-01 | 2027-05-30 | Adet | Gönüllü sayısı | 1 10: 1967
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | TEV'lilerin Gönüllülük Hizmeti Sunacağı Akredite Kurumların Belirlenmesi ve İş Birliklerinin Hayata Geçirilmesi | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.7. TEV'e özgü Gönüllülük Ağının Yapılandırılması | Topluluk Geliştirme | 5.7.2. TEV’e Özgü Gönüllülük Modelinin Hayata Geçirilmesi | 5.7.2.11. İhtiyaç ve kapasiteye uygun gönüllülük faaliyetlerinin, eğitim, sağlık, çevre, gençlik, yaşlı bakımı gibi alanlarda faaliyet gösteren STK’lar, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarından oluşan İş Birlikleri ile çeşitlendirilmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2027-01-01 | 2027-05-30 | Oran | İş Birliklerinin Gerçekleştirilme Oranı | bar: 1 10
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.4. İyi olma halini destekleyici faaliyetler gerçekleştirmek | Topluluk Geliştirme | 5.7.3. Her etkinlik sonrası Etkinlik Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 5.7.3. Anket içeriğinin hazırlanması | Topluluk Geliştirme | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Oluşturulan Anket İçeriği Sayısı | bar: 15
x | x | 5.Geniş Etki Alanına Sahip TEV Ekosistemi | 5.4. İyi olma halini destekleyici faaliyetler gerçekleştirmek | Topluluk Geliştirme | 5.7.3. Her etkinlik sonrası Etkinlik Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 5.7.4. Anketin uygulanarak memnuniyet oranının ölçülmesi | Topluluk Geliştirme | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-07-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı | 15: 0.75; 1 15: 0.8; 1 15: 0.85
Operasyonel Mükemmellik | Her yıl düzenli olarak Bursiyer Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.3. Her yıl düzenli olarak Bursiyer Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 7.1.3.1. Anket içeriğinin hazırlanması | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Adet | Oluşturulan Anket İçeriği Sayısı | bar: 15
Operasyonel Mükemmellik | Her yıl düzenli olarak Bursiyer Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.3. Her yıl düzenli olarak Bursiyer Memnuniyet Anketi Düzenlenerek, memnuniyet artışının ölçülmesi | 7.1.3.2. Anketin uygulanarak memnuniyet oranının ölçülmesi | Eğitim Politikaları | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-07-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı | 15: 0.75; 1 15: 0.8; 1 15: 0.85
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.10. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 7.1.10.1. Akademik Danışma Kurulu ile kariyere ilk adımın kolaylaştırılması için burs programının, faydalanıcı odak grubun ve programın sürecinin tasarlanması | Eğitim Politikaları | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Program tasarımı | Programdan faydalanan öğrenci sayısı | bar: 1 20
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.10. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 7.1.10.2. Başvuru, seçim ve ödeme sistemlerine yeni programın entegrasyonu (Program tasarımına göre son bursun tutarının farklı olması, vb.) | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2026-01-01 | 2026-09-20 | Adet | Başvuruya açılan yeni burs programı | bar: 1 15
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.10. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 7.1.10.3. Kariyere ilk adım bursu alan gençlere özel TEV mezunu eğitmenler, mentorler tarafından rehberlik sağlanması | Eğitim Politikaları | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Oran | Desteği alan gençlerin 75%'inin bu desteklerden faydalanması | 1 20: 0.75
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.10. Yeni mezun olacak gençlere bulundukları şehirde iş imkanlarına erişebilmeleri için "kariyere ilk adım bursu" programı tasarlanması | 7.1.10.4. Kariyere ilk adım bursu alan gençlerin iş durumlarının ve bursun etkisinin takibi | Eğitim Politikaları | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2027-01-01 | 2027-03-30 | Oran | Memnuniyet oranı | 1 5: 0.85
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.8. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.8.1. Girişimcilik alanında burs veren yurt içinde ve dışındaki kurumlarla görüşerek iyi uygulama ve alınan dersler konusunda bilgi edinmek | Eğitim Politikaları | Topluluk Geliştirme | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Adet | Gerçekleştirilen Görüşme Sayısı | 10: 3; 15: 4; 1 20: 5
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.8. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.8.2. Akademik Danışma Kurulu ile girişimcilik konusunda uygulanacak en etkili burs programının ve sürecinin tasarlanması | Eğitim Politikaları | Topluluk Geliştirme | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Program tasarım tamamlanma oranı | 15: 0.5; 1 5: 1
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.8. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.8.4. Başvuru, seçim ve ödeme sistemlerine yeni programın entegrasyonu (Program tasarımına göre tek seferlik büyük hibe, 3 ayda bir farklı tutar, vb) | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Adet | Başvuruya açılan yeni burs programı entegrasyon oranı | bar: 1 20
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.8. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.8.5 Eğitmen olarak TEV mezunu girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyasından profesyonellerin mentor/danışman ve rehber olarak yer almasını sağlayacak yapılandırılmış bir gönüllülük sisteminin programa entegrasyonu | Eğitim Politikaları | Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Adet | Devamlılık taahhüdü veren Eğitmen/mentor/danışman sayısı | 1 10: 0.5; 1 15: 1
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.8. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.8.6. Girişimcilik bursu alan gençlerin projelerinin takibi | Eğitim Politikaları | Bağış Projeleri | 2026-10-01 | 2027-06-30 | Oran | Bir sonraki aşamaya geçen projelerin oranı | 1 20: 0.5; 1 5: 0.75; 1 10: 1
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.8. Gençlere girişimcilik alanında yeni bir burs programı tasarlamak ve hayata geçirmek | 7.1.8.7. Girişimcilik bursu alan gençlerin başarılı olan ve olmayan projelerinin kamuoyuna tanıtımı | Eğitim Politikaları | Kurumsal İletişim | 2027-04-01 | 2027-06-30 | Adet | Basın bülteni veya İletişim sayısı | bar: 1 10
Eğitim ve Burslar | Başarı ve İhtiyaç Kavramlarının Yeniden Tanımlanacağı Yeni Eğitim & Burs Politikası'nın Hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.16. Yeni Eğitim & Burs Politikasının Tasarımı | 7.1.16.1. Diğer vakıf, STK ve kamu kurumlarının Başarı ve ihtiyaç kriterlerinin tanımında kullanılan farklı yaklaşımlar ile Mevcut başarı ve ihtiyaç kriterlerinin analiz edilmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Oran | İhtiyaç analizinin tamamlanma oranı | bar: 1 20
Eğitim ve Burslar | Başarı ve İhtiyaç Kavramlarının Yeniden Tanımlanacağı Yeni Eğitim & Burs Politikası'nın Hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.16. Yeni Eğitim & Burs Politikasının Tasarımı | 7.1.16.2. Yeniden tanımlanmış kriterlere göre yeni eğitim ve burs politikası metninin oluşturulması | Eğitim Politikaları | - | 2026-06-30 | 2026-12-20 | Adet | Burs Politikası | bar: 1 20
Eğitim ve Burslar | Başarı ve İhtiyaç Kavramlarının Yeniden Tanımlanacağı Yeni Eğitim & Burs Politikası'nın Hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.16. Yeni Eğitim & Burs Politikasının Tasarımı | 7.1.16.3. Pilot uygulama için örnek bursiyer profillerinin belirlenmesi ve sistemin test edilmesi | Eğitim Politikaları | - | 2026-10-01 | 2026-12-30 | Oran | Pilot uygulamanın tamamlanma oranı | bar: 1 20
Eğitim ve Burslar | Başarı ve İhtiyaç Kavramlarının Yeniden Tanımlanacağı Yeni Eğitim & Burs Politikası'nın Hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.16. Yeni Eğitim & Burs Politikasının Tasarımı | 7.1.16.4. Pilot uygulama sonuçlarının değerlendirilerek nihai politika dokümanının hazırlanması | Eğitim Politikaları | - | 2027-01-01 | 2027-03-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 5
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Değişen konu içeriklerine sahip ulusal ve uluslararası bilirkişi ve uzmanların katılım sağlayacağı yıllık Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilgi Paylaşımını ve İş Birliğini Güçlendiren Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7.1.15.1. Her yılın ihtiyaç ve eğilimlerine uygun tema başlıklarının belirlenmesi (örneğin: dijital eğitim, gençlik politikaları, sürdürülebilir kalkınma, yapay zekâ ve eğitim) | Eğitim Politikaları | Topluluk Geliştirme | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Tema ve başlıkların belirlenmesi | [12 empty] | E | bar: 1 5; 1 5; 1 20
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Değişen konu içeriklerine sahip ulusal ve uluslararası bilirkişi ve uzmanların katılım sağlayacağı yıllık Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilgi Paylaşımını ve İş Birliğini Güçlendiren Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7.1.15.2. Ulusal ve uluslararası akademisyenler, uzmanlar, genç liderler ve uygulayıcılar arasından potansiyel konuşmacı ve panelist listelerini oluşturulup iletişime geçilmesi | Eğitim Politikaları | Topluluk Geliştirme | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Listelerin Tamamlanma Oranı | bar: 1 5; 1 5
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Değişen konu içeriklerine sahip ulusal ve uluslararası bilirkişi ve uzmanların katılım sağlayacağı yıllık Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilgi Paylaşımını ve İş Birliğini Güçlendiren Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7.1.15.3. Etkinlik tarihi, yer ve formatının (fiziksel, çevrim içi veya hibrit) belirlenmesi | Eğitim Politikaları | Topluluk Geliştirme | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Belirlenme Oranı | bar: 1 5; 1 5
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Değişen konu içeriklerine sahip ulusal ve uluslararası bilirkişi ve uzmanların katılım sağlayacağı yıllık Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilgi Paylaşımını ve İş Birliğini Güçlendiren Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7.1.15.4. Konferans öncesi ve sonrası tanıtım kampanyalarının hazırlanması (sosyal medya, basın bülteni, tanıtım videoları) | Eğitim Politikaları | Kurumsal İletişim | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 5; 1 5
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | Değişen konu içeriklerine sahip ulusal ve uluslararası bilirkişi ve uzmanların katılım sağlayacağı yıllık Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilgi Paylaşımını ve İş Birliğini Güçlendiren Eğitim / Gençlik Konferansı Düzenlemek | 7.1.15.5. Oturum özetlerinin, önemli çıktılar ve önerilerin raporlanarak kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşılması | Eğitim Politikaları | Kurumsal İletişim | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 5; 1 5
Eğitim ve Burslar | Teknik Ön Değerlendirme Sürecinin (Puantaj / Sadeleştirme vb) Güncellenmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.7. Eğitim Yükseköğrenim Bursu için kullanılan puantaj ve önceliklendirme sisteminin geliştirilmesi | 7.1.7.1. Mevcut Teknik Ön Değerlendirme Sürecinin Analizi ve İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi | Eğitim Politikaları | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Süreç analizinin tamamlanma ornaı | bar: 1 10
Eğitim ve Burslar | Teknik Ön Değerlendirme Sürecinin (Puantaj / Sadeleştirme vb) Güncellenmesi | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.7. Eğitim Yükseköğrenim Bursu için kullanılan puantaj ve önceliklendirme sisteminin geliştirilmesi | 7.1.7.2. Yeni ve Objektif Değerlendirme Kriterlerinin Geliştirilmesi ve Puanlama Sisteminin Revize Edilmesi | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Oran | Kriterlerin geliştirilmesi ve puanlama revizyonu | bar: 1 15
Eğitim ve Burslar | Kamu kurum/kuruluşları ile protokol imzalanarak oluşturulacak Merkezi bilgi toplama sistemi ile süreci çevik ve yalın hale getirmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.9. Kamu kurum/kuruluşları ile protokol imzalanarak oluşturulacak Merkezi bilgi toplama sistemi ile süreci çevik ve yalın hale getirmek | 7.1.9.1. Protokol yapılabilecek kurumların belirlenerek hukuki ve teknik altyapı değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi | Eğitim Politikaları | Kamu İlişkileri | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Çalışmanın tamamlanma oranı | bar: 1 10
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.9. Kamu kurum/kuruluşları ile protokol imzalanarak oluşturulacak Merkezi bilgi toplama sistemi ile süreci çevik ve yalın hale getirmek | 7.1.9.2. Kurumlar arası mutabakat sağlanarak imza süreçlerinin tamamlanması | Eğitim Politikaları | Hukuk | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Mutabakat süreçlerinin tamamlanma oranı | bar: 1 10
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.9. Kamu kurum/kuruluşları ile protokol imzalanarak oluşturulacak Merkezi bilgi toplama sistemi ile süreci çevik ve yalın hale getirmek | 7.1.9.3. Otomatik veri akışı sağlayacak sistem entegrasyonları için altyapı çalışmalarının yapılması | Eğitim Politikaları | Bilgi Teknolojileri | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Tamamlanma oranı | bar: 1 10
Eğitim ve Burslar | Burs Ekosistemi'nin pusulası olarak Burs Veren Diğer Kurumlarla Yuvarlak Masa toplantıları gerçekleştirilmesi ve Çıktı Raporu hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.6. Burs Ekosistemi'nin pusulası olarak Burs Veren Diğer Kurumlarla Yuvarlak Masa toplantıları gerçekleştirilmesi ve Çıktı Raporu hazırlanması | 7.1.6.1. Yuvarlak Masa Toplantı Formatının ve Burs politikaları, destek kapsamları ile uygulama yöntemleri açısından çeşitlilik sunacak şekilde Katılımcı Kurumların Belirlenmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-06-01 | 2025-09-30 | Oran | Katılımcı kurumların belirlenmesi | bar: 15
Eğitim ve Burslar | Burs Ekosistemi'nin pusulası olarak Burs Veren Diğer Kurumlarla Yuvarlak Masa toplantıları gerçekleştirilmesi ve Çıktı Raporu hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.6. Burs Ekosistemi'nin pusulası olarak Burs Veren Diğer Kurumlarla Yuvarlak Masa toplantıları gerçekleştirilmesi ve Çıktı Raporu hazırlanması | 7.1.6.2. En az iki farklı yuvarlak masa oturumu gerçekleştirilerek; iyi uygulamalar, ortak sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Yuvarlak masa toplantısı | 1 20: 1; 1 20: 2; 1 20: 3
Eğitim ve Burslar | Burs Ekosistemi'nin pusulası olarak Burs Veren Diğer Kurumlarla Yuvarlak Masa toplantıları gerçekleştirilmesi ve Çıktı Raporu hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.6. Burs Ekosistemi'nin pusulası olarak Burs Veren Diğer Kurumlarla Yuvarlak Masa toplantıları gerçekleştirilmesi ve Çıktı Raporu hazırlanması | 7.1.6.3. Toplantı sonrası görüş birliği sağlanan konuların, ihtiyaçlar ve öneriler tek bir raporda TEV'in kamu ve özel sektör ile yürüteceği stratejik iş birliklerine zemin oluşturacak şekilde paylaşılması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Rapor sayısı | bar: 10
Eğitim ve Burslar | Bursiyerlere yönelik özel girişimcilik eğitim programları ve yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının teşvik edileceği İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmaları düzenlemek, Girişimcilik alanında staj imkanları ve iş birlikleri sunarak pratik deneyim kazanmalarının önünü açmak, özel girişimci destek fonları oluşturarak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve projelerini finanse etmelerini sağlamak ve Üniversitelerde girişimcilik kulüpleri ve toplulukları oluşturarak, bursiyerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve iş fikirleri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.13. TEV Girişimcilik Destek Fonu’nun Oluşturulması | 7.1.13.1 Alanında uzman akademisyenler, girişimciler ve yatırımcılar tarafından verilecek iş modeli geliştirme, finansal okuryazarlık, sunum teknikleri, yenilikçi düşünme ve takım çalışması gibi alanları kapsayan özel bir çevrim içi / yüz yüze eğitim prograı Tasarlanması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Adet | Tasarlanan program sayısı | bar: 15
Eğitim ve Burslar | Bursiyerlere yönelik özel girişimcilik eğitim programları ve yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının teşvik edileceği İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmaları düzenlemek, Girişimcilik alanında staj imkanları ve iş birlikleri sunarak pratik deneyim kazanmalarının önünü açmak, özel girişimci destek fonları oluşturarak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve projelerini finanse etmelerini sağlamak ve Üniversitelerde girişimcilik kulüpleri ve toplulukları oluşturarak, bursiyerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve iş fikirleri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.13. TEV Girişimcilik Destek Fonu’nun Oluşturulması | 7.1.13.2. Her yıl düzenlenecek bir yarışmayla bursiyerlerin yenilikçi fikirlerini sunmaları teşvik edilmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Düzenlenen yarışma sayısı | 1 20: 1; 1 20: 2; 1 20: 3
Eğitim ve Burslar | Bursiyerlere yönelik özel girişimcilik eğitim programları ve yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının teşvik edileceği İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmaları düzenlemek, Girişimcilik alanında staj imkanları ve iş birlikleri sunarak pratik deneyim kazanmalarının önünü açmak, özel girişimci destek fonları oluşturarak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve projelerini finanse etmelerini sağlamak ve Üniversitelerde girişimcilik kulüpleri ve toplulukları oluşturarak, bursiyerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve iş fikirleri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.13. TEV Girişimcilik Destek Fonu’nun Oluşturulması | 7.1.13.3. Seçilen projelere ödül, mentorluk ve yatırımcıyla buluşma gibi fırsatlar tanınması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Yıl içerisinde çalışmaların tamamlanması | bar: 1 20; 1 20; 1 20
Eğitim ve Burslar | Bursiyerlere yönelik özel girişimcilik eğitim programları ve yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının teşvik edileceği İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmaları düzenlemek, Girişimcilik alanında staj imkanları ve iş birlikleri sunarak pratik deneyim kazanmalarının önünü açmak, özel girişimci destek fonları oluşturarak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve projelerini finanse etmelerini sağlamak ve Üniversitelerde girişimcilik kulüpleri ve toplulukları oluşturarak, bursiyerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve iş fikirleri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.13. TEV Girişimcilik Destek Fonu’nun Oluşturulması | 7.1.13.4. TEV’in paydaş ağı üzerinden, startup’lar, kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırıcılarıyla iş birlikleri ile Bursiyerlerin bu kuruluşlarda staj yapmaları sağlanarak uygulamalı öğrenme imkânı sunulması | Eğitim Politikaları | - | 2026-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Bursiyerlerin İlgili kurulşlarda yer almasının sağlanması | bar: 1 20; 1 20
Eğitim ve Burslar | Bursiyerlere yönelik özel girişimcilik eğitim programları ve yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının teşvik edileceği İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmaları düzenlemek, Girişimcilik alanında staj imkanları ve iş birlikleri sunarak pratik deneyim kazanmalarının önünü açmak, özel girişimci destek fonları oluşturarak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve projelerini finanse etmelerini sağlamak ve Üniversitelerde girişimcilik kulüpleri ve toplulukları oluşturarak, bursiyerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve iş fikirleri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.13. TEV Girişimcilik Destek Fonu’nun Oluşturulması | 7.1.13.5. Bursiyerlerin başvurabileceği, küçük ölçekli sermaye veya hibeler sağlayanfon kurularak, fon başvuru kriterleri, proje değerlendirme sistematiği ve kullanım esaslarının belirlenmesi | Eğitim Politikaları | - | 2026-01-01 | 415006 | Oran | Sistematiğin Belirlenme Oranı | bar: 1 5
Eğitim ve Burslar | Bursiyerlere yönelik özel girişimcilik eğitim programları ve yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının teşvik edileceği İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmaları düzenlemek, Girişimcilik alanında staj imkanları ve iş birlikleri sunarak pratik deneyim kazanmalarının önünü açmak, özel girişimci destek fonları oluşturarak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve projelerini finanse etmelerini sağlamak ve Üniversitelerde girişimcilik kulüpleri ve toplulukları oluşturarak, bursiyerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve iş fikirleri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.13. TEV Girişimcilik Destek Fonu’nun Oluşturulması | 7.1.13.6. Üniversitelerde düzenli olarak fikir paylaşımı etkinlikleri, seminerler ve atölyeler organize edecek TEV Girişimcilik Kulüplerinin Kurulması | Eğitim Politikaları | - | 2025-10-01 | 2026-03-30 | Oran | TEV Girişimcilik Kulüp Çalışmalarının Tamalanması | 1 20: 0.5; 1 5: 1
Eğitim ve Burslar | Bursiyerlere yönelik özel girişimcilik eğitim programları ve yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının teşvik edileceği İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmaları düzenlemek, Girişimcilik alanında staj imkanları ve iş birlikleri sunarak pratik deneyim kazanmalarının önünü açmak, özel girişimci destek fonları oluşturarak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve projelerini finanse etmelerini sağlamak ve Üniversitelerde girişimcilik kulüpleri ve toplulukları oluşturarak, bursiyerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve iş fikirleri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.13. TEV Girişimcilik Destek Fonu’nun Oluşturulması | 7.1.13.7. Paneller, söyleşiler ve başarı hikâyeleri ile ilham verici bir ortamyaratılması amacıyla “Girişimcilik Buluşmaları” veya “Bursiyer Girişim Zirvesi” gibi etkinliklerleursiyerler, mezun girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyası profesyonelleri ile bir araya getirilmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Buluşma Sayısı | 1 20: 1; 1 20: 2; 1 20: 3
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.1. Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.2.1.1.TEV’in mevcut yatırım portföyünün bileşenlerinin (tahvil, mevduat, hisse, fon, döviz vb.) analiz edilerek geçmiş dönem getirilerinin ve risk düzeylerinin raporlanması | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Raporlamaların tamamlanma oranı | bar: 15
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.1. Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.2.1.2. Portföyün enflasyona karşı reel getiri üretme performansının, karşılaştırmalı endeks (örneğin: BIST 100, TÜFE, Eurobond endeksi) ile birlikte değerlendirilmesi | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Değerlendirilmelerin gerçekleştirilme oranı | bar: 15
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.1. Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.2.1.3. Kurumun yatırım risk profiline uygun olarak maksimum kayıp toleransı, likidite ihtiyacı ve hedeflenen yıllık getiri oranı gibi kriterlerin yeniden tanımlanması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Kriterlerin belirlenme oranı | bar: 15
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.1. Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.2.1.4.Enflasyon, kur oynaklığı ve faiz beklentilerine göre karşılaştırıldığı bir “portföy optimizasyon raporu” hazırlanması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Hazırlanan rapor sayısı | bar: 15
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.1. Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.2.1.5. Her çeyrek dönem sonunda reel getiri performans raporları hazırlanması ve bunların iç yönetime sunulması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Reel getiri performans raporları sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.1. Yeni portföy dağılımının netleştirilerek, enflasyon ve endeks üzerinde getiri için optimizasyon yapılması | 3.2.1.6.Portföy performansının öngörülen hedeflerle uyumunun izlenmesini sağlayacak şekilde otomatik dashboard sistemleri kurulması (ör. portföy getirisi vs TÜFE grafikleri, endeks karşılaştırmaları, varlık bazlı dağılım tabloları). | Finans | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Sistemlerin hayata geçirilme oranı | bar: 1 3
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vakfın genel performansını artırmak, harcama takibi ve gelir tahminleri gibi kritik finansal süreçleri optimize etmek amacıyla Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.2. Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.2.2.1.Hedeflenen bütçe modülünün kurumun ERP/muhasebe sistemi ile entegre çalışabilirliğinin teknik şartlarının tanımlanması. | Finans | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Teknik şartların tamamlanma oranı | bar: 1 4
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vakfın genel performansını artırmak, harcama takibi ve gelir tahminleri gibi kritik finansal süreçleri optimize etmek amacıyla Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.2. Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.2.2.2. Bütçe Modülünün Tasarımı, Kurulumu ve Kullanımının Başlatılması | Finans | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Modülün kullanılma oranı | bar: 1 4
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vakfın genel performansını artırmak, harcama takibi ve gelir tahminleri gibi kritik finansal süreçleri optimize etmek amacıyla Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.2. Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.2.2.3. Tüm ilgili kullanıcılar için modül kullanımı, veri giriş yöntemleri, senaryo analizi ve raporlama fonksiyonlarını kapsayan uygulamalı eğitim programları düzenlenmesi. | Finans | İnsan Kaynakları | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Verilecek eğitim sayısı | bar: 1 4
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vakfın genel performansını artırmak, harcama takibi ve gelir tahminleri gibi kritik finansal süreçleri optimize etmek amacıyla Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.2. Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.2.2.4. Bütçe gerçekleşmelerinin çeyrek dönem bazında sistem üzerinden alınan raporlarla izlenmesi ve öngörü-güncel durum karşılaştırmaları yapılması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Çeyrek dönem raporlamaları sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Vakfın genel performansını artırmak, harcama takibi ve gelir tahminleri gibi kritik finansal süreçleri optimize etmek amacıyla Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.2. Bütçe Modülü'nün hayata geçirilmesi | 3.2.2.5. Bütçe sapmalarına yönelik erken uyarı sisteminin devreye alınarak; analiz, yorum ve aksiyon önerilerinin ilgili birimlere otomatik olarak iletilmesi | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Erken Uyarı Sisteminin Devreye Alınma Oranı | bar: 1 4
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.3. UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.2.3.1. Mevcut finansal raporlama sistemi (yerel TMS/TFRS esaslı) ile UFRS arasında karşılaştırmalı analiz yapılarak gerekli dönüşüm alanlarının tespiti | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Analizlerin tamamlanma oranı | bar: 1 4
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.3. UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.2.3.2. UFRS kapsamında yer alan temel tabloların (finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu) içerik ve format gerekliliklerine göre standart rapor seti şablonlarının hazırlanması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Hazırlanan rapor seti sayısı | bar: 1 4
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.3. UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.2.3.3. UFRS raporlamasına özgü konularda (örneğin: gerçeğe uygun değerleme, amortisman politikaları, koşullu yükümlülükler, gelirlerin tanınması) finans ekibi için eğitim programları düzenlenmesi. | Finans | - | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Adet | Eğitim sayısı | bar: 1 8
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.3. UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.2.3.4. Her yılın sonunda düzenli olarak hazırlanacak UFRS finansal tablolar için yıllık takvim, veri toplama süreci, iç kontrol adımları ve onay mekanizması tanımlanması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Mekanizmaların Belirlenme Oranı | bar: 1 4
Bilinirlik ve Uluslararasılaşma | UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.3. UFRS finansal rapor setinin hazırlanarak, düzenli UFRS raporların yıllık olarak hazırlanması | 3.2.3.5.Raporların yıllık denetim sürecine entegre edilmesi ve yönetim kuruluna sunulmak üzere UFRS bazlı analiz özetleri ve dipnot raporlarının standartlaştırılması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Rapor Sayısı | 1: 1; 1 5: 2; 1 9: 3 |  |  |  | Tamamlandı |  |  | 2025-07-10 21:42:19
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Her yıl hesaplanan Süreli fon hariç anavarlık bakiyesinin, TÜFE ile endekslenecek bir önceki yıl bakiyesinin üzerinde olması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.4. Anavarlık bakiyesinin TÜFE endeksinin üzerinde artışı | 3.2.4.1. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık ortalama veya yıl sonu verilerine göre endeksleme hesap modeli tasarlanarak hedeflenen minimum reel değer eşiğinin her yıl güncellenmesi. | Finans | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Güncelleme oranı | bar: 1; 1 5; 1 9
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Her yıl hesaplanan Süreli fon hariç anavarlık bakiyesinin, TÜFE ile endekslenecek bir önceki yıl bakiyesinin üzerinde olması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.4. Anavarlık bakiyesinin TÜFE endeksinin üzerinde artışı | 3.2.4.2. Bu hesaplama modelinin sistematik şekilde uygulanabilmesi için dijital raporlama altyapısına entegre edilmesi (örneğin Power BI, Excel Dashboard, ERP uyumlu izleme ekranı). | Finans | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı | bar: 1 12
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Her yıl hesaplanan Süreli fon hariç anavarlık bakiyesinin, TÜFE ile endekslenecek bir önceki yıl bakiyesinin üzerinde olması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.4. Anavarlık bakiyesinin TÜFE endeksinin üzerinde artışı | 3.2.4.3. Risk-getiri dengesi gözetilerek dönemsel portföy revizyonlarının yatırım komitesi kararıyla uygulanması ve yıl sonlarında reel değer koruma başarısının değerlendirilmesi | Finans | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Yıl sonu değerlendirme raporu | 1: 1; 1 5: 2; 1 9: 3
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Her yıl hesaplanan Süreli fon hariç anavarlık bakiyesinin, TÜFE ile endekslenecek bir önceki yıl bakiyesinin üzerinde olması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.4. Anavarlık bakiyesinin TÜFE endeksinin üzerinde artışı | 3.2.4.4. Anavarlık içindeki gelir üreten varlıkların (gayrimenkul, iştirak, özel fon) daha etkin işletilmesine yönelik verimlilik analizleri ve kira/temettü gelir planlarının yapılması. | Finans | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Verimlilik analiz raporu sayısı | 1: 1; 1 5: 2; 1 9: 3
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Her yıl hesaplanan Süreli fon hariç anavarlık bakiyesinin, TÜFE ile endekslenecek bir önceki yıl bakiyesinin üzerinde olması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.2. Finansal kaynakları etkin şekilde yönetmek | Finans | 3.2.4. Anavarlık bakiyesinin TÜFE endeksinin üzerinde artışı | 3.2.4.5. Varlık bazlı bağış kabulü, planlı bağış (vasiyet/hibe) ve uzun vadeli yatırım ortaklıkları ile anavarlığın nominal değil reel olarak büyümesini destekleyecek yeni kaynakların yaratılmasına dair raporlama | Finans | - | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Rapor Sayısı | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3
Operasyonel Mükemmellik | Tedarikçi havuzunun genişletilerek, Tedarikçi memnuniyet seviyesinin 100’lük skalada 90 ve üzeri olmasının sağlanması, | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.1.Tedarikçi Memnuniyet Anketinin Uygulanması | 1.6.1.1. Anket içeriğinin hazırlanması | Satın Alma ve İdari İşler | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | İçerğin tamamlanma oranı | bar: 2
Operasyonel Mükemmellik | Tedarikçi havuzunun genişletilerek, Tedarikçi memnuniyet seviyesinin 100’lük skalada 90 ve üzeri olmasının sağlanması, | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.1.Tedarikçi Memnuniyet Anketinin Uygulanması | 1.6.1.2. Anketlerin uygulanması ve Memnuniyet oranlarının izlenmesi | Satın Alma ve İdari İşler | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Memnuniyet oranı | 2: 0.9; 1 6: 0.92; 1 10: 0.95
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.6.Stratejik Satın Alma ve Maliyet Verimliliğini Sağlamak | 1.6.6.1. ERP sisteminden veya muhasebe kayıtlarından alınan verilerle kategori bazlı harcama özet tablolarının oluşturularak raporlanması | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Rapor Sayısı | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.7.Stratejik Satın Alma ve Maliyet Verimliliğini Sağlamak | 1.6.7.1. Kategori bazlı tedarikçi gruplarının oluşturulması | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Tedarikçi gruplarının belirlenmesi | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.2. Stratejik Satın Alma ve Maliyet Verimliliğini Sağlamak | 1.6.2.3. Son 1–3 yıllık harcama verileri analiz edilerek kategori bazlı maliyet eğilimleri çıkarılarak raporlanması (örneğin: kırtasiye, temizlik, yazılım, danışmanlık vb.). | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Adet | Rapor Sayısı | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3
Operasyonel Mükemmellik | Tüm satın alma prosedür ve iş akışlarının oluşuturalarak, sistem entegrasyonunun tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.3. Şeffaf, İzlenebilir ve Sosyal Satın Alma Süreçlerini Güçlendirmek | 1.6.3.1. Sosyal ve çevresel etkinin, talep edilen hizmetin ve ürünün değeri kadar belirleyici olduğu SOSYAL SATIN ALMA yaklaşımının hayata geçirilmesi amacıyla Sosyal Satın Alma bakış açsının dokümantasyone yansıtılması | Satın Alma ve İdari İşler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Oran | Sosyal satın almanın dokümanlara adapte edilme oranı | bar: 1 8
Operasyonel Mükemmellik | Tüm satın alma prosedür ve iş akışlarının oluşuturalarak, sistem entegrasyonunun tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.3. Şeffaf, İzlenebilir ve Sosyal Satın Alma Süreçlerini Güçlendirmek | 1.6.3.2. Mevcut satın alma süreçlerinin (talep oluşturma → onay → teklif alma → sipariş → teslim → faturalama) detaylandırılarak iş akış şemaları oluşturulması | Satın Alma ve İdari İşler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Akışların tamamlanma oranı | bar: 1 4
Operasyonel Mükemmellik | Tüm satın alma prosedür ve iş akışlarının oluşuturalarak, sistem entegrasyonunun tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.3. Şeffaf, İzlenebilir ve Sosyal Satın Alma Süreçlerini Güçlendirmek | 1.6.3.3. Talep, onay, teklif alma, sipariş, teslim ve faturalama gibi her süreç adımı için zorunlu sistem kayıt alanları (tarih, kullanıcı, onay durumu, belge ekleri) tanımlanması | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Zorunlu alanların tanımlanma oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.3. Şeffaf, İzlenebilir ve Sosyal Satın Alma Süreçlerini Güçlendirmek | 1.6.3.4. Her tedarikçiyle gerçekleşen işlem sonrası sistematik olarak değerlendirmelerin tamamlanması | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Oran | İşlem bazında tamamlanma oranı | bar: 1 8; 1 12
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.3. Şeffaf, İzlenebilir ve Sosyal Satın Alma Süreçlerini Güçlendirmek | 1.6.3.5. Tedarikçi Değerlendirme Formu analizlerine göre tedarikçilerin A (güvenilir), B (koşullu), C (riskli) şeklinde segmentlere ayrılması | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Oran | Segmentasyon oranı | bar: 1 8
Operasyonel Mükemmellik | Tüm satın alma prosedür ve iş akışlarının oluşuturalarak, sistem entegrasyonunun tamamlanması | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.4. Mevcut satın alma adımlarının tespiti ve kurumun ihtiyaçlarına göre uçtan uca standart bir satın alma süreci tasarlanması. | 1.6.4.1.Onay mercileri, bütçe kontrol noktaları ve belge yönetimi kurallarının açıkça tanımlandığı bir “Satın Alma Prosedürü El Kitabı”nın yayınlanması | Satın Alma ve İdari İşler | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Hazırlanan doküman sayısı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.1. Kurum genelindeki tüm demirbaşların (ofis ekipmanı, bilgisayar, yazıcı, cihaz vb.) yerinde kontrol edilerek envanter listesi çıkarılması | Satın Alma ve İdari İşler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Demirbaş listesinin tamamlanma oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.2. Her bir demirbaşa ait bilgilerin (tip, marka/model, alım tarihi, kullanıcı, konum, garanti süresi) tanımlanması ve ekipman yönetim sürecinin belirlenmesi | Satın Alma ve İdari İşler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Tanımlanan ekipman oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.3. Ekipman envanterinin dijital platforma (ERP modülü veya özel yazılım) aktarılması | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Platformun hayata geçirilme oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.4.Sistem üzerinden demirbaşların kullanıcı bazlı zimmet atamalarının yapılması | Satın Alma ve İdari İşler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Zimmetlenen ekipmanların oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.5. Tüm demirbaşlara benzersiz demirbaş kodları ve QR/RFID etiketleri yapıştırılarak fiziki tanımlamanın sağlanması | Satın Alma ve İdari İşler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Etiketlenen ekipman oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.6.Yıllık demirbaş sayımı için sayım planı ve kontrol listeleri hazırlanması | Satın Alma ve İdari İşler | Tüm Birimler | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Demirbaş sayımı | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.7. Ziyaretçi, araç ve toplantı salonu yönetiminin dijital sisteme taşınması | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Sistem entegrasyon oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.8.Gelen-giden evrak sisteminin dijital modül üzerinden takibi | Satın Alma ve İdari İşler | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Modülün kullanılma oranı | bar: 1 4
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.9.Talep ve bakım bildirimlerinin dijital takip sistemine geçirilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | Bilgi Teknolojileri | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Oran | Dijital takip sisteminin hayata geçirilmesi | bar: 1 8
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.10.Çalışma alanı memnuniyet anketi yapılması | Satın Alma ve İdari İşler | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Oran | Memnuniyet Oranı | 1 4: 0.8; 1 8: 0.85; 1 12: 0.9
x | x | 1.Etkin Yönetişim Modeli | 1.6. Belirlenen vakıf standartlarında sürdürülebilir kaynaklar doğrultusunda, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm tarafların etkin yönetilmesi | Satın Alma ve İdari İşler | 1.6.5. Sürdürülebilir Kurumsal Kaynak Kullanımını Sağlamak | 1.6.5.11.Tespit edilen eksikler için revizyon planı hazırlanması | Satın Alma ve İdari İşler | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Aksiyonların Gerçekleşme Oranı | 1 4: 0.8; 1 8: 0.82; 1 12: 0.85
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.1. Bursiyer memnuniyetini artırmak | 7.3.1.1 Bursiyer memnuniyet anketlerinin tasarımı ve uygulanması | Yurt İçi Burs | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | İçeriğin Hazıtlanma Oranı | [12 empty] | H | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.1. Bursiyer memnuniyetini artırmak | 7.3.1.2 Anket sonuçlarının analiz edilmesi ve aksiyon planı hazırlanması | Yurt İçi Burs | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Memnuniyet oranı | 1 4: 0.8; 1 8: 0.83; 1 12: 0.85 | H
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.2. Sıkça Sorulan Sorular platformunun aktif hale getirilmesi | 7.3.2.1 Tüm süreçleri kapsayan SSS içeriğinin hazırlanması | Yurt İçi Burs | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 31.09.2025 | Adet | SSS içeriği Seti | [12 empty] | H | bar: 3; 1 7; 1 11
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.2. Sıkça Sorulan Sorular platformunun aktif hale getirilmesi | 7.3.2.2 Dijital ortamda (web veya panel) SSS modülünün yayına alınması | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 31.09.2025 | Oran | Modülün yayına alınma oranı | [12 empty] | H | bar: 3; 1 7; 1 11
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.3. Başvuru sisteminin güncellenmesi | 7.3.3.1. Başvuru formlarında yer alacak sosyal katılım kriterlerinin belirlenmesi | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 31.09.2025 | Oran | Kriterlerin belirlenme oranı | [12 empty] | H | bar: 3; 1 7; 1 11
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.3. Başvuru sisteminin güncellenmesi | 7.3.3.2. Sosyal katılım kriterlerinin başvuru formlarına ve puanlama sistemine entegre edilmesi | Yurt İçi Burs | - | 2025-01-01 | 31.09.2025 | Oran | Entegrasyon Oranı | [12 empty] | E | bar: 3; 1 7; 1 11
Operasyonel Mükemmellik | Doğrulanmış (E-Devlet) Belge Okuma Sisteminin İyileştirilerek Bursiyer Değerlendirme Sürecinin Sadeleştirilmesi için Gerekli Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.3. Başvuru sisteminin güncellenmesi | 7.3.3.3. Burs başvuru sürecinde kullanılan belgelerin (gelir belgesi, öğrenci belgesi, tapu dökümü, SGK kayıtları vb.) e-Devlet üzerinden alınmış PDF formatlarında otomatik olarak tanınmasını ve sınıflandırılmasını sağlayacak yazılım altyapısının iyileştirilmesi. | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı | bar: 3
Operasyonel Mükemmellik | Doğrulanmış (E-Devlet) Belge Okuma Sisteminin İyileştirilerek Bursiyer Değerlendirme Sürecinin Sadeleştirilmesi için Gerekli Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.3. Başvuru sisteminin güncellenmesi | 7.3.3.4. Mevcut sistemin OCR (Optik Karakter Tanıma), barkod/QR doğrulama ve belge geçerlilik kontrolü özelliklerinin güncel e-Devlet standartlarına ve API servislerine entegre edilmesi. | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı | bar: 3
Operasyonel Mükemmellik | Doğrulanmış (E-Devlet) Belge Okuma Sisteminin İyileştirilerek Bursiyer Değerlendirme Sürecinin Sadeleştirilmesi için Gerekli Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.3. Başvuru sisteminin güncellenmesi | 7.3.3.5. Belge okuma modülünün test edilerek hatalı veya eksik belge uyarısı verecek şekilde kural motorlarının tanımlanması ve pilot uygulamayla sistem doğruluğunun ölçülmesi. | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı | bar: 3
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.4. Mülakat sürecinin etkin ve verimli hale getirilmesi | 7.3.4.1. SMS, e-posta ve online takvim hatırlatmalarının planlanması ve uygulanması | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Oluşturulacak Takvim Sayısı | 3: 1; 1 4: 2; 1 7: 3; 1 8: 4; 1 11: 5; 1 12: 6 | H
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.4. Mülakat sürecinin etkin ve verimli hale getirilmesi | 7.3.4.2. Başvuru sistemine aday tarafından tercihli randevu modülü eklenmesi | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Modülün hayata geçirilme oranı | [12 empty] | E | bar: 1 4
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.4. Mülakat sürecinin etkin ve verimli hale getirilmesi | 7.3.4.3. Önceki dönemlerde mülakata gelmeyen adaylara kısa anket uygulanması | Yurt İçi Burs | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Uygulanan anket sayısı Anket aksiyonlarının tamamlanma oranı | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3 | E
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.5. Objektif puanlama sisteminin geliştirilmesi | 7.3.5.1. Mevcut puanlama kriterlerinin analiz edilmesi ve iyileştirme önerilerinin çıkarılması | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | İyileştirme önerilerinin tamamlanma oranı | [12 empty] | H | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.5. Objektif puanlama sisteminin geliştirilmesi | 7.3.5.2. Yeni sistemin dijital altyapıya entegrasyonu ve test edilmesi | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Entegrasyon oranı | [12 empty] | E | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.5. Objektif puanlama sisteminin geliştirilmesi | 7.3.5.3. Puanlama sisteminde kullanıcı (mülakatçı) hata payının azaltılması amacıyla otomatik yönlendirme ve öneri mekanizmalarının kurulması | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Mekanizmaların Belirlenme Oranı | [12 empty] | E | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.6. Aday Deneyiminden Öğrenen Geri Bildirim ve İyileştirme Sistemi | 7.3.6.1. Başvuru süreci sonunda adaylara geri bildirim anketi sunulması amacıyla anket sorularının oluşturulması ve sistem entegrasyonu | Yurt İçi Burs | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Oluşturulan Anket Sayısı | [12 empty] | H | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.6. Aday Deneyiminden Öğrenen Geri Bildirim ve İyileştirme Sistemi | 7.3.6.2. Anket sorularının oluşturulması ve sistem entegrasyonu | Yurt İçi Burs | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Entegrasyon oranı | [12 empty] | E | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.6. Aday Deneyiminden Öğrenen Geri Bildirim ve İyileştirme Sistemi | 7.3.6.3. Anket sonuçlarının analiz edilmesi ve raporlanması | Yurt İçi Burs | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Memnuniyet oranı | 1 4: 0.85; 1 8: 0.87; 1 12: 0.9 | H
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.6. Aday Deneyiminden Öğrenen Geri Bildirim ve İyileştirme Sistemi | 7.3.6.4. Anket verilerine dayalı süreç revizyonu önerilerinin hazırlanması ve uygulanması | Yurt İçi Burs | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Önerilerin Tamamlanma Oranı (Aksiyonların Tamamlanma Oranı) | [12 empty] | H | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.7. Mülakatçı Yetkinliğinin Geliştirilmesi ve Standartlaştırılması | 7.3.7.1. Tüm mülakatçılara yönelik zorunlu eğitim programı Kapsamında eğitim içeriklerinin oluşturulması ve güncellenmesi | Yurt İçi Burs | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Oluşturulan Eğitim İçeriği Sayısı | 3: 1; 1 7: 2; 1 11: 3 | H
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.7. Mülakatçı Yetkinliğinin Geliştirilmesi ve Standartlaştırılması | 7.3.7.2. Eğitimlerin online platformda sunulması | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Online Platforma Entegrasyon Oranı | [12 empty] | H | bar: 3; 1 7; 1 11
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.7. Mülakatçı Yetkinliğinin Geliştirilmesi ve Standartlaştırılması | 7.3.7.3. Katılım takibinin gerçekleştirilmesi | Yurt İçi Burs | Kalite ve Süreç Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Mülakatçiların Katılım Oranı | [12 empty] | H | bar: 3; 1 7; 1 11
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.7. Mülakatçı Yetkinliğinin Geliştirilmesi ve Standartlaştırılması | 7.3.7.4. Mülakatçıların geri bildirimlerinin alınması | Yurt İçi Burs | Paydaş İlişkileri Yönetimi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Memnuniyet oranı | 1 4: 0.85; 1 8: 0.88; 1 12: 0.9 | H
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.8. Veri Temelli ve Mülakatsız Bursiyer Seçim Modelinin Geliştirilmesi | 7.3.8.1. Mülakatsız seçim kategori analizlerinin yapılması ve senaryo oluşturulması | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Kategori Analiz Oranı | 3: %50; 1 4: %100 | H
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.8. Veri Temelli ve Mülakatsız Bursiyer Seçim Modelinin Geliştirilmesi | 7.3.8.2. Karar ağacı / Veri temelli sıralama algoritmasının geliştirilmesi | Yurt İçi Burs | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oran | Tamamlanma Oranı | [12 empty] | H | bar: 1 4; 1 8; 1 12
x | x | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.3 Bursiyer Deneyiminin ve Değerlendirme/ Seçme Süreçlerinin İyileştirilmesi | Yurt İçi Burs Operasyon | 7.3.8. Veri Temelli ve Mülakatsız Bursiyer Seçim Modelinin Geliştirilmesi | 7.3.8.3. En az 2 farklı burs fonunda pilot uygulama yapılması | Eğitim Politikaları | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Adet | Pilot uygulama sayısı | 1 4: 2; 1 8: 4; 1 12: 7 | E
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7.1.15.1. TEV mezunları ve mevcut bursiyerlerden oluşacak karma yapıda bir genç kurul modeli geliştirilmesi (ör. yaş sınırı, bölgesel temsiliyet, disiplin çeşitliliği) | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Kurul Sayısı | bar: 2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7.1.15.2. Üyelik için adaylık süreci, değerlendirme kriterleri (liderlik deneyimi, gönüllülük geçmişi, toplumsal duyarlılık), görev süresi ve etik ilkeleri içeren bir Genç Kurul Prosedürü hazırlanması. | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Adet | Prosedür Sayısı | bar: 2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7.1.15.3. Kurulun ana misyonu, vizyonu ve Vakıfla iş birliği alanlarının netleştirildiği bir çerçeve doküman oluşturulması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 2
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7.1.15.4. Kurulun Rol Alacağı Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Alanlarının Belirlenerek, TEV içindeki farklı birimlerle (burs, bağışçı ilişkileri, iletişim) kurul arasında etkileşimli görev alanları tanımlanarak gençlerin karar süreçlerine katılımı teşvik edilmesi | Eğitim Politikaları | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Tamamlanma oranı | bar: 1 5
Yaygınlık ve Topluluk Oluşturma | Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.15. Mezunlarımızın ve bursiyerlerimizin yeteneklerini ve güçlü yönlerini Vakıf ve toplum yararına kullanmaları amacıyla TEV Genç Kurul'un oluşturulması | 7.1.15.5.İlk yıl için pilot kurulun oluşturulması, tanışma toplantılarının düzenlenmesi ve TEV yönetimi ile stratejik hedeflerin paylaşıldığı bir başlangıç kampı/atölyesi organize edilmesi | Eğitim Politikaları | - | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Adet | Başlangıç Organizasyonu Sayısı | bar: 1 8
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Acil Durum Fonu Açılış ve Kullanım Prosedürünün Hazırlanması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.3. Acil Durum Fonu'nun hayata geçirilmesi | 3.1.3.1.Fonun kuruluşu, işletilmesi, denetlenmesi ve raporlanmasına dair adımları içeren bir “Acil Durum Fonu Açılış ve Kullanım Prosedürü” hazırlanması. | Bağış Projeleri | Finans | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Adet | Oluşturulan prosedür sayısı | bar: 1 5
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Ana Varlık aracılığıyla Fon'un oluşturulması | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.3. Acil Durum Fonu'nun hayata geçirilmesi | 3.1.3.2.Ana Varlık’tan ayrılacak belirli bir tutar veya gelir kaleminin fon hesabına yönlendirilmesiyle fonun teknik açılış işlemlerinin yapılması (banka hesabı, muhasebe kodu, sistem tanımlamaları) | Bağış Projeleri | Finans | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Adet | Açılan fon | bar: 1 5
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Şartlı Bağış yöntemi ile Acil Durum Fonu'nun Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.3. Acil Durum Fonu'nun hayata geçirilmesi | 3.1.3.3.Harcamaların, gelen taleplerin ve kullanım onaylarının dijital ortamda takip edilebildiği şeffaf bir izleme ve raporlama sistemi kurulması. | Bağış Projeleri | Bilgi Teknolojileri | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oran | Dijital takip sisteminin kurulması | bar: 1 6
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Şartlı Bağış yöntemi ile Acil Durum Fonu'nun Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.3. Acil Durum Fonu'nun hayata geçirilmesi | 3.1.3.4.Fonun kamuoyuna ve bağışçılara duyurulması için bir iletişim kampanyası planlanması (örneğin: “Geleceği Güvence Altına Al – Acil Durum Fonu” başlığıyla), | Bağış Projeleri | Kurumsal İletişim | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Adet | Kampanya sayısı | bar: 1 8
Kaynak ve Varlık Yönetimi | Şartlı Bağış yöntemi ile Acil Durum Fonu'nun Hayata Geçirilmesi | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.1. Bağış ve Fon Stratejilerini Geliştirerek Bağış ve Fon gelirlerini Arttırmak | Bağış Projeleri | 3.1.3. Acil Durum Fonu'nun hayata geçirilmesi | 3.1.3.5. Şartlı Bağış yöntemi ile Acil Durum Fonu'nun Güçlendirilmesi | Bağış Projeleri | Finans | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TL | Fona bulunan kaynak, TL | 1 8: 15 milyon??
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.5. Fonların Vakıf ilke ve değerlerine uygun olarak etkin yönetilmesi | Fon Yönetimi ve Raporlama | 3.5.1. Veriye Dayalı Fon Yönetimi ve Stratejik Raporlamanın Güçlendirilmesi | 3.5.1.1. Bursiyer mezuniyeti, burs kesintisi veya fon bakiyesi değişimi gibi durumlarda sistemin kontenjanı otomatik güncellemesi ve bağışçıyı bilgilendirmesi | Fon Yönetimi ve Raporlama | Yurt İçi Burs | 2025-01-01 | 2025-10-31 | Oran | Sistem entegrasyonunun tamamlanma oranı | bar: 3 to 1 8
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.5. Fonların Vakıf ilke ve değerlerine uygun olarak etkin yönetilmesi | Fon Yönetimi ve Raporlama | 3.5.1. Veriye Dayalı Fon Yönetimi ve Stratejik Raporlamanın Güçlendirilmesi | 3.5.1.2 Tüm fonlar için kullanılabilir bakiye, bursiyer sayısı, bağış giriş-çıkışları gibi göstergeleri içeren görsel dashboard’ların oluşturulması | Fon Yönetimi ve Raporlama | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Dashboradların hayata geçirilme oranı | bar: 1 6
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.5. Fonların Vakıf ilke ve değerlerine uygun olarak etkin yönetilmesi | Fon Yönetimi ve Raporlama | 3.5.1. Veriye Dayalı Fon Yönetimi ve Stratejik Raporlamanın Güçlendirilmesi | 3.5.1.3 Her fon açılışında eşleşme yapılmasını sağlayacak dijital eşleştirme modülünün geliştirilmesi | Fon Yönetimi ve Raporlama | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Oran | Modülün hayat geçirilme oranı | bar: 1 6
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.5. Fonların Vakıf ilke ve değerlerine uygun olarak etkin yönetilmesi | Fon Yönetimi ve Raporlama | 3.5.1. Veriye Dayalı Fon Yönetimi ve Stratejik Raporlamanın Güçlendirilmesi | 3.5.1.4 Fon etkisine dair istatistiklerin (mezuniyet oranı, eğitim düzeyi artışı) yıllık etki raporlarına dahil edilmesi. | Fon Yönetimi ve Raporlama | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Raporu Sayısı | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3
Eğitim ve Burslar | Gönüllüler, mevcut / yeni istihdam edilecek Vakıf çalışanlarından oluşacak TEV Akademi Grubu Oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.14. TEV paydaşlarından oluşan TEV Akademi Kurulu oluşturulması | 7.1.14.1. TEV Akademi Kurulu'nun Amaç, Kapsam ve Katılım Kriterlerinin Belirlenmesi | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Oran | Kriterlerin belirlenme oranı | bar: 3
Eğitim ve Burslar | Gönüllüler, mevcut / yeni istihdam edilecek Vakıf çalışanlarından oluşacak TEV Akademi Grubu Oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.14. TEV paydaşlarından oluşan TEV Akademi Kurulu oluşturulması | 7.1.14.2. Tüm paydaşlara açık bir gönüllü katılım çağrısı içeren e-posta, intranet duyurusu yapılması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Adet | Yapılan Çağrı Sayısı | bar: 3
Eğitim ve Burslar | Gönüllüler, mevcut / yeni istihdam edilecek Vakıf çalışanlarından oluşacak TEV Akademi Grubu Oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.14. TEV paydaşlarından oluşan TEV Akademi Kurulu oluşturulması | 7.1.14.3. Başvuru formları aracılığıyla kişisel uzmanlık alanları, ilgi duyulan eğitim konuları, katkı vermek istenen alanlar toplanması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Oran | Katkı Verilecek Alanların Tespiti | bar: 1 4
Eğitim ve Burslar | Gönüllüler, mevcut / yeni istihdam edilecek Vakıf çalışanlarından oluşacak TEV Akademi Grubu Oluşturulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Eğitim Politikaları | 7.1.14. TEV paydaşlarından oluşan TEV Akademi Kurulu oluşturulması | 7.1.14.4. Gönüllü grubun katkısıyla yıllık eğitim ve gelişim takvimi oluşturulması | Eğitim Politikaları | - | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Adet | Hazırlanacak Takvim | bar: 1 4
Eğitim ve Burslar | Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.11. Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7.1.11.1. Öğretmenlerin branşları, deneyim seviyeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda anket ve görüşme temelli ihtiyaç analizi yapılması | Topluluk Geliştirme | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 5
Eğitim ve Burslar | Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.11. Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7.1.11.2. Elde edilen veriler doğrultusunda programın genel çerçevesi ve hedef kitlesi netleştirilmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 5
Eğitim ve Burslar | Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.11. Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7.1.11.3. Eğitim Programının Modüler Yapıda Tasarlanması ve İçeriklerin Hazırlanması (örneğin: “Eğitimde Oyunlaştırma - Başlangıç”, “Zorlayıcı Davranışlarla Başa Çıkma – İleri Seviye”). | Topluluk Geliştirme | - | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 5
Eğitim ve Burslar | Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.11. Öğretmenlerin Eğitimi Programı'nın oluşturulması ve içeriklerinin hazırlanması | 7.1.11.4 Pilot Uygulama ile Eğitimlerin anlaşılırlığı, uygulanabilirliği ve fayda düzeyi analiz edilerek sürekli güncellenebilir bir öğretmen eğitimi platformu kurulması için planlama yapılması | Topluluk Geliştirme | - | 2026-04-01 | 2027-12-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 12
Eğitim ve Burslar | Eğitim ve Burslar stratejisine rehberlik edecek TEV Akademik Danışma Kurulunun kurulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.12. TEV Akademik Danışma Kurulu'nun Hayata Geçirilmesi | 7.1.12.1. TEV Akademik Danışma Kurulu Üyelik Kriterlerinin ve Görev Tanımının Belirlenmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 4
Eğitim ve Burslar | Eğitim ve Burslar stratejisine rehberlik edecek TEV Akademik Danışma Kurulunun kurulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.12. TEV Akademik Danışma Kurulu'nun Hayata Geçirilmesi | 7.1.12.2. Kurula Davet Edilecek Akademisyen ve Uzmanların Belirlenerek davet edilmesi | Topluluk Geliştirme | - | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oran | Tamamlanma Oranı | bar: 1 4
Eğitim ve Burslar | Eğitim ve Burslar stratejisine rehberlik edecek TEV Akademik Danışma Kurulunun kurulması | 7. Genç ve çocukların; hak temelli fırsat eşitliği ve imkan çeşitliliği sağlayan yeni burs-eğitim sistemi | 7.1. Gençlere daha fazla imkan çeşitliliği sunulması, yeni burs-eğitim sisteminin hayata geçirilmesi | Topluluk Geliştirme | 7.1.12. TEV Akademik Danışma Kurulu'nun Hayata Geçirilmesi | 7.1.12.3. Yıllık odaklanılacak öncelikli gündemlerin ve Yıllık Toplantı Takviminin Oluşturulması | Topluluk Geliştirme | - | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Adet | Yıllık Toplantı Tavimi | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3
X | X | 3.Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi | 3.5. Fonların Vakıf ilke ve değerlerine uygun olarak etkin yönetilmesi | Fon Yönetimi ve Raporlama | 3.5.1. Veriye Dayalı Fon Yönetimi ve Stratejik Raporlamanın Güçlendirilmesi | 3.5.1.5 Bağışçıya özel olarak, yılda en az bir kez fon kullanım raporu ve etki çıktıları içeren dijital bilgilendirme yapılması. | Fon Yönetimi ve Raporlama | Bilgi Teknolojileri | 2025-01-01 | 2027-12-30 | Adet | Bilgilendirme sayısı | 1 4: 1; 1 8: 2; 1 12: 3